广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包

公开比选文件

比选人：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

日期：2025年9月

目录

第一章邀请函

第二章比选申请须知

第三章合同条款及格式

第四章技术标准和要求

第五章评审办法

第六章比选申请文件格式

第一章比选公告

广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包

比选公告

1、比选人

本项目比选人：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司。

2、项目概况

（1）项目名称：广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包

（2）项目含税控制价：人民币大写：肆佰柒拾肆万壹仟伍佰贰拾捌元柒角肆分，小写：￥4741528.74元，税率为9%。具体详见控制价清单；应标单位总价及单价均不能高于我司所提供的控制价，否则视为废标文件。

（3）工期：248日历天（暂定工期2025年10月15日至2026年6月20日，实际开工日期以比选人实际发出的开工令时间为准）；比选申请人的施工工期不能影响施工总进度工期；严格按比选人节点完成合同内容；如超期的，超期赔偿由比选申请人承担。

对工期的其他要求： /   。

（3）项目地点：来宾市迁江工业园。

（4）比选具体内容及范围：  详见清单 。

（5）其他情况：       /       。

2、比选申请人资格要求（详见比选申请须知前附表）

3、发布公告媒介和比选文件的获取

本项目公告和文件，请各比选申请人自行网上查阅和下载。下载网址：南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http://http://www.nngddc.com)的采购信息栏。

注：比选申请人如未完整下载相关文件，或由于未及时关注比选文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响比选申请的，其责任由比选申请人自行承担。

4.比选申请截止时间和地点

4.1比选申请文件须密封后于2025年 月 日 时 分（北京时间）前递交，递交地点在 南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼37层合约采购部 。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点或者未按比选文件要求密封的比选申请文件将被拒绝。

5、比选人联系方式

地址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼37层合约采购部

联系人：游然

联系电话：0771-5863298/19968235492

邮箱：2118670933@qq.com

6、比选人纪检监督联系方式

地址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心3号楼38层综合管理部

电话：0771-5890240

南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

2025年 月 日

第二章比选申请须知

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请人资格要求 | 1.1基本资格要求： （1）为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织,具备市政公用工程施工专业承包资质，以及有效的安全生产许可证。 （2）拟配置项目管理机构要求： ①拟配置项目负责人：具有市政工程专业二级或以上建造师注册证书及安全考核B证。 ②拟配置项目管理人员：技术负责人1人，具有中级或以上工程师职称；专职安全员1人，具有安全员证及安全考核C证（广西以外若无岗位证书的必须提供安全考核C证） （3）信用信息报告（信用中国网址：https://www.creditchina.gov.cn/）（列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将被拒绝参与本次采购活动。） （4）财务报表或银行资信证明（2022年 1 月 1 日至比选申请截止日期任意一年第三方出具的财务报表净利润为正值，或由基本户开户银行开具的无超期、未标注欠息、诉讼等不良记录、账户未休眠的资信证明） （5）提供一个自2022年1月1日至比选申请截止日期至内完成过或在建单项合同金额达240万元及以上市政工程类业绩合同。 1.2其他资格要求： （1）比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、违规违法中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。 （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请。 （4）本项目不接受联合体比选申请。 （5）未列入比选人不良信用名单的。 （6）其他要求：无。 |
| 2 | 质量要求 | 达到 合格 标准。 |
| 3 | 比选申请人要求澄清比选文件 | 对比选文件提出疑问的截止时间：在截止时间前2天。比选申请人不在规定期限内提出，比选人有权不予答复，或答复后比选申请截止时间由比选人确定是否顺延。 形式：书面为准（加盖比选申请人法人单位公章，电子扫描件有效） |
| 4 | 比选申请人确认收到澄清的方式 | 不需要确认。比选人提供澄清文件，请各有意向的比选申请人注意及时查阅相关文件。比选申请人如未完整下载比选人提供的相关文件，或由于未及时关注比选文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响比选申请的，其责任由比选申请人自行承担。 |
| 5 | 构成比选申请文件的组成 | 比选申请文件组成部分：资格审查文件、技术评审文件、报价文件（具体详见比选申请文件格式的内容） 比选申请人根据比选申请文件格式的要求提供资料，以及提供认为需要的其他资料。 注：以上所有文件资料如提供复印件的，均需加盖比选申请人公章。在规定的相关位置加盖公章后，比选申请文件需每一页盖比选申请人单位公章或骑缝盖单位公章。 |
| 6 | 评审办法 | 综合评分法（评审价以不含税总报价为基准），具体详见评审办法章节。 |
| 7 | 比选申请报价 | 本项目采用含税报价报价，含税报价为合同暂定价，本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。 比选申请报价高于上限控制价（或分项上限控制价）的比选申请文件将按否决比选申请处理。 比选申请报价应包括比选申请人完成所有项目内容及质量保证期服务等履行合同标的全过程产生的所有成本、利润及其他费用等全部费用以及比选申请人应承担的费用。 比选申请人在编制比选申请报价时应考虑包括但不限于合同实施期间政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等对价格的影响，以可调整的价格或以选择性报价递交的比选申请文件将作为非实质性响应比选申请而被否决。 |
| 8 | 比选申请文件份数 | 纸质版 2 份，电子版 1份，比选申请文件电子版，存于U盘中，电子版形式是盖章的扫描件、报价文件的原始可编辑版本。 |
| 9 | 比选申请文件装订 | 比选申请人应将比选申请文件按本比选文件规定比选申请文件格式中的顺序编排、编制目录、逐页标注连续页码、并装订成册。 比选申请文件的装订：建议统一为A4印刷本。使用不锈钢书钉或拉线装订或无线胶装，装订时书钉牢固、不掉页。 |
| 10 | 比选申请文件封面要求 | 比选申请文件的封面应加盖公章，且注明：项目名称、比选申请人名称、比选申请时间。 |
| 11 | 比选申请文件密封要求 | 比选申请文件纸质版与电子版比选申请文件一并装入比选申请文件密封袋中，密封处应加盖公章。 密封袋/箱应加盖公章，且注明：项目名称、比选申请人名称、比选申请时间。 |
| 12 | 比选申请保证金 | 不要求 提交比选申请保证金 |
| 13 | 履约担保 | 需提交 履约担保。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在30 日内，以现金、银行保函、工程担保、电子保函或保证保险等形式向发包人提交本签约合同价扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的2.5%的履约保证金，现金转账至如下银行账号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁金湖北路支行 开户名称：45001604264050702251 账号：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司 |
| 14 | 比选申请有效期 | 自比选申请截止时间起 90 天 |
| 15 | 踏勘现场 | 比选申请人自行踏勘，费用自理。 |
| 16 | 现场交底 | 不要求 现场交底 |
| 17 | 分包 | 不允许承包人再分包，禁止转包 |
| 18 | 偏离 | 不允许偏离文件要求 |
| 19 | 放弃中选人资格 | 中选人如放弃中选资格，比选人有权禁止其1年内不得参与属于比选人的项目。 |
| 20 | 中选候选人 | 由比选人的评审小组人员共同推荐中选候选人，人数： 3 。 中选候选人因放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形；中选候选人放弃中选候选人资格或已中选的比选申请人不能按比选申请文件中承诺的条件履行签约行为；中选人在收到中选通知书后30日内，按比选文件的要求与比选人签订合同，如中选人未在上述期限内与比选人签订合同的；中选人在定标后及合同签订前，以无法履行承诺为由而不履行合同签订手续及执行合同等，比选人认为其放弃中选人资格将取消其中选，比选人有权按评审小组推荐的、合格的比选申请人名单中按照排名先后顺序选择新的中选候选人为中选人。 |
| 21 | 定标办法 | 比选人将确定排名第一、二、三的为中选候选人，推荐排名第一的为中选人。 |
| 22 | 其他内容 | （1）本比选文件中描述比选申请人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用比选申请人法定主体行为名称制作的印章，除本比选文件有特殊规定外，比选申请人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、比选申请专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 （2）本比选文件中描述比选申请人的“签字”是指比选申请人的法定代表人或被授权人亲自在比选文件规定签署处亲笔写上个人的名字或盖私人签字印章的行为，影印的形式不能代替。 （3）本项目比选文件的最终解释权归比选人。 |
| 23 | 比选资格否决 | 比选申请人不得存在以下情况之一，否则其比选申请将被否决： （1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）处于被责令停业，或比选申请资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态； （3）有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故； （4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请； （5）比选申请人向比选人或比选评审小组成员以行贿的手段谋取中选的； （6）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的； （7）在比选申请文件中提供虚假文件或资料的。 |
| 24 | 中选资格否决 | 本项目采购及合同执行的任何阶段，如果比选人发现比选申请人/中选人存在下述行为之一的，比选人有权取消其比选申请/中选资格，比选申请/中选无效。情节严重的，报同级或上级监管部门依法进行处理；同时将其列入比选人的不良信用名单： （1）比选申请人在投标截止期后撤回其比选申请的。 （2）提供虚假材料谋取中选的。 （3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。 （4）恶意串通等不正当竞争行为的。 （5）中选后无正当理由拒不与采购人签订合同的。 （6）未照比选、比选申请文件确定的事项签订合同的。 （7）将合同转包的。 （8）提供假冒伪劣产品的。 （9）擅自变更、中止或者终止合同的。 （10）中选人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。 （11）中选人未按比选申请须知要求在比选申请阶段提出异议或疑问，在成交后无法满足比选需求被认定为无效报价或主动放弃成交资格的。 （12）中选人在成交后无正当理由放弃成交资格的。 （13）比选文件、法律、法规规定的其他情形。 |

二、须知说明

1、定义

1.1“比选人”系指提出比选采购项目的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本比选文件中比选人是指南宁轨道地产建筑工程有限责任公司如无特别说明本比选文件中的“甲方、比选人”均指：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司。

1.2 “比选申请人”系指响应比选、参加比选申请竞争的法人或其他组织。

1.3“服务”系指比选文件规定比选申请人须承担的一切合同标的内容及配套工作。

1.4比选申请文件电子版形式：具体详见比选申请须知前附表。

1.5“书面形式”系指打字或印刷的函件，包括传真、电报等。

1.6“日”、“天”系指日历天。

1.7“保质期”系指质量三包的期限。

2. 比选申请人应具备的资格条件

2.1 详见比选申请须知前附表。

2.2 比选申请人不得存在以下情况之一，否则其比选申请将被否决：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）处于被责令停业，或比选申请资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门暂停或取消，或财产被接管、冻结、破产状态；

（3）有骗取中选、违法违规中选、严重违约或重大质量安全责任事故；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请；

（5）比选申请人向比选人或评审委员会成员以行贿的手段谋取中选的；

（6）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的；

（7）在比选申请文件中提供虚假文件或资料的。

（8）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织。

（9）吊销或暂扣营业执照、安全生产许可证期间。

3.比选申请费用

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

4.比选文件构成

4.1比选文件包括：

第一章比选公告

第二章比选申请须知

第三章合同条款及格式

第四章技术标准和要求

第五章评审办法

第六章比选申请文件格式

4.2比选申请人应认真检阅比选文件中所有的章节、条款、格式、图纸、附表和附件等。如果在收到比选文件后发现有缺页、不清楚或对其中内容不理解而未向比选人提出，由此导致的比选申请失误，其责任由比选申请人自负。

4.3 比选申请人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都作出实质性响应是比选申请人的风险，并可能导致其比选申请被否决。比选申请人在比选申请文件中提出的对比选文件的要求带有限制性的理解或注释将被视为没有全面响应比选文件的要求。

5.比选文件的补遗或修改

5.1 在比选申请截止期前，无论出于何种原因，比选人可以主动或应比选申请人澄清要求对比选文件进行必要的补遗或修改。

5.2 比选文件的补遗或修改通知是比选文件的组成部分，在比选人发布之日起，视为比选申请人已收到该补充比选文件。比选申请人未及时关注网上发布的补充比选文件造成的损失，由比选申请人自行负责。

5.3 当后发的补遗或修改通知与原比选文件或此前发出的补遗或修改通知之间存有不一致时，应以后发的补遗或修改通知为准。

5.4 为使比选申请人准备比选申请时有充分时间对比选文件的补遗或修改部分进行研究，比选人可适当推迟比选申请截止时间。

三、比选申请文件的编制

6. 编制要求

比选申请人应认真阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供比选申请文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其比选申请对比选文件作出实质性响应，否则，其比选申请将被否决。

6.比选申请语言及计量单位

6.1 比选申请人提交的比选申请文件以及比选申请人与比选人就比选申请交换的文件和来往信件应以简体中文书写，同时允许比选申请文件附有英文版作为参考。如中文版本与英文版本有不同的解释时，以中文版本的解释为准。比选申请人提交的支持文件和印制的文献可以使用英文，但相应内容应附有中文翻译。

6.2 除在比选文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.比选申请文件组成

7.1 比选申请文件应提供足够、准确和真实的信息，以供评审小组判断比选申请人是否具备承担本项目的能力。比选申请人递交的比选申请文件组成详见比选申请须知前附表。

7.2资格审查文件和技术文件不得透露有关报价的任何信息，否则其比选申请将被否决。

8. 比选申请文件格式

8.1 比选申请人应按本比选文件提供比选申请文件的内容与要求以及格式编写其比选申请文件，比选申请人不得缺少或留空任何比选文件要求填写的表格或提交的资料。

8.2 比选申请人应将比选申请文件本比选文件规定比选申请文件格式中的顺序编排、编制目录、逐页标注连续页码、并装订成册。

8.3 比选申请文件的装订：建议统一为A4印刷本。使用不锈钢书钉或拉线装订或无线胶装，装订时书钉牢固、不掉页。

9. 比选申请报价

9.1 本项目采用含税报价。含税报价为合同暂定价，本项目合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。比选申请人应完整地填写比选文件中提供的报价文件。

9.2 比选申请报价应包括比选申请人完成所有项目内容及质量保证期服务等履行合同标的全过程产生的所有成本、利润及其他费用等全部费用以及比选申请人应承担的费用。

9.3 比选申请人应根据比选文件的要求及项目的实际需要自行考虑并完善完成项目、服务和施工安装（如有）内容。比选申请报价应将所有内容考虑在内，不得漏项或缺项。比选申请人应逐项计算并填写单价、合价和总价，比选申请人没有填写单价和合价的项目将视为缺项。

9.4 同一规格、型号、标准、内容的项目在各分项报价中应为同一单价。比选申请人对同类项目只允许有一个报价，如有不同报价，则以最低报价为准。

9.5项目不接受比选申请人免费、赠送、打折提供任何形式的产品、部件和服务。

9.6比选申请人在编制比选申请报价时应考虑包括但不限于合同实施期间政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等对价格的影响，以可调整的价格或以选择性报价递交的比选申请文件将作为非实质性响应比选申请而被否决。

9.7比选申请人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假，骗取中选。

9.8 比选人不接受比选申请人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的比选申请报价。

9.9 比选申请人不得在报价文件之外的比选申请文件中出现任何有关本项目的报价信息。

10.比选申请货币

10.1比选申请人提供的货物和服务用人民币报价。在比选申请文件中的报价一律用人民币币种填报，比选人不接受任何非人民币币种的比选申请报价。

10.2比选人将以人民币与中选的比选申请人签订合同。

11. 比选申请有效期

11.1 根据本须知前附表规定，比选申请应在比选申请须知前附表中规定的时间内保持有效。比选申请有效期不满足要求的比选申请将被视为非实质性响应比选申请而予以否决。

11.2 特殊情况下，比选人可于比选申请有效期满之前要求比选申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求，但其比选申请将被否决。对于同意该要求的比选申请人，既不要求也不允许其修改比选申请文件。

12. 比选申请文件的制作和签署

12.1 比选申请人应按比选申请须知前附表所示套数准备比选申请文件，电子版与纸质文件不符以纸质文件为准。并按照本比选公告、文件规定的式样、密封和标记、时间和地点递交。

12.2 比选申请文件由比选申请人法定代表人或其授权委托人在比选文件规定的相关位置签字并加盖公章。授权委托人应将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在比选申请文件中。在规定的相关位置加盖公章后，比选申请文件需每一页盖比选申请人单位公章或骑缝盖单位公章。

12.3 比选申请文件应无涂改和行间插字，除非是比选申请人造成的必须修改的错误，任何行间插字、涂改和增删，必须由比选申请人法定代表人或其授权代表在旁边签字或盖章确认才有效。

四、比选申请文件的密封和递交

13. 比选申请文件

13.1 封装方式

（1）比选申请文件应要求装订。

（2）比选申请人可将比选申请文件封装为1个包。

（3）所有密封箱/袋应保证其密封性，并骑缝加盖比选申请人单位公章。

13.2 所有密封箱/袋都应具有下列识别标志：

（1）项目名称；

（2）比选申请人名称

（3）比选申请时间

13.4 如果密封箱/袋上没有按上述规定密封并加写标志，比选人将不承担比选申请文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的比选申请文件，比选人将予以拒绝，并退还给比选申请人。

14.比选申请截止期

14.1 所有比选申请文件应按“比选申请须知前附表”中规定的比选申请截止时间前送至比选文件规定的地点。如有必要，比选申请人可事先自行到该场地进行察看。

14.2 递交比选申请文件的时间晚于比选申请截止时间时，比选申请文件将不被接受。

14.3 出现比选申请因比选文件的修改推迟比选申请截止时间时，则按比选人修改通知规定的时间递交。在此情况下，比选人和比选申请人受比选申请截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的比选申请截止时间。

15.迟交的比选申请文件

15.1 比选人将拒绝比选申请截止时间后收到的任何比选申请文件。

16.比选申请文件的修改和撤回

16.1 比选申请人在提交比选申请文件后可对其比选申请文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在比选申请截止时间之前送达比选人；且该通知需经正式授权的比选申请人代表签字方为有效。

16.2 比选申请人对比选申请文件修改的书面材料或撤回的通知应按本比选申请须知规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改比选申请文件”或“撤回比选申请书面通知”字样。

16.3 比选申请截止时间以后比选申请人不得修改比选申请文件。

16.4 比选申请人不得在比选申请截止时间至比选申请有效期期满前撤销比选申请文件。否则比选人有权要求比选申请人对损失给予赔偿。

五、比选申请文件递交与评审

17. 比选申请文件递交

17.1 比选人将按本比选公告、文件规定的时间和地址，对所有按时递交达三个或以上比选申请人的比选申请文件进行核查。

比选申请文件有下列情形之一的，比选人应当拒收：

逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件；

比选申请文件外包封未按比选文件要求密封的。

18.评审程序

详见《评分办法》。

18.与比选人和评审委员会的接触

18.1 从比选申请截止日起至授予合同期间，未经书面要求，比选申请人不得就与其比选申请文件有关的事项与评审小组、比选人接触（包括直接接触或间接接触）。

18.2 比选申请人试图对评审小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其比选申请文件被否决。

18.3 比选申请人不得以任何方式干扰比选人的比选和评审活动，否则其比选申请无效并追究其法律责任。

18.4 有关比选申请文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一比选申请人。

19.评审过程保密

19.1 递交比选文件后，直到宣布授予中选人且签订合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较比选申请的有关资料且与授予合同有关的信息，都不应向比选申请人或与该过程无关的其他人泄露。

19.2 比选申请人在比选申请文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对比选人和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消比选申请资格。

20.比选申请文件的澄清

20.1 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评审委员会可以用书面形式要求比选申请人对比选申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、比选申请人应以书面形式进行，但对比选申请报价和实质性的内容不得更改。

21.比选申请文件响应性的确定

21.1 在详细评审之前，评审小组将首先审定每份比选申请文件是否在实质上响应了比选文件的要求和规定。

21.2 实质上响应要求的比选申请文件，应该是与比选文件要求的全部条款，合同条件和规范相符，无重大差异和保留。所谓重大差异或保留是指对服务的范围、质量及要求产生实质性影响；或者对合同中规定的比选人的权利及比选申请人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的比选申请人的竞争地位产生不公正的影响。决定比选申请文件的响应性只根据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果比选申请文件实质上不响应比选文件的要求，比选人将予以拒绝，并且不允许比选申请人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留使之成为具有响应性的比选申请。

22.比选申请文件计算错误的修正

22.1 比选申请报价的总价金额与单价乘以数量的合计计算出的结果不一致的，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

22.2 若修正后的总价与投标报价不相等，则评标总价和中标价均以修正后的总价为准，如比选申请人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被拒绝。

23.比选申请文件的评价与比较

23.1 比选人将按照《评分办法》对本须知第21条确定为实质上响应比选文件要求的比选申请文件进行评价与比较。

23.2 评审将按《评审办法》规定执行。

24.定标

24.1评审小组根据评分排名情况，推荐中选候选人，推荐个数详见本比选须知（当中选候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。

24.2比选人应当按照比选申请须知前附表确定一个或多个中选候选人为中选人。中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。同时，比选人有权禁止其1年内不得参与属于比选人的项目。

24.3比选申请人应确保提供的资料真实无误，如有弄虚作假的情况，一经查实，取消比选申请资格，已经中选的取消中选资格。

24.4比选人确定的中选人必须按有关规定进行公示。

24.5评审小组评审结束后，比选人经审查发现评审过程中有明显错误，可以组织原评审小组进行复评。

25.重新比选

出现下列特殊情况之一时，可重新比选：

25.1在比选申请截止时间到达时提交比选申请文件的比选申请人不足3家的；

25.2评审小组否决不合格比选申请或者界定为否决比选申请后，因有效比选申请不足三家使得比选申请明显缺乏竞争性的（当有效比选申请不足三家但还有两家时，评审小组认为剩余两家的比选申请文件仍具有竞争性的，应继续评审）；

25.3评审小组决定否决全部比选申请的；

25.4中选候选人均放弃中选资格的；

25.5根据本须知第14条规定，所有中选候选人均不同意在比选申请有效期内延长比选申请有效期的。

25.6比选文件中规定的其他情况。

不再比选

本项目比选经两次发布信息后比选申请人仍少于三个或重新比选后有效比选申请人仍少于三个或者所有比选申请被否决的，比选人可不再进行比选。

六、授予合同

26. 合同授予标准

26.1 根据本须知规定，比选人将把合同授予收到中选通知书，（如有）并提供了履约担保的比选申请人，该比选申请人必须具有有效实施本合同的能力和资源。

26.2 如果中选候选人放弃中选候选人资格或已中选的比选申请人不能按比选申请文件中承诺的条件履行签约行为，比选人有权按有关法律法规规定，在评审小组推荐的、合格的比选申请人名单中按照排名先后顺序选择新的合同授予人。

27. 接受和否决任何或所有比选申请的权力

比选人保留在授标之前任何时候依法决定否决所有或任何比选申请，以及宣布所有或任何比选申请文件无效的权力，对受影响的比选申请人不承担任何责任，也无义务向受影响的比选申请人解释采取这一行动的理由。

28.中选通知书

28.1 在比选申请有效期截止前，在本须知第14条规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

28.2 中选通知书将作为签订合同的依据，并是合同的一个组成部分。

28.3 对未中选者，比选人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还比选申请文件。

28.4放弃中选人资格的处罚详见前附表。

29.签订合同

29.1 中选人在收到中选通知书后30日内，按比选文件的要求与比选人签订合同。如中选人未在上述期限内与比选人签订合同的，比选人将取消其中选。

29.2 比选文件、中选通知书、中选人的比选申请文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同的组成部分。

29.3 如果中选人没有按照上述第29.1条规定执行，比选人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，比选人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

29.4 中选人若已做成承诺的，认为其已完全响应所有比选要求。若中选人在定标后及合同签订前，以无法履行承诺为由而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中选资格。

30.（如有）履约担保

30.1 在签订合同前，中选人应按比选申请须知前附表中所示履约担保形式、金额及提交时间向比选人提交履约担保。（如为银行保函形式应按比选文件中提供的银行保函格式开具）

30.2 如果中选人没有按照上述第29或第30.1条以及本比选文件中有关章节中规定执行，比选人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人并与其签订合同，或重新比选。

30.3 履约担保应从生效之日起至全部项目内容验收合格之日有效（最终验收证书签署之日后四十五（45）天一直有效）。如本项目实际全部项目内容验收合格日期超出该履约担保写明的日期，则中选人应相应延长履约担保的日期，当出现逾期验收而未及时办理保函续费手续时（如为保函形式），比选人有权暂停剩余费用的支付。

30.4 履约担保在本合同结束后，根据履约期间比选人的索赔情况，将剩余履约担保款项无息退还中选人。

30.5 在合同执行过程中，履约担保金额应保持足额有效，不足时应当按照比选人的要求及时补足担保金额。

30.6 以履约保证金形式提交履约担保的，中选人应通过银行电汇或转账的形式，从基本账户中递交至比选人指定账户。

31 知识产权和专利权

31.1 比选申请人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证比选人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

31.2 比选申请报价已包括所有应支付的，对专利权、著作权、注册商标专有使用权、计算机软件登记或其他知识产权而需要向其他方支付各项等费用。

32保密

32.1 由比选人向比选申请人提供的比选文件、图纸、详细资料、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到比选人的书面同意，不能向任何第三方透露。

32.2 在比选申请文件完成后，应比选人要求，比选申请人应归还所有从比选人获得的保密资料，以及所有的无论从任何媒介获得的复印件和摘录。

33比选申请人知悉

33.1 比选申请人将被视为已合理地充分了解了对所有影响本项目的事项，包括任何与项目和项目时间表有关的特殊困难。

33.2 如果比选申请人在比选申请过程中有欺诈行为，则比选人有权否决比选申请人的比选申请。

33.3 分包：本项目不允许分包、禁止转包。

33.4需要补充的其他内容：详见比选申请须知前附表

34其他

本项目采购及合同执行的任何阶段，如果比选人发现比选申请人/中选人存在下述行为之一的，比选人有权取消其比选申请/中选资格，比选申请/中选无效。情节严重的，报同级或上级监管部门依法进行处理；同时将其列入比选人的不良信用名单：

34.1比选申请人在投标截止期后撤回其比选申请的。

34.2提供虚假材料谋取中选的。

34.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

34.4恶意串通等不正当竞争行为的。

34.5中选后无正当理由拒不与采购人签订合同的。

34.6未照比选、比选申请文件确定的事项签订合同的。

34.7将合同转包的。

34.8提供假冒伪劣产品的。

34.9擅自变更、中止或者终止合同的。

34.10中选人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

34.11中选人未按比选申请须知要求在比选申请阶段提出异议或疑问，在成交后无法满足比选需求被认定为无效报价或主动放弃成交资格的。

34.12中选人在成交后无正当理由放弃成交资格的。

34.13比选文件、法律、法规规定的其他情形。

第三章合同条款及格式

合同编号：

广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包合同

工程名称：【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】

甲    方：【                                  】

乙    方：【                                  】

签订时间：【                                  】

签订地点：【                                  】

目  录

第一部分  合同协议书	5

一、工程概况	5

二、分包合同工期	6

三、质量、安全文明施工标准及创优目标	6

四、签约合同价与合同价格形式	7

五、 工程款支付	9

六、增值税条款	11

七、材料供应	15

八、各类机械及安全防护用品供应	15

九、甲乙方代表	16

十、合同文件构成及解释顺序	17

十一、乙方承诺	18

十二、工程保修缺陷责任	19

十三、争议解决	19

十四、附则	19

第二部分  合同条款	21

1. 一般约定	21

2. 甲方	23

3. 乙方	25

4. 分包作业人员	31

5. 作业安全与环境保护	33

6. 作业期限及进度	38

7. 机具、设备及材料供应	40

8. 分包作业变化	42

9. 分包作业价格调整	44

10. 合同价格形式	44

11. 分包作业计量与支付	44

12. 验收与交付	45

13. 分包作业结算与支付	46

14. 违约	49

15. 不可抗力	50

16. 保险	51

17. 配合索赔	52

18. 合同解除	52

19. 知识产权	54

20. 其他约定	55

附件1	57

附件2	84

附件3	88

附件4	89

附件5	90

附件6	91

附件7	92

附件8	99

附件9	108

附件10	108

附件11	112

附件12	116

附件13	120

附件14	122

附件15 材料品牌表	124

第一部分  合同协议书

承包人（全称）：【        】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【        】（以下简称乙方）

鉴于乙方已对【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解并认可，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程分包作业承包事项协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。

一、工程概况（*核心条款）

1.1 工程名称：【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】

1.2 工程地点：【来宾市迁江工业园】

1.3 工程结构：【轻钢结构/框架结构】

1.4 分包工程承包范围：本工程范围内的【室外工程专业分包】（以下简称本分包工程）。施工范围及数量为暂定，实际施工过程中有可能存在承包人根据实际施工情况增加或减少分包人的施工内容。

1.5 分包模式：专业分包。

1.6 分包工作内容：【包括但不限于本工程范围内的室外工程专业分包，包括但不限于本工程施工图纸范围内挖基坑、沟槽土方及场内外运输、室外道路、围墙、园林园建、室外给排水等经双方书面确认或调整的其他工程，须满足设计规范要求标高及密实度要求。包括全部劳务工作人工、材料、中小型机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用。】

1.7 分包工程所需资质等级：【     】。

1.8 乙方资质等级：【     】。

有效期：【     】。

乙方承接本分包工程资质是否合规：合规☑ 不合规□

1.9 乙方的企业性质：大型□中型□小型□微型企业□

以上企业性质由乙方根据（1）工信部官网：“中小企业规模类型测试网址https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。（2）工信部微信小程序：“中小企业规模类型自测”两种渠道自测确定。

乙方应保证其企业规模的真实性。如乙方提供信息不实，经甲方查证后，将按照《中国建筑股份有限公司分供商资源管理办法》中的《不良行为分供商禁用处理标准》第19项对乙方严格实施禁用管理。

1.10 乙方是否属于“专精特新”企业：是□ 否□

二、分包合同工期（*核心条款）

计划开工日期：【2025】年【 】月【 】日（此为暂定时间，具体以甲方发出的进场通知单为准）。

计划完工日期：【2026 】年【 】月【 】日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：【248】天。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、非极端不利天气、中高考、两会及其他政府会议、农忙、扰民与民扰、城管管制、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状、空气污染预警、环保政策要求、交叉施工、配合施工的等待时间等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

三、质量、安全文明施工标准及创优目标（*核心条款）

3.1质量标准：【合格】，创优要求：【/】，并符合【 / 】标准。因创优创奖所发生的费用均已包含在合同价款中，结算时不再另行调整。

3.2安全生产、文明施工达到《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》合格要求。杜绝重伤死亡事故，控制轻伤事故，轻伤率【2】‰以内；杜绝机械设备事故、火灾事故和公共安全事故、防止职业病发生；创优目标：【来宾市安全文明标准化工地】

3.3乙方须于每月5日前向甲方提交上月《月度安全工作报告》，内容包括：国家、省（区）、市及行业主管部门等近期安全检查重点内容的落实情况；当月项目安全风险辨识、评估及管控措施（附隐患排查台账、整改记录）；安全培训、应急演练及事故处置情况（附影像及签到记录）；次月安全工作计划及重点管控方向。

3.4甲方有权就安全质量提出合理管控要求，乙方应按要求落实执行。

3.5甲方有权采取多种方式进行检查，乙方须配合检查并提供安全生产相关材料。

四、签约合同价与合同价格形式（*核心条款）

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币（大写）【     】（¥【     】）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含增值税合同价款为人民币（大写）【      】（¥【        】），增值税为人民币（大写）【      】（¥【        】），税率【9】%。

本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用【固定综合单价】，具体单价详见后附工程量清单与计价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外，部分材料有品牌要求，详附件10材料品牌）、小型机械费、管理费、利润、资金使用费、资金补偿费除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次及多次倒运费用、二次进场费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如垃圾清运、现场二次及多次搭拆施工用架子及吊篮、后期服务等费用）、施工降效费、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费；

③外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、承包范围内的材料检测及检验试验配合费、第三方检测、验收配合费、安全监督费用、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成本分包工作内容的安全费用、技术费用、措施费用、乙方自有人员（包括管理人员及劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险、住房公积金、危险作业意外伤害保险及当地政府部门规定的其他险种等与完成本分包工程相关的全部费用；

④因疫情常态化防控发生的各种防疫费用。

（条款说明：可根据项目实际情况修改合同价格形式）

4.3 工程量计算规则：【详见招标清单】。

4.4 其他

4.4.1 所有应由乙方向行政管理部门交纳的费用、人员进出场费用和相关手续费用及其他费用已包含在合同价格中，均由乙方承担并自行缴纳。本合同中的所有税费，由乙方按照国家相应规定自行缴纳。乙方人员（包括管理人员和劳务工人）的养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险、住房公积金、危险作业意外伤害保险及政府部门规定的其他险种等全部费用已包含在合同价格中，由乙方承担并自行缴纳。

4.4.2 水电费：乙方水电使用费用约定：

【乙方进场前由甲方准备并安装水表、电表（必要的一级配电箱及二级配电箱配套），甲方电工负责监督管理，并抄表计数。水电使用费由乙方承担，以水费【7.5】元/吨，电费【2】元/度，于中期和最终结算额中扣除。

如现场无法满足安装要求，根据中期计价和最终结算额的【1.5】%计取并扣除。

工人宿舍为分包自行租房，费用由乙方自行解决，乙方按时交纳水电费并承担因房屋租赁引起的一切责任。】

4.4.3 合同备案时所需的一切费用已包含在综合单价中。本合同签订后乙方应负责办理本合同备案事宜，如因乙方合同备案不及时导致乙方无法提供发票或提供的发票无法抵扣甲方已经缴纳的税金、施工手续无法正常办理等问题，造成甲方损失的，乙方应承担给甲方造成的损失并支付【1000】元惩罚性违约金。

4.4.4 安全生产费用已包含在签约合同价中。乙方相应安全生产费用投入：【②】。

①铁路工程、城市轨道交通工程为3%；

②房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程为2.5%；

③冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、通信工程为2%；

④公路工程为1.5%。

若地方政府计提标准高于上述要求的，参照地方要求执行。乙方的安全文明施工费已经包含在合同总价中，甲方有权查验乙方安全文明施工费用的使用情况，未足额投入的，乙方应当承担违约责任。竣工结算审核时，甲方发现乙方安全文明施工费未使用完毕的，有权扣除未使用部分。

五、 工程款支付（*核心条款）

5.1 工程款中含10%资产抵债比例。资产包括：贵港汉唐世家/玉林永利·印象/贺州碧桂园凯旋城房产及车位，具体房源或设备信息由甲方提供，先选先得；如乙方未主动选择，甲方有权指定房源或设备。资产抵债款项甲方可在乙方任意一笔应付款支付时抵扣。

5.2 进度款：本工程预付款30%。本工程按【月】支付工程进度款，支付比例为【70%】 。根据建筑行业惯例和交易习惯，乙方应当在完成当期工作后【5】日内，向甲方提交当期计量确权资料，甲方应当在收到完整资料后初步核实乙方资料完整性并一次性告知补充修改意见。乙方当期确权资料完整无误后，甲方应当在【7】日审核完毕后并通知乙方开具当期产值（减罚扣款）金额对应的发票，甲方应当在乙方提供发票后【60】 日内向乙方支付款项。乙方应当在本款项下明确收款账户，甲方向该账户的支付的款项均视为乙方已经收到。乙方申领的进度款资料存在高估冒算、弄虚作假的，甲方应当先行就无争议部分进行审核，并按照前述约定，完成支付。

双方明确，甲方对乙方提交的申请进度款的资料审核不构成进度结算、定期结算。本分包工程结算流程和结算定案按合同相关约定执行。

5.3 人工费由甲方代付的，支付方式为【农民工工资代发】

5.4结算款：本分包工程完工验收合格且分包结算经甲方项目部初审完成后，依照初审结算定案表，乙方开具合法有效发票后【60】日内，甲方付至初审额的【80】%。【分包工程】竣工验收合格后且分包结算经甲方公司【相关部门】终审定案后，乙方应提供结算值100%的增值税发票，甲方在【60】日内付至结算额的【97】%。

5.5 质量保证金采用以下第【2】种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为【/】，待乙方提供相应保函【/】日内，甲方付至结算款的100%。

（2）剩余【3】%作为保修金，自本项目【整体工程】竣工验收合格满【2】年后付清。

（3）其他方式【/ 】

5.6 支付方式：甲乙双方经协商一致同意甲方可选择【银行转账支票、网银转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、银行保理及其他】的支付方式。甲方采用前述方式支付乙方工程款的，相应的资金补偿费的费率为年利率【0】%；乙方已经在投标报价中充分考虑，且已将相应的成本计入合同价格中。结算支付时，无论甲方是否采用了非现支付，双方均不得据此约定要求对方调整合同单价/总价。付款过程中产生的贴息费用及手续费由【乙方 】承担。乙方委托专职收款人办理收款业务，收款人必须取得授权。

5.7 关于乙方指定收款账户：乙方指定下列账户为收款账户，甲方采用转账方式付款时，应支付至下列帐户。如乙方变更收款帐户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则造成资金的损失由乙方自行承担，与甲方无关。乙方指定收款帐户为：

账户名：【    】

开户行：【    】

账  号：【    】

乙方确认，无论乙方的法定代表人、项目经理及其他关联人员向甲方发出的变更支付账户的通知、请求等，对甲方均不发生效力。

5.8 每期报量经甲方审核确认后3日内，乙方按合同约定税率开具与当期产值（减罚扣款）金额等额的合法有效且票面信息准确的增值税专用发票（包含税务机关代开），否则甲方有权拒绝付款且免于承担任何责任，乙方还应继续履行合同义务。甲方在收到乙方增值税专用发票且经验证合法有效后在前述约定期限内完成后付款。如因乙方未及时开具发票、未根据甲方要求更换合法有效发票，造成甲方发生进项转出等税务风险的，甲方可拒绝付款，并不承担任何责任。

5.9 乙方负有就已开票据完整缴纳税金的义务。在甲方向乙方支付结算尾款前，乙方应向甲方提交税务机关出具的末次开票次月所属期《完税证明》和末次开票日后《无欠税证明》。否则，甲方有权拒绝支付结算尾款，且不视为违约行为，乙方不得以此为由消极或停止履行合同义务。

5.10 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人。乙方承诺在本合同有效期内向甲方发送的权利转让通知书对甲方不发生任何效力，并承担因其转让行为给甲方造成的一切经济损失。

乙方将本合同项下的任何权利义务（包含债权、债务）转让给第三人，乙方向甲方支付转让金额【  30  】%的违约金。乙方拒绝支付违约金的，甲方有权从乙方的应收账款中直接扣除。

5.11甲方应按照合同约定及时向乙方支付合同价款，若因甲方资金不到位，乙方同意给予甲方【60】日的宽限期，宽限期内不视为甲方违约。超过宽限期仍未支付的，乙方可向甲方主张自宽限期结束后的违约金；违约金以逾期支付的价款为基数，自宽限期结束之日起至甲方支付逾期价款之日止，按【同期全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）】向乙方计付，逾期支付违约金的上限为逾期支付金额的【5】%。

5.12 对于因本合同产生的任何争议或投诉，乙方可通过【本合同有关投诉渠道条款】进行提交。甲方将在收到乙方的投诉后，对乙方的投诉进行初步审查，并尽快与乙方取得联系以进一步了解详情。因不可抗力或第三方原因导致无法按时处理投诉的情况，甲方将尽快通知乙方，并尽力协调解决问题。

六、增值税条款

6.1 双方基本信息

| 甲方 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 纳税人身份 | □一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选） |
|  | 纳税人识别号 |  |
|  | 地 址、电 话 |  |
|  | 开户行（全称）及账号 |  |
| 乙方 | 名 称 |  |
|  | 纳税人身份 | □一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选） |
|  | 纳税人识别号 |  |
|  | 地 址、电 话 |  |
|  | 开户行（全称）及账号 |  |
|  | 联行号 |  |
|  |  | 该开户行为乙方在税务局已备案的乙方单位账户。 |

6.1.1 任何一方如上述信息发生变更，应提前10日以书面方式通知另一方。乙方在开具发票前，需向甲方确认上述开票信息，否则，由于乙方未向甲方确认导致开票信息与实际不符，造成发票无法抵扣等问题，全部责任由乙方承担，并赔偿甲方相应损失。

6.1.2 乙方开具的增值税专用发票应保证信息完整、内容规范，备注栏按甲方给定信息备注清楚，否则退回重开；乙方开具增值税发票后，次月必须在税务网进行抄税，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自将已向甲方开具的增值税发票作废。若乙方擅自作废发票，需向甲方承担作废发票金额2%的违约金并承担因擅自作废给甲方造成的所有责任及损失。

6.2 本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）

☑一般计税方法   □简易计税方法

6.3 发票及其他相关信息

6.3.1 每次乙方在甲方付款前必须提供符合国家现行税法规定的合法有效等额增值税发票，甲乙双方一致确认提供发票为主合同义务而非附随义务，若乙方未按要求提供发票，甲方有权暂停付款。乙方应在开票之日起7天内将发票送达甲方指定人员【周宗文】，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。

6.3.2 乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的当期产值（减罚扣款）数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：☑专用□普通）发票。全部联次一次打印，内容完全一致，发票抵扣联、发票联加盖发票专用章。

若乙方为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。

若乙方为一般纳税人的，应当在开具发票、请款之前向甲方提供一般纳税人认定表。

若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

【6.3.3 乙方提供发票不符合法律法规规范性文件规定或不符合合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：

（1）开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；

（2）开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；

（3）开具发票上记载的信息错误的（如：双方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目名称不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；

（4）因迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（5）因开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（6）因开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；

（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；

（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

6.3.4 甲方若同时遗失增值税专用发票联和抵扣联，则乙方应为甲方提供加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为增值税进项税的抵扣凭证或记账凭证。甲方若丢失抵扣联、发票联其中之一的，可用另外一联复印件，无需乙方提供记账联复印件。

6.3.5 甲方根据本合同约定从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿、代扣代缴费用等款项的，乙方应按扣除后的当期分包工程款金额开具增值税发票。本合同中约定的甲方向乙方支付的违约金为含税金额，在甲方支付违约金前，乙方应根据协议书第四条约定的增值税率或征收率，向甲方开具增值税发票。

6.3.6 违约责任

（1）若乙方开具或提供的或税务机关代开的增值税发票存在合同协议书第6.3.3款约定情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。甲方拒收发票或暂停支付款项等行为，不视为违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。

（2）若乙方开具或提供的增值税专用发票存在合同协议书第6.3.3款约定情形之一的，除适用合同协议书第6.3.6（1）款约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付应付发票对应金额的【1】%或【1000】元的惩罚性违约金，并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外。

（3）若乙方开具或提供的增值税专用发票发生合同协议书第6.3.3款的情形超过3次，或给甲方造成重大损失的，则乙方除按合同协议书第6.3.6（2）款约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。

（4）由于乙方的不规范涉税行为导致甲方受到税务局协查并给甲方造成涉税风险和损失的，乙方应承担甲方全部损失，甲方有权单方解除本合同。

（5）若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

（6）乙方向甲方提供其他增值税扣税凭证的，均适用于本合同协议书中第六条有关增值税专用发票的约定。

（7）乙方过程中开具发票的总金额不作为双方结算的金额，最终结算金额根据合同约定的时间和方式由双方确定。乙方开具的发票金额超过最终结算金额的，由双方后期对超开具部分的发票进行冲正处理。】

七、材料供应

7.1 甲方按计划提供以下材料：【 混凝土、钢筋、止水钢板、水稳砂石、石粉、砌体、墙面块料、模板、木枋、支撑钢管材料 】。乙方限额领料，材料如超出甲方约定（如甲方无约定，则执行工程所在地相应定额标准），则超领部分由乙方全部赔偿，价格按甲方购买价格加价【10】%计取，在进度款或结算款中扣除。

由甲方提供的材料在进出场时，乙方必须参与验收，否则，以甲方与供应商双方确认的数量为准。甲方供应的材料的质量、品种、规格、型号应符合设计要求，货到后甲乙双方共同验收合格后，办理领用手续，由乙方自行保管使用，相关费用已包含在合同综合单价中。乙方未参加验收的，视为同意甲方的验收结果。

7.2 乙方供料：除7.1条约定甲方按计划供料外的所有材料由乙方自行提供，包括但不限于【零星材料、辅材、低值易耗品等，不包括主要建筑材料、周转材料和大中型施工机械设备等】。费用包含在合同综合单价中。

7.2.1 对于乙供材料，乙方负责原材料进场后的抽检和试验，在材料进场后，必须进行物资报验，报甲方进行复试，相关检测费用均已包含在合同综合单价中，甲方复试不免除乙方应承担的质量责任。

7.2.2 乙方对自供材料的质量负责，材料品牌需在采购前向甲方报备，根据技术要求和有关规定需要合格证、质量保证书和准用证等证件的，证件必须随货同行，货到后将证件交给甲方，据以进行质量验收，证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如在施工过程中发现材料质量不合格，乙方除负责更换合格材料外，还应承担签约合同价【5】%的惩罚性违约金及因此给甲方造成的全部损失。

7.2.3 对于乙方供应材料，若乙方拒绝提供，则由甲方代购，按照甲方购买价格加价【10】%从乙方当期工程款中扣除。

八、各类机械及安全防护用品供应

8.1 甲方提供机械：【塔吊、施工货梯】

8.1.1 甲方人员操作的机械由甲方派相关专业人员跟班操作、管理、维修、保养、保管，乙方不准擅自操作。甲方交由乙方人员操作的机械，乙方办理接管手续，负责日常的保养、保管。乙方要严格执行操作规程，保证设备良好状态。施工任务完成后进行盘点、清理、刷油，并交还甲方。如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿。

8.1.2 由甲方提供给乙方使用的机械在进出场时，乙方必须参与验收，确认数量及运行状态，否则，以甲方确认为准。

8.1.3 甲方提供的大型机械，如遇特殊情况提前拆除或维修、不同作业区因工期问题造成某作业区一定时间内无法使用甲方提供的大型机械而临时增加的垂直运输机械费、施工现场存在少量覆盖盲区情况，甲方应在合理期限内提前通知乙方，由乙方自行解决物料搬运问题，甲方不补偿相应费用。

8.2 乙方提供机械机具：【除8.1条约定甲供机械之外的所有机械及机具、手头工具及劳保用品等均由乙方供应】，费用包含在合同综合单价中。

8.3 安全防护用品：乙方必须为施工现场自有人员配备必需的安全防护用品。乙方配备的安全防护用品使用性能或质量必须符合国家主管部门及行业规范、标准要求，另外安全防护用品外观、样式、规格、型号须符合甲方安全管理要求。

【施工现场特种劳动防护用品（包括三宝一器：安全帽、安全带、安全网，漏触电保护器）及锁扣、钢丝绳由甲方统一采购、统一发放、统一管理，费用由甲方从乙方工程款中代付代扣】。

九、甲乙方代表

9.1 甲方现场代表：【        】，代表甲方负责现场管理，但无权单独处理合同调价、付款、结算、借款、担保、融投资及除本合同外经济合同的签订事项，也无权变更或解除分包合同。甲方现场代表权限具体见甲方授权委托书。

9.2 乙方项目经理信息（条款说明：各项目可根据不同情况需要进行调整）
    姓名：【      】
    身份证号：【      】
    执业资格等级：【      】
    建造师注册证书编号：【      】
    联系电话：【      】
    电子信箱：【      】
    通信地址：【      】

9.3 乙方技术负责人（条款说明：各项目可根据不同情况需要进行调整）
    姓名：【      】
    身份证号：【      】
    执业证书编号：【      】
    联系电话：【      】

9.4 乙方质量管理人员
姓名：【      】
身份证号：【      】
执业证书编号：【      】
联系电话：【      】

十、合同文件构成及解释顺序

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）本合同条款及承诺书等合同附件；

（3）中标通知书（如有）；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价的工程量清单与计价表；

（7）往来资料；

（8）甲方的招标文件；

（9）甲方现场管理制度及要求；

（10）乙方的投标文件（价格除外）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均为合同文件的组成部分。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同约定解释合同文件的优先顺序同上述排列次序，在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件根据其性质确定优先解释顺序。

十一、乙方承诺

11.1 按照法律规定及合同约定组织完成分包工作，确保分包作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额向分包作业人员发放工资。

11.2 完成总承包合同中与本分包工程有关的甲方所有义务，并承担总承包合同中关于本分包工程的质量、安全、经济等连带责任。

11.3 乙方承诺按照甲方要求使用全国劳务实名制平台、相关方系统及手持终端系统，并配置专（兼）职管理员进行日常管理维护，承认全国劳务实名制平台、相关方系统及手持终端系统相关文件及相关数据具有法律效力，并对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。

11.4 乙方应当积极维护甲方名誉，不得以甲方及甲方关联公司名义发布自媒体作品，接受媒体、建设单位、行政机关、司法机关等第三方的采访、调查、问询等，或通过其他形式发表言论。

11.5 根据《保障农民工工资支付条例》第15条规定，乙方应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括乙方名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。乙方在甲方支付每笔工程款后【7】天内，需将上述资料复印件加盖乙方公章后提交至甲方存档，如未编制书面工资支付台账且未在期限内提交工资发放凭证，乙方需向甲方承担签约合同价【1】%/次的违约责任。

如因乙方原因导致甲方及甲方关联公司名誉受损的，除应支付违约金外，还应赔偿甲方因此而遭受的全部损失，以及甲方为恢复名誉而支付的差旅费、诉讼费、律师费等，并应在事件发生后【24小时】内通过具有全国影响力的主流媒体公开向甲方道歉并澄清相关事实。

上述违约金及赔偿金，甲方有权从乙方缴纳的全部履约保证金或履约保函中直接扣除，也可从任何一笔应支付乙方的工程款中直接扣除，乙方对此知悉并同意，且甲方有权解除合同，解除合同造成的全部损失由乙方承担。

十二、工程保修缺陷责任

按《建设工程质量管理条例》执行。在正常使用条件下，本工程保修期限为【2年】，自【整体工程】竣工验收合格之日起计算。

质保金的返还：自【整体工程】竣工验收合格之日起满【2】年，工程无任何质量缺陷，【60】天内支付。

如该工程在保修期内出现质量问题，乙方在接到甲方维修通知后应当在24小时内派人前往维修处理。如乙方未能按照约定履行维修义务，甲方可自行组织人员维修，所产生的维修费用全部由乙方承担，甲方有权在乙方的质保金中扣除，并要求乙方承担维修费用【10】%的违约金，不足部分及因乙方拒绝维修导致额外的损失，甲方将继续向乙方追偿。

十三、争议解决（*核心条款）

因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，双方可先行通过和解方式解决，或采用下列第【③】种争议解决方式：

①因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，本合同各方当事人均同意提请【来宾市仲裁委员会】按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁结果对本合同各当事人均有约束力。

②凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请【来宾市仲裁委员会】按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

③向【来宾市】人民法院提起诉讼。

十四、附则

1．合同订立时间：【   】年【  】月【  】日

2．合同订立地点：【南宁青秀区】

3．本合同采用下列第【1】种方式签订：

（1）本合同自双方签字并盖章后生效，一式【四】份，甲方执【三】份，乙方执【壹】份，每份具有同等法律效力。

（2）本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》等相关法律、法规，双方一致认可在【电子文件签署平台】平台（网址：【http://wei.cscec5b.com.cn:9000/supp/#/login】）使用电子印章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

4.本合同条款（包括但不限于免责条款、责任限制条款等）均经双方充分协商，双方已就全部条款内容达成一致意见，不存在单方预先拟定且未予协商的情形。

（以下无正文）

甲方：【盖章】                  乙方：【盖章】

法定代表人：【签字】            法定代表人：【签字】

委托代理人：【签字】            委托代理人：【签字】

甲方现场代表：【签字】          乙方现场代表：【签字】

日  期：【    】                日  期：【    】

第二部分  合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 建设单位：指本工程的建设单位，即整体工程开发单位。

1.1.2 监理：指建设单位聘请的整体工程的监理单位。

1.1.3 甲方：指本分包工程的承包人，亦为整体工程的总承包人。

1.1.4 乙方：指本分包工程的分包人，即分包施工单位。

1.1.5 总承包合同：甲方与建设单位签订的整体工程的总承包合同。

1.1.6 整体工程：即总承包合同中甲方作为总承包单位所对应的工程。

1.1.7 分包工程：本合同约定的乙方承包范围内的所有工程。

1.1.8 签约合同价：是指甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。

1.1.9 合同价款：指合同协议书中约定并依据合同约定调整后的价款。

1.1.10 日、天：本文所述之“日”“天”均指日历日。

1.2 标准和规范

适用标准、规范：按施工合同有关约定，按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑工程施工质量评价标准》、现行建筑工程施工质量验收规范、施工技术标准及规范、总承包合同中约定的其他标准及规范执行。

本分包工程没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方书面认可后执行，乙方应对其提出的施工工艺承担全部责任。

1.3 图纸

1.3.1 甲方向乙方提供纸质施工图纸【壹】套或电子图纸，边设计边施工的工程分期提供图纸。

1.3.2 甲方有权随时向乙方发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充图纸和指示，乙方应执行该等补充图纸和指示，并受其约束。

1.3.3 乙方不能将甲方提供的图纸挪作他用，乙方施工完毕需将纸质图纸完整交回甲方。

1.3.4 乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲方提供施工图纸中可能存在的缺陷和遗漏并在施工之前将发现的图纸上错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致的变更不予增加费用，建设单位和甲方事先书面同意增加的除外。

1.3.5 对施工图纸的保密要求：乙方可以为了实现合同目的而复制、使用工程图纸、规范及其他构成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之转让、泄露给任何第三方。乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

1.4 联络

1.4.1 与合同有关的通知、指令等文件，可通过【邮件、信函、直接送达】等方式送达。双方确认以下送达信息：

甲方：收件人【      】，联系电话【     】，电子邮箱【     】，地址【        】。

乙方：收件人【      】，联系电话【     】，电子邮箱【     】，地址【        】。

1.4.2 一方通过电子邮箱发送文件的，文件到达对方邮箱即视为送达，送达时间为电子邮件到达对方邮箱地址时间；一方通过信函邮寄送达的，则信函寄出后的第三个工作日或收件人实际签收日（以先到的时间为准）视为送达；一方选择直接送达的，则递交时视为送达，即使邮件邮寄至上述地址被拒收或无人签收。

1.4.3 双方承诺，因本协议的履行或争议解决，上述联系人和联系方式为有效的联系方式，各项通知均应当向上述联系、联系方式送达。在诉讼、仲裁中，上述联系人、联系方式亦为有效的送达地址，向上述地址的送达即为有效送达，即使发生拒收、退信等事件。

1.4.4 上述联系信息发生变更的，变更方应当及时通知对方；在对方收到变更通知之前，对方当事人或者仲裁、司法机构已经向原联系人、联系方式进行的通知，视为有效通知。

1.5 保密

乙方对在订立和履行合同过程中知悉的甲方的商业秘密、技术秘密，以及甲方明确要求保密的其他信息，负有保密责任。

除法律规定或合同条款另有约定外，未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密、技术秘密泄露给第三方。

如乙方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息，应向甲方支付签约合同价【20】%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2. 甲方

2.1 分包作业现场和工作条件

2.1.1 甲方于开始工作日期【3】天前向乙方交付具备分包作业条件的分包作业现场。

2.1.2 甲方负责提供分包作业所需要的分包作业条件，包括：

【（1）将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至分包作业现场内，水电能源接驳点由甲方提供，由乙方在甲方现有的设备上接驳，水电接驳点与乙方设备连接的人工材料机械等全部费用由乙方自行承担且已包含在综合单价中。施工用电用水由甲方提供至二级配电箱及供水立管（乙方应充分了解本工程二级配电箱及供水立管接驳点，施工时不得以任何理由要求甲方再次布置二级箱及临时水接驳点）；

（2）向乙方提供分包作业所需要的进入分包作业现场的交通条件；

（3）向乙方提供分包作业所需的工程地质和地下管网线路资料，乙方不得以地质和管网资料不准确为由进行索赔；

（4）完成办理分包作业所需的各种证件、批件等手续，乙方予以配合，但涉及乙方需依法自行办理的手续除外。】

2.1.3 甲方的一般义务：

（1）负责统一规划现场的平面布置，确定临设、工地出入口、标志的安置、材料堆放、安全、消防、文明施工设施的位置；

（2）负责工程测量基准点的定位、沉降观测，组织乙方人员进行图纸会审和技术交底，提供经建设单位批准的施工组织设计，统一安排技术档案资料的收集、整理，办理交工验收；

（3）提供标高、定位的基准点、线；

（4）负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾；

（5）负责与建设单位、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系；

（6）制定项目管理目标、安排施工总进度计划，实施对工程质量、安全、工期、文明施工的控制、监督和验收；

（7）随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方工作达不到合同约定的标准时，甲方有权要求乙方进行整改、返修，并追究相应的违约责任；

（8）负责审核乙方编制的分包报量及材料计划、进度计划等，并办理款项支付；

（9）负责施工现场的CI标准的设计、检查，监督现场各单位落实CI标准；

（10）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物（含文物保护建筑物）、古树名木、文物的保护工作；

（11）负责甲供材试件或试块的制作、保管、养护及送试工作，乙方配合。

2.1.4 甲方的特别义务：【 / 】

2.2 甲方现场代表

2.2.1 甲方现场代表负责现场管理工作，履行合同约定的职责。

2.2.2 甲方现场代表有权要求乙方调离不作为或不称职的管理人员，乙方应在【7】日内按照甲方现场代表要求予以撤换。否则，视为乙方违约，甲方有权据此解除合同。

3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

3.1.1 乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务，相关费用已包含在合同综合单价中：

（1）按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求、甲方指令、各类交底组织分包作业人员进场作业，并负责工作面范围内的成品保护工作。

（2）承担由于自身原因造成的质量缺陷、工期延误等责任。

（3）履行总承包合同中与分包工作有关的义务，但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外。

（4）必须配备完全胜任本工程及甲方要求的包括专职安全管理员、质量管理员等在内的项目管理班子，服从甲方的管理，负责对工程进度、质量、劳动力调配、安全及职工生活安排等具体事项的具体管理；乙方管理人员出勤率每月不少于【25】天，若少于【25】天的，乙方应承担【200】元/人/天的惩罚性违约金；项目将对分包相关岗位人员进行考勤，缺岗的，乙方应承担【500】元/人/天的惩罚性违约金，乙方有义务立即将缺岗人员调整到位；所有管理人员及特殊工种必须持证上岗，将证件复印件交甲方备案，并确保证件的真实、有效，否则视为乙方违约，每发现一人次乙方应支付违约金【5000】元，超过【5】人次，视为乙方严重违约且无履约能力，甲方可单方解除合同。

（5）对本合同承包范围内的分包作业向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包、挂靠和再分包。否则一经发现，乙方应承担签约合同价【  30  】%的惩罚性违约金并赔偿甲方所有的损失（包括但不限于诉讼费、律师费、行政处罚等），且甲方有权单方解除合同。

未经甲方书面授权，不得擅自与建设单位及有关部门发生工作上的联系，严禁在对外任何事务中签署甲方及甲方关联公司单位名称或简称等字样的落款，每发现一次乙方承担【100000】元的违约金并赔偿所有损失。

（6）参加甲方或建设单位主持的图纸预审、技术交底、安全教育培训、安全技术交底；严格按施工图纸、设计说明、国家及当地有关标准和规范、建筑工程质量检验评定标准精心施工。

（7）遵守国家法律法规、当地政策文件及甲方有关施工现场管理的各项管理制度，按当地主管部门规定办理应由乙方负责的各项手续。接受甲方、建设单位及有关部门的管理、检查和监督，与现场各单位做好协调配合。

（8）负责完成本分包工程的有关施工方案的编制，报甲方批准后严格实施（施工方案不作为结算及合同价款调整依据）。

（9）根据甲方编制的施工组织设计及总进度计划要求，开始作业前【7天】提交主要工序施工方案及施工进度计划，【每月】提交下期施工劳务计划、材料需求计划确保总工期的要求。

（10）乙方应配备具有与承揽工程范围相适应专业技术水平的专职测量人员及经过校定且校定证书在有效期内的测量仪器，根据甲方提供的标高、定位的基准点线，具体负责承包范围内的测量、放线、定位工作。

（11）对甲方的指令应迅速执行，如未按照甲方要求执行，除赔偿甲方所有损失外，须承担【5000】元/次违约金。乙方在收到甲方催促执行的书面通知后【24】小时内仍未执行，甲方可另行委托他人执行，费用由乙方承担，从应付乙方款项中扣除（不足部分，由乙方补足）。

（12）认真做好施工日志和隐蔽工程等原始记录工作，完整、清晰、详细准确地记录和积累资料，及时将符合甲方要求的完整的经济技术资料提供给甲方，并配合甲方进行整理归档工作。

（13）做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如因乙方原因造成损坏，乙方承担由此造成的经济损失（包括行政主管部门的行政罚款）。

（14）负责施工现场的垃圾清理、堆放、装车工作，做到工完场清。乙方现场必须派专人负责乙方自行完成工作范围内施工垃圾的清理工作，并负责装车运输到甲方指定位置，必须做到每日工完场清。若乙方未做到工完场清，甲方将委托他人代为清理（清理产生的乙方材料丢失由乙方自负），清理产生的费用由乙方承担，在付款时直接自乙方的应得款项中扣除。

（15）工程完工后，乙方自用工具、机械和设备应及时清运出场，并负责清理本工程项目的标志、污斑、指印、油污和脏污等，达到交工前的清理标准。

（16）负责工作面范围内半成品、成品的保护工作，承担修复责任。参与交工验收，并负责修复质量缺陷，直至满足交工验收质量标准。

（17）建设单位对甲方的各项要求和标准均是乙方应履行的义务。乙方应无条件服从和执行甲方、建设单位、监理所提出的整改要求。

（18）如乙方认为甲方违约或存在乙方需要索赔的事项，应在事件发生后【7天】内向甲方提出书面报告及支撑资料，逾期视为乙方放弃索赔权利，将无权得到任何赔偿或补偿。

（19）在施工过程中，若乙方擅自停工，视为乙方违约，除承担停工给甲方造成的损失外，另承担【2000】元/天的违约金，停工超过【5天】甲方可单方解除合同，乙方需向甲方承担本合同签约合同价【10】%的违约金。

（20）乙方现场必须派专人负责工人生活区保洁工作，如经甲方、监理检查不符合现场管理规定，乙方除限期整改外，须承担【1000】元/次的惩罚性违约金。

（21）甲方另行分包的工程，乙方应积极配合，做好与其他分包穿插及配合施工。

（22）施工过程中按甲方要求对施工现场临时设施、工作面、工人生活区、现场内外临时道路等进行清理，对模板、周转料具等分类整理、码放，迎接相关检查。若乙方未做到或无故拖延，甲方将委托他人代为清理，清理产生的费用由乙方承担，在付款时直接自乙方的应得款项中扣除。

（23）配合甲方进行绿色施工管理。

（24）因施工需拆除安全防护装置或设施的，经甲方批准后方准实施，并在施工完成后负责恢复。作业面内存在交叉施工作业时，做好与相关单位的协调工作，并负责本单位施工区域交叉作业安全防护设置工作。乙方未做到或无故拖延，甲方将委托他人代为执行，期间因防护不到位发生生产安全事故或产生其他损失的，由乙方承担，相关费用或损失在付款时直接自乙方的应得款项中扣除。

（25）乙方负责工作面范围内“四口”“五临边”安全防护安装、维护工作。临时安全防护的标准需满足相关规范、标准及甲方要求。需安装定型化防护设施的，在其未安装到位前，乙方负责相应区域临时防护设施的安装。无甲方允许不得私自拆除安全防护范围内的防护措施，否则造成的后果由乙方承担。

（26）保证施工中使用的各类中小型设备、移动式操作平台、临时消防器材、辅助设施或工具的安全性能，确保其安全防护设施、装置安全可靠。

（27）乙方施工中应杜绝“十项零容忍安全隐患”的发生，对甲方提出的安全隐患整改意见应在规定的期限内整改完成并组织回复。安全隐患整改不及时，甲方有权依照相关管理规定对乙方进行处罚。

（28）按照国家法律法规要求，乙方配合甲方做好农民工工资分账制管理工作，工程款与人工费分开核算。乙方配合甲方进行项目施工现场实名制管理工作，按月编制农民工工资发放表并报送甲方审核后从农民工工资专用账户代发农民工工资。

（29）本协议履行期间，若因乙方与其合作方的债务纠纷出现合作方向甲方追索情形，乙方应承担因此对甲方造成的所有损失并按签约合同价【1】%或【30000】元/次进行赔偿。

（30）乙方应与其雇用人员签订雇佣合同按时发放工资，不得无故拖欠或克扣所雇用人员工资。

（31）对于乙方所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由乙方自行负责，包括伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。

（32）乙方应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

（33）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

（34）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（35）乙方应按照分包合同的约定，对分包工程进行深化设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。乙方在审阅分包合同和（或）总承包合同的相关内容时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知甲方。

3.1.2 未经甲方书面准许，乙方不得擅自调整和撤走进驻工地人员。私自调整进驻工地人员，所导致的经济损失由乙方负责，除承担因此造成的损失外，每发现一次处以【5000】元惩罚性违约金。

3.1.3 乙方对甲方指令持有异议，应在收到指令后的【24小时】内提出书面报告，逾期视为认可。

3.1.4 乙方投标书中承诺的人员及现场委托的负责人非经甲方事先书面同意不得擅自更换。如乙方擅自更换前述人员，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方需向甲方支付签约合同价【1】%的违约金。乙方现场代表外出办事需向甲方请假，未经批准擅自离开工地的，承担【1000】元/天的违约金，其他管理人员承担【500】元/天的违约金。

3.1.5 乙方已知晓本合同的付款条件，乙方不得以任何理由向甲方提出超出本合同支付条款以外的任何工程款的支付请求。

3.2 乙方现场代表

3.2.1 乙方现场代表代表乙方进行合同履行及施工管理、签署文件和处理与工程有关的所有事务等，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方无条件接受现场代表的行为后果。

3.2.2 乙方现场代表必须保证长驻施工现场，并保证通讯畅通，乙方承诺甲方发现乙方现场代表通讯不畅通，乙方承担违约金【200】元/次，累计计算，同时，乙方代表需按时参加甲方组织的各项会议、交底、教育等，如有事需及时请假，未经甲方允许擅自不参加，每次承担【500】元的罚款，累计计算。乙方的现场代表每月在工地不少于【25】天，每少一天，乙方应承担【1000】元/天的违约金，累计计算。

3.2.3 乙方现场代表应按甲方批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令、指示组织施工。在情况紧急无法与甲方现场代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后【24】小时内向甲方提交书面报告。

3.2.4 乙方现场代表接甲方现场代表通知要求撤换人员后，立即将该人员调离现场，交回有关证件，未经甲方现场代表书面许可，不可再将此人员调入工地。否则，每发生一次，应向甲方支付违约金【5000】元，甲方可单方解除合同。

3.2.5 乙方现场代表应是乙方正式聘用的员工，保证其代表权限无权利瑕疵。

3.3 乙方管理人员

乙方在合同签订时提供一份乙方施工现场管理人员名单（详见附件4）。在合同签订时提供项目现场代表、技术负责人、质量负责人、安全负责人的劳动合同、养老保险及工资发放凭证，同时提供身份证复印件（双面复印）及岗位证书复印件，其中养老保险及工资发放凭证在合同履行期间每季度提供一次且确保真实、有效，直至合同履行完成，否则，甲方有权单方解除合同。

3.4 履约担保

履约担保采用以下第【1、2】种方式。

（1）独立、不可撤销、见索即付的银行保函。

（2）履约保证金，缴纳方式【银行转账 】。

（3）其他【 /  】

履约担保的金额：【合同额的3%】。

履约担保的提交时间：乙方应在合同签订后【30】天内，向甲方提交履约担保，否则进度款不予支付。

履约担保的退还，按照【1】执行：

（1）履约担保自分包工程完工后【60】日内退还。

（2）履约担保按照工程节点分期退还。

（3）其他方式。【 /  】

当乙方未按约定履行合同而发生违约行为时，乙方应承担的违约金及因违约对甲方所造成的损失金额，甲方有权无条件从履约担保中扣除违约金及相关损失并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后【7】天内将履约担保恢复到原金额。当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出履约担保金额时，甲方有权就超出数额向乙方追偿。

履约担保有效期的延长：在本分包工程竣工验收合格之前，乙方应保证履约担保持续有效。若分包工程尚未竣工验收，则乙方应在履约担保期满前【28】天内延长履约担保的有效期，直至分包工程竣工验收合格。

4. 分包作业人员

4.1 签订书面劳动合同

乙方应当与分包作业人员签订书面劳动合同，并在工人进场前将劳动合同报甲方备案。在劳动合同中应明确工资支付方式、支付标准（不低于当地最低工资标准）及工资支付日期等条款，工人工资约定内容要便于计量和支付。

乙方应建立职工花名册并办理劳动备案；要全面实行农民工实名制管理制度，建立劳动计酬手册，记录施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤、工资结算等信息。同时，乙方应每月向甲方提供上月所有分包作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、人员变动情况书面记录及本人签字确认的工资支付书面记录。除上述书面记录用工行为外，乙方承诺在本工程不存在其他劳务用工行为。

若发现乙方未与工人签订劳动用工合同或者签订劳动合同不真实，乙方承担【5000】元/人次违约金并赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费、行政处罚等），乙方同意甲方在工程进度款中扣除，甲方有权单方解除合同。

意外伤害保险缴纳后，乙方须将保单原件扫描并加盖公章后交甲方留存；乙方为每位劳务工人提供的意外伤害保险保额不得低于50万元。如乙方未购买保险的，甲方有权代为购买，并在进度款中扣除相关费用，在乙方含税结算值中扣除【5】‰。

4.2 支付分包作业人员工资

乙方必须严格执行甲方的门禁制度，为每个劳务工人办理门禁卡（人脸识别），每次进出施工现场刷卡/刷脸考勤。乙方在支付工人工资时，应以甲方门禁系统考核结果作为依据编制表格，发放工资。乙方应当依据劳动合同每月按时足额支付分包作业人员工资并支付法定社会保险，分包作业人员工资不得低于工程所在地最低工资标准，并于收到甲方支付的工程款后10日内向甲方提供支付劳务工人工资的回执单。否则，甲方有权暂停支付乙方工程款。

如乙方未按照约定及时支付分包作业人员工资，出现经济纠纷事件，干扰甲方正常工作，乙方应及时解决。经甲方催告（包括口头催告）后半天内仍不履行义务，在第三方证明或相关政府部门要求下甲方可行使特别付款权，使用未付工程款代乙方支付工人工资。乙方同意支付金额参照甲方考勤记录和工资标准。甲方可通过银行打入工人工资卡或者现场以现金方式支付。乙方认可银行打款记录或者现场领取签字记录作为甲方代付依据。如甲方代付的金额超出本合同项下甲方应付乙方的工程款，甲方有权从其与乙方签订的其他经济类合同项下的应付款项中直接扣除，乙方不得提出任何异议。

乙方未如期支付分包作业人员工资及法定社会保险费用，导致分包作业人员投诉、上访或引发纠纷的或影响甲方及甲方项目正常工作的，甲方可单方面解除合同，同时乙方承担【20000】元/次的违约金，如果违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

4.3 分包作业人员管理

4.3.1 乙方应当根据甲方编制的施工组织设计，编制与施工组织设计相适应的劳动力安排计划，劳动力安排计划应当包括分包作业人员数量、工种、进场时间、退场时间以及劳务费支付计划等，劳动力安排计划应当经甲方批准后实施。

4.3.2 乙方应当组织具有相应资格证书和符合本合同分包作业要求的分包作业人员投入工作。

4.3.3 甲方有权随时检查分包作业人员的有效证件及持证上岗情况。特种作业人员必须按照有关规定取得相应职业资格证书，并保证人证合一，否则甲方有权禁止未获得相应资格证书的特种作业人员进入分包作业现场，并对乙方处以【5000】元/人次惩罚性违约金。

4.3.4 甲方要求撤换违章作业的分包作业人员时，乙方应当立即撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应承担违约金【5000】元/人次。

4.3.5 乙方应当对分包作业人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册管理、工资支付管理以及各种证照的办理。乙方在进场前提供所有人员花名册，并提供：身份证、暂住证、健康证、上岗证等复印件，其费用由乙方自行承担。

4.3.6 乙方加强劳务用工管理，执行工程所在地建筑企业用工的有关规定。

4.3.7 乙方任何危险作业活动必须经甲方批准后方准实施。

4.3.8 法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送甲方审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，乙方应按本合同约定承担违约责任。

4.4 乙方中途进场作业人员管理

施工期间，乙方为完成合同义务而增派或者调换的班组及相应人员，相应的实名制管理、工人考勤、工资结算等管理，依照本合同相关约定执行。

乙方未提供前述有效资料的，甲方有权拒绝相关人员进场施工，造成的工期延误等相关责任由乙方自行承担。

乙方在施工期间增派或者调换的班组人员相关资料应在进场前7天报甲方审核。如甲方发现乙方提交的资料不满足要求的，相应人员除不得进场作业之外，乙方应按照【1000元/人次】支付违约金，甲方有权在工程进度款中直接扣除。

5. 作业安全与环境保护

5.1 作业安全

5.1.1 乙方应按照建质〔2008〕91号文件规定配备专职安全管理人员，现场施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。（专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加）。

乙方安全管理人员信息（按实际配备人数列项）
姓名：【】
身份证号：【】
C证编号：【】
联系电话：【】

专职安全管理人员配备不足的，限【3】日内改正，逾期没有改正的，每缺少1人，每天承担违约金【500】元；甲方、乙方专职安全管理人员集中办公，办公地点由甲方指定，甲方每月对乙方专职安全管理人员到岗情况及工作质量进行考核，缺勤费用及违约金从当月工程报量中予以扣除。

5.1.2 乙方应明确拒绝甲方违反工程建设安全生产有关管理规定的指示。

5.1.3 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

5.1.4 乙方应遵守国家现行的《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》《安全生产许可证条例》《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产的法律法规，严格执行《建筑安全施工检查标准》JGJ59—2011等标准、规程、规范。

5.1.5 乙方必须接受甲方管理人员对施工现场安全生产的指导、监督，服从甲方管理人员的指挥。

5.1.6 乙方应配合甲方建立安全保证体系。

5.1.7 乙方应在所招用农民工进场前组织对农民工的进场的三级安全教育，教育内容不限于安全生产教育、合理合法维权方法及上述有关内容，要积极组织相关考试，并将教育情况、考试情况录入劳务实名制管理平台，并配合甲方项目部做好入场教育。

乙方每日进入施工现场前，必须进行班前教育。

乙方应接受甲方对安全教育的监督，并配合甲方自行组织的教育活动开展。

乙方班组长应参加甲方组织的周安全教育和警示教育。

5.1.8 乙方随时接受并配合甲方对安全措施落实执行情况的检查、并按照甲方要求对检查出的问题进行整改，落实到人。

5.1.9 乙方要配合甲方落实好“进入施工现场必须佩戴安全帽”，可能涉及高处作业人员应佩戴安全带、每日组织班前安全教育活动、“行为安全之星”评选等管理制度或措施。

5.1.10 乙方需严格落实十项“零容忍”安全隐患及其他相关安全管理制度。严格按照甲方关于重大危险源管控的相关要求，遵守重大危险源管控流程，做好危险源日常管理。

5.1.11 若乙方未执行5.1.2-5.1.10的任一约定，每发现一次乙方需向甲方支付【500】元惩罚性违约金。

5.1.12 如在本工程中发生安全事故，应立即向甲方报告，并做出书面记录或影像资料，重大事故按规定上报有关部门，如因乙方未及时报告，导致甲方被行政部门问责或被连带起诉，每发生一次乙方需向甲方支付违约金【10000】元。事故发生后，乙方应全力出人出资组织抢救，防止事态扩大，并支付抢救、医疗、赔偿金等相关费用，做好受害方安抚工作。若乙方不及时支付费用，在任何第三方证明下，甲方可先行垫付，该费用从应付款项中扣除。且每发生一次按垫付数额的【1.5】倍向甲方支付违约金，如果违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

5.2 职业健康

5.2.1 乙方应按法律规定安排分包作业人员的劳动和休息时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

5.2.2 如果甲方提供住宿，则甲方应为乙方雇用的分包作业人员提供必要的临建板房。甲方应按工程所在地行政管理机关的标准和要求对分包作业人员的宿舍和食堂进行管理。

5.2.3 乙方应按照行政管理机关的要求为外来务工人员办理暂住证等一切所需证件。

5.3 环境保护

在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护分包作业现场环境。对分包作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物等污染采取具体可行的防范措施，确保符合甲方的环境管理体系目标和要求。乙方应当遵守甲方关于分包作业现场环境保护的要求。

乙方应承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致分包作业暂停的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

5.4 文明施工

乙方应严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关部门对施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度和CI标化工地标准，确保现场管理达标，创造标化工地。

（1）按甲方的统一规划搭设临时设施，分类整齐堆放材料、机具，挂牌标识。

（2）按标化工地要求完成场地硬化覆盖，设置标牌，做好现场美化，做到每天工完场清，保持现场整洁。

（3）乙方进场后，派专人负责工作面及生活区卫生清理工作，并将垃圾清理装车运输到甲方指定位置满足甲方项目管理要求。否则，甲方有权安排其他人完成此项工作，相关费用由乙方承担。负责施工现场的垃圾清理、堆放、装车工作，做到工完场清。

（4）乙方施工现场人员服装，由甲方统一提供样式，或由甲方统一订制，费用由乙方承担。乙方应做好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

（5）按甲方要求设置消防设施，负责自用部分消防设施的费用。乙方负责该消防设施的维护、保管，损坏照价赔偿。

（6）因乙方原因文明施工、标化工地达不到要求，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从乙方进度款中扣除安全文明施工费。

5.5 绿色施工

乙方必须遵守国家、当地政府部门的有关绿色施工的规定、标准和要求，定期对自有管理人员及劳务工人进行绿色施工法规、技术知识培训等，并接受相关单位的监督管理。

乙方应按照相关行政管理规定，建立绿色施工组织架构和绿色施工管理体系，设专人负责绿色施工管理工作，责任落实到人，并保证有效运行，真正做到“四节一环保”即：节水、节能、节地、节材和环境保护。

（1）建筑余料应合理使用：施工现场建筑余料要合理利用，如混凝土用于制作路牙石，预制过梁等，钢筋制作马镫，定位筋等；

（2）板材、块材等下脚料和撒落混凝土及砂浆应科学利用：下脚料等分规格后合理进行利用；

（3）混凝土养护和砂浆搅拌用水应合理，应有节水措施：混凝土养护宜采用覆膜养护或喷雾养护等节水措施；

（4）管网和用水器具不应有渗漏：对管网及用水器具要定期进行检查维修；

（5）对施工现场的生产、生活、办公和主要耗能施工设备应设有节能的控制措施：主要耗能设备要有自动控制等相关控制措施，避免造成能源浪费；

（6）国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品不应使用：施工现场严禁使用国家明令淘汰的用能设备及生产工艺；

（7）应采用节能型设施：现场临电设备、小型机具、照明灯具等应采用带有国家能源效率标识的产品；

（8）临时用电应设置合理，管理制度应齐全并应落实到位：施工现场临时用电要规范，制定相关管理制度，有专人负责；

（9）应采用能源利用效率高的施工机械设备：现场施工应选用功率与负载相匹配的施工机械设备；

（10）施工机具资源应共享：合理进行施工平面布置，塔吊、加工厂等要充分考虑多区域共同利用；

（11）应定期监控重点耗能设备的能源利用情况，并有记录：塔吊、施工电梯等重点耗能设备要单独安装电表；

（12）建筑材料的选用应缩短运输距离，减少能源消耗：500km以内的建筑材料用量占施工使用的建筑材料总重量的70%以上；

（13）应采用能耗少的施工工艺：改进施工工艺，节能降耗。如采用逆作法等，降低扬尘及噪音、减少材料消耗、避免使用大型设备能源；

（14）应合理安排施工工序和施工进度：在既定施工目标条件下，做到均衡施工、流水施工。特别要避免突击赶工期造成的无序施工、人力物力财力浪费等现象。

6. 作业期限及进度

6.1 分包作业方案

6.1.1 甲方负责编制施工组织设计，在分包作业过程中，施工组织设计修订的，甲方应及时通知乙方。

6.1.2 乙方应当根据甲方要求及施工组织设计，编制及修订分包作业方案，分包作业方案应包括施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺技术、各项管理计划（绿色施工、进度、质量、安全、成品保护等）、应急预案等。乙方应于开工前【7】天提供分包作业方案。如乙方未按甲方要求提供作业方案，甲方有权暂停支付进度款。

6.2 开始工作

6.2.1 分包作业准备

合同当事人应按约定完成如下分包作业准备工作：

（1）甲方负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审。

（2）乙方应根据施工组织设计及分包作业方案，组织分包作业人员。

6.2.2 分包作业通知

合同当事人应按照法律规定和合同约定获得分包作业所需的许可。甲方应在计划开始工作日期【7】天前向乙方发出分包作业通知，作业期限自分包作业通知中载明的开始工作日期起算。

6.3 作业期限延误

6.3.1 工期顺延

合同履行期间，因下列原因之一造成工期延误的，乙方有权要求工期相应顺延：

（1）建设单位书面认可的工期延误；

（2）因不可抗力或甲方原因导致乙方不能正常施工，并经甲方【项目经理、项目总工、项目生产经理、项目商务经理】书面确认。

6.3.2 工期顺延的申请

当第6.3.1款所述事件发生后，乙方应在【5】日内以书面形式向甲方提交要求延期的通知，并在前述事件结束后【5】日内提交详细报告。逾期未提交要求延期的通知或详细报告，则视为乙方放弃索赔工期的权利。

甲方应在收到乙方发出要求延期的通知或提交详细报告后的【14】日内，要求乙方进一步补充顺延工期的资料或确认顺延工期的天数。若乙方未在【5】日内补充要求的资料，则视为乙方放弃索赔工期的权利。

6.3.3 节点工期

甲方根据合同约定工期编制节点工期，乙方必须严格按照甲方制定的节点工期要求组织施工，甲乙双方在合同中约定工程节点工期。

6.3.4 因甲方原因导致作业期限延误

因甲方原因未按计划开始工作日期开始工作的，甲方应按实际开始工作日期顺延作业期限，确保实际作业期限不低于合同约定的作业总日历天数。

6.3.5 因乙方原因导致作业期限延误

因乙方原因造成节点工期或者分包合同工期延误的，乙方承担签约合同价【0.5】%/天的逾期违约金，如发生节点工期延误，逾期违约金于当期进度款扣除，乙方采取赶工措施满足计划工期节点后，经甲方确认后返还。乙方支付逾期违约金后，不免除乙方继续完成分包作业及整改的义务。如果节点工期延误超过【5】天或分包合同工期延误超过【10】天，甲方有权单方解除合同，且乙方须向甲方支付签约合同价【10】%的违约金。

6.4 分包作业暂停

由于政策变化、扬尘治理、不可抗力以及建设单位或甲乙双方原因等导致工程停建或缓建，使合同不能连续履行，乙方应妥善做好已完工程和已进场材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自带机械和人员撤出施工现场；如需继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位。甲方应为乙方撤出现场提供必要的条件，及时做好已完工程的结算，并按合同约定支付已完工程款。

当工程具备复工条件时，甲方向乙方发出复工通知后，乙方应按照复工通知的要求复工，乙方应当无条件复工，超过【15】天乙方仍未复工的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

如在乙方没有全面履行完此分包合同义务之前，甲方与建设单位合同解除，甲方应当及时通知乙方，乙方接到通知后应尽快与甲方协商，解除或调整分包合同的内容，乙方及时做好已完工程的结算。无法施工的剩余分包内容工程，乙方放弃主张可得利益等权利。

6.5 工作配合

6.5.1 乙方按约定完成分包作业，必须由甲方或甲方的其他分包方配合时，甲方应配合乙方工作或协助乙方获得该其他分包方的配合。

6.5.2 甲方或甲方的其他分包方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指示予以配合，否则由此造成的损失由乙方承担，并承担【1000】元/次的违约金。

6.6 禁止转包和违法分包

乙方不得将分包工程以合作协议、承包协议等任何形式转包给第三方。乙方转包分包工程的，其违约责任为【乙方承担签约合同价的30%违约金】。

乙方不得将分包工程的任何分项工程以经营责任书、个人承包书等方式违法分包给第三人。乙方违法分包工程的，其违约责任为【乙方承担签约合同价的30%违约金】。

乙方违法分包工程，导致甲方被连带起诉，造成甲方损失的，甲方可就损失部分向乙方全额追偿。

乙方对本合同承包范围内的分包工程向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成。甲方发现乙方转包或者违法分包本分包工程的，甲方有权单方解除合同，并扣除乙方已完合格工程产值【30】%的违约金。

甲方发现乙方与其班组长之间非劳动隶属关系而为合作关系的。甲方有权勒令乙方限期清退相关队伍，并扣除乙方已完合格工程产值【20】%的违约金，由此造成的工期延误等违约责任按合同第【6.3.5】条执行。

7. 机具、设备及材料供应

7.1 机具、设备和材料供应计划

7.1.1 乙方应在收到甲方提供的施工组织设计之日起【14】天内，向甲方提交机具、设备、材料供应计划。供应计划经甲方确认后，乙方应按供应计划要求的品种、规格、型号、质量、数量和供应时间等组织货源并及时运入场地。

7.1.2 甲方提供的机具、设备应在安装调试完毕，确认运行良好后交付乙方使用，在进出场时，乙方必须参与验收。

7.1.3 甲方提供的材料在进场时应由乙方负责验收，如材料的品种、规格、型号、质量、数量不符合要求，乙方应在验收时提出，否则，视为乙方认可甲方提供的材料符合要求，如果乙方再行提出其他要求，由此增加的费用和（或）延误的期限均由乙方承担。

7.2 大型机械、主要材料和周转性材料

大型机械、主要材料和周转性材料供应具体详见协议书中约定。

乙方材料验收人员需提供乙方单位的授权委托书，此委托书由甲方保存。

甲方供应的材料设备属甲方所有，只供本合同分包作业范围内工程专用，乙方不能挪作他用或擅自处理（包括边角余料）。施工节余材料，废旧材料、边角余料由乙方负责回收至指定地点，归甲方所有,若乙方不按照甲方要求送回至甲方指定地点，甲方将以采购价上浮【10】%的价格调拨给乙方，或由乙方承担甲方自行收回所使用的机械、人工等费用。

甲方供料由乙方按进度计划提前【20】天报材料进场计划，甲方按审定的计划供应。因计划不及时、不准确，造成乙方停工、窝工责任由乙方承担。

7.3 低值易耗材料和小型机械

低值易耗材料和小型机械供应，详见协议书中约定。除甲方供应外，分包作业所需的其他低值易耗零星材料及小型机械，均由乙方自行提供。

7.4 乙方的保管义务

乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的机具、设备、材料，并接受甲方随时检查其机具、设备、材料的保管、使用情况，保管费用由乙方承担。因乙方保管不善、不合理使用造成机具、设备、材料丢失、损毁的，乙方应负责赔偿，并承担因此造成的作业期限延误等责任。

7.5 甲方供应设备、材料的合理损耗

甲方提供设备及供应材料，乙方本合同约定损耗的范围内对设备、材料进行合理使用。超出约定损耗率范围之外的设备、材料用量，由乙方全部赔偿，价格按甲方购买价格加价10%计取，在进度款中扣除。

8. 分包作业变化（*核心条款）

8.1 分包作业变化的情形

乙方按照甲方发出的设计变更通知及有关要求，进行施工，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自调整分包作业范围。由乙方擅自变更或未按照甲方设计变更通知进行施工造成的费用增加和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

8.2 分包作业变化的通知

施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前【3】天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。

乙方应依据自己的专业性提出合理化建议。乙方提出合理化建议的，应向甲方提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。甲方应在收到乙方的合理化建议后【7】天内审批完毕。合理化建议经甲方批准的，甲方应及时发出变更通知。

8.3 分包作业变化估价

8.3.1 分包作业变化估价原则

①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

③合同中既无可执行的，又没有类似参照执行的，由乙方报送费用，甲方审核确认。

8.3.2 分包作业变化估价程序

当分包作业变化且合同中没有相应实物的合同单价或者其他原因造成需要办理经济签证时，严格按照甲方程序办理签证。合同外费用确认相关注意事项及流程如下：

（1）分包签证使用甲方分包签证管理流程进行审核审批，包括但不限于零星点工、零星工程、CI工程、零星机械使用、材料搬运卸货等。

（2）按照先审批指令单后施工的原则，分包签证必须下达指令单、申报和审批。要求一事一签，签证资料必须由【指令单、签证单、带水印照片（最少【6】张）、扣工单（若有）】组成，缺一不可，否则视为无效签证。

（3）签证必须注明工作量、工作时间、工作人数，若指令事件可以按工程量计算，则需附图，附图须经甲方签证经办人、商务经理签字确认。

（4）签证作为分包结算依据。

（5）结算时，甲方有权扣除不符合本合同约定的分包经济签证及无效签证，除上述约定外，无效签证如下：未附指令单的签证单；签字不全的签证单；签证内容与指令单内容不符的签证单；指令内容模糊指令单等。

（6）单份一次性零星用工超过【400】小时或增加工作内容、改变合同单价、合同单价没有、涉及金额大于 【5000】 元的经济签证，必须经过甲方分公司总经济师审批；单份单项金额度【1】万元以上的，须经过甲方公司商务管理部经理审核；单份签证【5】万元以上的经济签证，须经过甲方公司总经济师审批。

（7）发生签证事件后2天内办理签证手续，否则视为分包人放弃，不予办理。

（8）所有项目分包经济签证实行月清月结制度，每月必须保证清理一次，次月5日前形成上月签证结算台账，台账由甲方现场代表、项目商务经理联签，乙方的授权委托人签字并加盖印章确认。

（9）未从线上办理的签证无效，纸质签证一律不作为结算依据。

8.3.3 变更费用的支付

合同外的增减部分在依据充足情况下，随中间进度报量一并提交。签证金额的支付时间由双方另行约定。

8.4 分包作业变化引起的作业期限调整

由甲方原因造成的变更导致合同价款的增加，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。

由乙方原因造成的变更费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

8.5 临时性用工劳务

临时性用工劳务是指未包括在合同约定的分包作业范围之内的零星用工。甲方要求乙方提供临时性用工劳务的，甲方应当提前向乙方发出指示，乙方应当按照甲方的指示按时组织分包作业人员进场。临时性用工结束后，乙方提交结算时应提供所涉及全部工人的工人工资付清证明资料及承诺书，否则甲方不予认可，如发生工人工资纠纷，乙方自行承担相应责任。

9. 分包作业价格调整（*核心条款）

本合同分包作业价格由乙方根据自身企业情况确定，包干单价是乙方结合图纸、现场条件、招标文件及附件合同、国家现行的材料工艺标准规范、工程规范和技术说明、甲方与建设单位的总承包合同等综合进行理解所确定的单价，已考虑一切风险因素。任何情况下，乙方在投标前已勘察现场及熟悉施工图纸等，实际施工时不能以对现场或图纸不熟，或者以清单未描述或内容描述不全面等为由要求调整合同单价，也不因施工期内市场材料价格、人工价格、政府收费、政府政策性调整等因素造成价格的变动而要求调整单价，且乙方已综合考虑由于甲方或建设单位图纸变更对合同单价造成的影响，及由于甲方要求施工工程量增加或减少对招标工程量及合同总造价的影响，综合单价（含税）均不得以任何理由要求调整。合同一经签订，乙方应诚信履约。如出现乙方要求增加任何费用的情况，视为乙方违约，甲方有权按分包工程签约合同价的【1】%处以惩罚性违约金；给甲方造成损失的，由乙方承担所有给甲方造成的相关损失，由此造成的影响由乙方自负，且甲方有权单方解除合同。

10. 合同价格形式

详见协议书中约定。

11. 分包作业计量与支付（*核心条款）

11.1 分包作业的计量

11.1.1 计量原则和计量周期

分包作业工作量计算规则详见合同协议书。

11.1.2 计量程序

（1）乙方每月【16】日向甲方上报已完工程量计算书，并填报《分包报量审核报告》，并经甲方项目商务部审核后仅可用于支付工程进度款，不得作为最终结算的依据。

（2）乙方每月报量中的安全措施费，可根据月度考核情况单独计量，由项目安全工程师、专业工程师、安全总监、商务经理、甲方现场代表进行审核，按乙方实际投入情况计取费用。

（3）如分包计量超过签约合同价【10%】的，应及时签订补充协议，如不签订补充协议，增加部分不予计量。

11.2 合同价款支付

具体支付比例及支付方式详见协议书中约定。

12. 验收与交付（*核心条款）

12.1 分包作业质量

12.1.1 乙方应确保所完成分包作业符合合同约定的质量标准。甲方有作业规范要求的，乙方的分包作业还应当满足甲方的作业规范要求。

12.1.2 甲方有权随时对乙方实施的分包作业进行监督检查，确保分包作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，乙方应当及时完成整改。

12.2 参加检验与验收

乙方应按照甲方的书面指示，参加与其分包作业有关的分部分项工程的验收，并承担相应部分的整改责任。

12.2.1 质量检查：乙方应当建立质量管理体系，坚持自检、互检、交接检制度，并为检验提供便利条件，随时接受甲方现场代表和委派人员以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。

12.2.2 隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收【48】小时前通知甲方组织验收，经监理公司验收合格，在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，每发现一次，甲方有权追究乙方20000.00-50000.00元/次的违约经济处罚，同时乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求剥露和开口及恢复，并承担因此发生的全部费用及损失，工期不予顺延。

12.2.3 交工验收：乙方承担的任务全部完成，经初验达到约定的质量标准后，由甲方约请建设单位验收，经验收合格，评定质量等级。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济损失和工期延误责任。

12.2.4 分包工程质量应达到设计图纸要求及约定的标准和质量目标。如图纸、国家及当地政府的施工验收规范、标准、建设单位的指令之间有差异和不一致的，乙方应取得甲方的书面认可后，以质量要求较严者为施工依据。

12.3 完工日期的确定

12.3.1 乙方完成全部分包作业后，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。分包作业经甲方验收合格的，以验收合格之日起为本分包工程完工日期。

12.3.2 总包工程竣工且经建设单位验收合格的，视为乙方的分包作业质量符合合同约定的要求。

12.4 分包作业整改

甲方与建设单位间的隐蔽工程验收、分部分项工程验收以及工程竣工验收表明分包作业质量不合格时，乙方应负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的甲方的全部损失。若乙方接到甲方整改通知单后【24小时】内未进行整改，甲方有权委托第三方完成，此部分费用由乙方承担并对乙方处以【1000】元惩罚性违约金。

12.5 分包作业交付

分包作业经验收合格后，乙方应当按照甲方指示及时将该分包作业交付甲方，不得以双方存在争议为由拒绝将该分包作业交付甲方。

13. 分包作业结算与支付（*核心条款）

13.1 结算的申报

除合同协议书另有约定外，乙方应自分包工程竣工验收合格后【30】天内，根据要求向甲方申报完工结算资料（包括书面版本和电子版本），同时提供变更通知单、工程签证单、乙方自购主材确认单以及合同约定的其他资料等依据。

13.2 结算的审核

13.2.1 除合同协议书另有约定外，甲方应在以下期限内（以后到者为准）完成对乙方结算资料的审核，并由双方签署《完工结算审核报告》（结算书）：

（1）甲方收到乙方的结算资料后【60】天内，或者

（2）在建设单位对甲方的结算资料审核之后的【/】天内。

双方特别约定：双方工作人员的过程中核对的数据不视为甲方对乙方结算金额的确认，最终需以甲方盖章确认的《完工结算审核报告》为准。

13.2.2 结算审核报告应当扣减以下金额：

①施工所需水、电费用。

②地方各种政策性收费：按甲方实际代扣代缴为准。

③乙方承担的各项罚款及违约金。

④乙方施工的安防用品、工作服等，以实际领取数量及甲方采购价为准（如有）。

⑤甲方根据合同应当扣除的其他款项。

根据本条应扣减的项目，如双方无法达成一致的，根据争议解决办法解决。

13.2.3 甲方项目部收到结算资料后进行初审，项目部审核完毕后报甲方总部（或总部授权的结算部门）审计。若乙方所报结算价的审减率在5%-10%（含5%）的，乙方承担被审减额的【5】%的违约金，若审减率超过10%（含10%）的，乙方承担被审减额的【10】%的违约金，审减率在20%以上（含20%）的，乙方承担被审减额的【20】%的违约金。

13.3 结算的异议

13.3.1 甲方对乙方提交的完工结算资料有异议的，有权要求乙方在规定的时间内进行修正和提供补充资料，乙方应提交修正后的结算资料。

13.3.2 乙方对甲方的审核结果有异议的，应在接到审核结果后的【5】天内向甲方提出书面意见，甲方据此进行核实，经甲方核定后的计量结果为最终结果。若乙方不认可甲方核定的最终结果的，有异议部分按约定的争议解决方式处理；若乙方未在接到审核结果后的【14】天内提出异议的，即视为确认甲方的审核结果，并作为双方的最终结算金额。

13.3.3 乙方如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经甲方催促后【14】天内仍未提供或没有明确答复，甲方有权根据已有资料进行审查并确定双方的最终结算金额，该结算金额对乙方具有约束力，乙方无权再提出异议，由此带来的全部责任和后果由乙方自负。

13.4 结算款的支付

除在协议书中另有约定外，在满足以下全部条件后的【60】天内，以后到者为准，甲方向乙方支付合同结算价的【97】%，同时扣除乙方应付的其他款项以及质保金：

（1）工程经建设单位整体竣工验收合格出具工程竣工验收报告或者办理竣工备案；

（2）双方完成确认《完工结算审核报告》；

（3）甲方收到乙方开具的有效的增值税发票。

13.5 其他

13.5.1 乙方施工过程中，由于自行施工部分安全、质量或其他问题达不到甲方要求，甲方在过程中签发的涉及经济问题的罚款单或联系单，甲方有权在进度款中扣除该费用。

13.5.2 乙方提交甲方的月进度报量结算书及最终结算书须资料详实、数据准确。乙方提交最终结算书时，应当提供所有工人工资付清证明资料及承诺书作为附件，否则甲方不予认可。

甲方应当【整体工程竣工验收】后【60】日内完成结算，并在结算完成后【60】日内完成支付，乙方请款的要求按照相关支付约定执行。（条款说明：乙方为中小企业时，甲方支付期限不得超过60日）

13.5.3 若乙方拒绝甲方的工作安排，只选择部分施工的分项进行施工，则视为乙方违约，甲方可单方面解除合同，并对已施工部分按照【70】%与乙方进行结算。

14. 违约

14.1 甲乙双方均应按照本合同的约定全面履行相应的义务，给对方造成损失的，应赔偿相应损失，并按照本合同约定支付违约金。

14.2 因乙方原因导致工程质量达不到约定的标准，乙方应向甲方支付签约合同价【10】%的违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。

14.3 乙方在施工过程中，若达不到甲方要求（包括履约能力、工期等任何约定），或甲方单方解除合同的通知送达之日，乙方必须无条件退场，如拒不退场，按照【10000】元/天承担违约金并赔偿甲方的全部损失。如果发生甲方有权单方解除合同情形，则自甲方向乙方约定的通信地址或电子邮箱发出通知之日，双方合同解除。

14.4 因乙方原因未达到甲方要求的【来宾市级安全文明施工标准】，乙方向甲方支付签约合同价【1】%的违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。安全文明工地建设参照当地主管部门的有关标准验收，用工等费用已包含在乙方报价中。

14.5 除非双方协议将合同终止或解除，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担有关责任后仍应继续履行合同。

14.6 乙方在合同履行期间，应该按照甲方要求，【在甲方招标平台云筑网（https：//www.yzw.cn/）中】完成工程量的填报，否则，甲方有权在乙方的工程款中每次扣除【500】元作为违约金。

14.7 如乙方放弃工程，或明确表示不愿继续按照合同履行其义务的意向；或不能有效管理，难以保证工程质量和进度，并有确切证据证明将导致合同目的不能实现，甲方均可以单方解除合同。

14.8 若乙方原因导致甲方代发农民工工资的时间延误、金额错误的，或乙方的供货商、员工、民工向法院提起诉讼、劳动仲裁、向相关部门投诉举报，给甲方造成媒体曝光、工人上访、聚众闹事、被政府相关部门通报等负面影响，乙方应承担签约合同价【10】%的违约金，且甲方有权选择解除合同。

14.9 本合同所确定的承包范围的工作内容，乙方应无条件完成。如因乙方原因某部分施工不能满足合同要求，甲方有权另作发包，并且乙方需向甲方支付未完成部分合同造价的【10】%作为违约金。

14.10 本分包工程实施过程中出现交叉施工时应注意现场的文明施工及成品保护，上道工序应为下道工序创造良好的施工条件，下道工序要注意保护上道工序的成品和半成品。任何交叉作业中因乙方管理不善或出于恶意行为而导致的返工、返修、工期延误等损害或损失均由乙方承担。

14.11乙方收取的工程款应当优先用于清偿工人工资、材料采购费、机械台班进出场费和租赁费等为完成分包合同义务而发生的费用。乙方未按约定及时清偿，造成第三人向甲方追索的，乙方应承担签约合同价【10】%的违约金。

14.12 乙方管理不慎导致乙方法定代表人、项目经理、关联人员挪用本合同工程款或者携款私逃对工程履约造成不良影响的，乙方应承担签约合同价【20】%的违约金。

14.13 甲方在发现乙方提交的代付农民工工资资料记载的金额明显虚高或有其他存在套取工程款的可能的，或未在甲方工作人员指定的期间内按照要求提供农民工工资代付资料的，乙方应承担签约合同价【10】%的违约金。

14.14 乙方项目经理兼任其他项目的项目经理或“人证不一”的，乙方应承担签约合同价【3】%的违约金。

14.15 特殊工种作业人员无证上岗的，乙方应承担签约合同价【1】%的违约金。

15. 不可抗力

15.1 本合同所定不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括但不限于地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

15.2 乙方认为某一事件已构成不可抗力并影响其正常履行义务，则此事件发生时，应立即通知甲方，并立即采取必要的措施，防止损失的进一步扩大。不可抗力事件发生后【48小时】内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用，逾期提出的甲方不予认可。不可抗力持续发生，乙方应每日报告一次受害情况，直到不可抗力结束。甲方应对受害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。不可抗力发生后，乙方未采取有效措施控制灾害而发生的损失由乙方承担。

15.2.1 因不可抗力，由甲方、乙方各自承担自身的人员伤亡、机械设备和材料的损坏、停工等造成的损失；

15.2.2 工程自身的损害、因工程损害导致第三人伤亡、工程清理维修费由乙方配合甲方与建设单位协商处理；

15.2.3 在得到建设单位/监理对整体/分包工程的工期顺延许可后，分包工程延误的工期相应顺延；

15.2.4停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

15.3 因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过【10】天或累计超过【30】天的，甲乙双方均有权解除合同。合同解除后，双方应就已完工程的计量、验收、估价、以及结算与付款等善后事宜达成补充协议。

16. 保险

16.1 乙方应办理的保险

16.1.1 乙方应当在合同签订进场施工前【7】天为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并为其在施工现场的全部施工人员办理意外伤害保险，属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险，并为施工场地内自有人员生命财产、运至施工场内用于分包工程的材料和待安装设备以及施工机械设备办理保险，支付保险费用。包括但不限于：

（1）应对其自身在分包工程现场的全部雇员的人身安全及自有机械设备等财产办理保险；

（2）乙方雇用的任何员工或其他人员的任何意外事故或伤害所引起损失由乙方承担。

16.1.2 乙方应保持保单的有效性，并按照甲方的要求，在本分包合同履约期间，妥善保存此保单及保险费付款收据，并在甲方要求的情况下立即向甲方出示投保单和保险单。如果乙方未按约定办理上述保险且在甲方提醒后仍未办理，甲方可代为办理保险，并从应支付乙方工程款中扣除相应金额。

16.1.3 保险费用已包含在乙方的合同价款中，乙方自行缴纳。

16.2 保险事故的处理

保险事故发生时，甲方和乙方有责任采取必要的措施，避免损失扩大。

17. 配合索赔

17.1 甲方根据总承包合同向建设单位递交索赔意向通知或其他资料时，乙方应予以积极配合，并出示相应资料。

17.2 在分包作业实施过程中甲方认为可以根据总承包合同向建设单位提起索赔的，主张追加付款和（或）延长作业期限，乙方应予以配合，否则将承担甲方的损失。

17.3 乙方根据甲方要求出示的相关索赔资料及建设单位的回复意见等均不作为甲乙双方结算的依据。

18. 合同解除

18.1 分包合同解除事由

18.1.1 如乙方出现以下违约行为，甲方可发出书面指令要求其立即纠正并承担违约所造成的损失：

（1）在竣工之前，没有合理原因，完全搁置工程停止施工；

（2）拒绝执行甲方要求其修补缺陷或更换不适用的材料和（或）物品等的书面通知；

（3）未经甲方许可，乙方擅自将其承包的分包工程转包或再分包；

（4）因乙方原因拖延工期，未能在约定的工期内或分段工期内完成分包工程或其中任何区段的工作；

（5）因乙方原因工程质量达不到本分包合同约定的质量标准和质量目标；

（6）合同中约定的其他违约行为。

18.1.2 如乙方在接到甲方发出的书面指令后仍继续18.1.1中的违约行为，或该违约行为再次发生，甲方可选择行使如下权利：

（1）以书面形式通知乙方解除本分包合同；

（2）将分包工程中的部分内容交由其他单位完成，相关费用由甲方从分包工程价款中扣除，由此给甲方造成的额外成本由乙方承担。

18.1.3 不论何种原因导致甲方与建设单位之间的总包合同解除时，甲方与乙方之间的分包合同同时无条件解除。所发生的费用由甲、乙双方另行协商并签订补充协议。

18.1.4 如果乙方发生破产、解散、关闭等已不能实际履行分包合同义务的情形，甲方可在通知乙方后，解除本分包合同。

18.1.5 因不可抗力发生导致全部分包合同的履行成为不可能时，甲方、乙方均有权解除合同。

18.2 分包合同解除后各自的权利和责任

如因本合同第18.1.1条款约定的解除情形发生，甲方和乙方应具有以下权利和责任：

（1）甲方可雇佣其他单位进行并完成分包工程；

（2）分包合同解除后【5】天内，经甲方同意，乙方可将用于本分包工程的任何材料、设备和其他物品的采购供货协议和租赁协议等转让给甲方或乙方的继任者；

（3）乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、建筑施工图纸和全部相关资料的保护和移交工作；

（4）当甲方以书面形式通知乙方须从现场拆除或撤出属于乙方的或由其租赁的任何临时工程、机具设备、材料和货物时，乙方应按照要求执行。如乙方未在合理的时间内按照要求执行，甲方可自行拆除（但不对任何损失或损坏负责），并有权变卖或处理任何上述属于乙方的财产。甲方在扣除因乙方违约造成的工程损失费用及处理此类财产的费用后，将剩余金额返还乙方。

（5）分包合同解除后【3】日内，乙方自身的劳务人员或其劳务分包的全体人员应退场，未撤场人员发生的费用均由乙方承担。

（6）乙方应补偿甲方因分包合同解除给甲方带来的任何损失和损害。

（7）分包合同解除后【3】日内，乙方应向甲方提交结算报告和结算协议供甲方审核，结算应根据甲方签字确认的已完工程量和工程量清单中确定的单价进行计算，计算时间应截至分包合同解除之日。一旦工程竣工并在甲方对工程结算核准后的合理时间内，甲方应确认因乙方原因导致分包合同解除而给总包工程带来任何直接、间接损失和损害的费用金额。如果此金额加上在分包合同解除前已付给乙方的金额超过在分包合同解除时应付而未付给乙方的工程款额时，其差额作为乙方对甲方的负债，由甲方从乙方提交的履约保函、预付款保函中予以扣回，不足时，仍可索赔；如果此金额未超过甲方应支付给乙方的工程款额时，其差额应由甲方按分包合同付款条件支付给乙方。

19. 知识产权

19.1 除法律规定或合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方事先书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

19.2 除法律规定或合同条款另有约定外，乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方事先书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

19.3 除法律规定或合同条款另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

19.4 乙方保证乙方交付的成果不会侵犯甲方及任何第三方的知识产权，并保证甲方及甲方利益相关方免于遭受任何第三方基于本合同交付成果而提起任何诉讼。如果任何第三方基于本合同交付成果而针对甲方或甲方利益相关方提起任何诉讼，乙方应负责应诉，并承担所有费用，包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、罚金、赔偿金等，如甲方为自身及甲方利益相关方的利益应诉，并不免除乙方的前述义务，乙方应赔偿甲方因此遭受的前述全部损失，并及时公开澄清相关事实，使甲方声誉免受损害。

附件1：工程量清单与计价表

附件2：授权委托书（甲方）

附件3：授权委托书（乙方）

附件4：乙方现场管理人员名单

附件5：工程承包人供应材料与设备明细表

附件6：廉政合同书

附件7：工程质量专项管理协议书

附件8：施工现场安全生产管理协议

附件9：项目后勤管理协议

附件10：质量保证书

附件11：农民工工作委托支付协议

附件12：施工现场消防安全管理协议

附件13：施工现场临时用电安全管理协议

附件14：承诺书

附件1

工程量清单

| 序号 |  | 项目名称 | 工作内容 | 计算规则 | 单位 | 暂定工程量 | 不含税综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | 挖一般土石方 （场内堆土） | 1、土壤类别:不区分土质； 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告，从接收场地的现有标高开挖至图纸设计标高，深度不限； 3、含大面开挖、基础、沟槽等开挖；含人工辅助开挖，人工包机械； 4、含人工费、运输费、燃油费、大型机械设备进出场及安拆费，进出场车辆冲洗乙方负责； 5、包含洒水等降尘土措施费用、场内挖填土包含红线外1公里内运输费、堆场按甲方要求完成平整回填所需费用。 6、场内运输:由投标人根据施工现场考察实际情况综合考虑运距，采用加盖汽车运输；包括但不限于场内多次转运。 | 按双方确认的场地移交单所示原始地面标高/高程和图纸所示设计完成面标高/高程的高差按立方米计算，放坡及工作面不另外计算。按照天然密实体积计算 | 元/m3 | 7520.64 |  |  |  |
| 2 |  | 土方石回填 （场内取土回填） | 1、密实度要求:符合设计和规范的要求； 2、分层碾压、夯实、平整，密实度 95%以上； 3、综合考虑土方回填方式、回填深度，包括但不限于基坑侧壁、沟槽侧壁等回填（含检验试验费）； 4、综合考虑土方转运、装运或机械转运； 5、包含洒水等降尘土措施费用、场内挖填土包含红线外1公里内运输费、堆场按甲方要求完成平整回填所需费用。 6、运距：场内运输距离综合考虑。 7、施工过程噪音、污染等原因造成扰民由乙方负责处理，报价综合考虑 | 规范及图纸设计要求的土石方分层送回、夯实及巩固至图纸所需设计标高，包括夯实、碾压、运输等一切所需工程。计算规则：按设计图纸及甲方开挖方案据实计算。 | 元/m3 | 3088.65 |  |  |  |
| 3 |  | 土石方外运 | 1.材料类别：土方、石方； 2.计量规则：外运土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算; 3.弃土运距：弃土场自行负责，综合考虑运距； 4.其它：上下车、含运输费、消纳费、大型机械设备进出场及安拆费及完工清场。 | 按照天然密实体积据实计算 | 元/m³ | 4007.97 |  |  |  |
| 5 | 道路工程 | 级配碎石回填 | 1、级配碎石回填压实 2、厚度综合考虑 3、除级配碎石甲供外，其余乙方包工包料包机械包辅材，包含但不限于材料多次转运、放样、拌制、摊铺、整形、碾压、养护、试验样品制作、搬运、送检等所有费用（含检验试验费） | 以图为依据，按实计算，扣除洞口、墙柱、基础、装饰构件、成品构件等所占工程量 | 元/m³ | 7393.73 |  |  |  |
| 6 |  | 砂回填 | 1、细砂回填压实 2、厚度 100mm-200mm 3、除砂甲供外，其余乙方包工包料包机械包辅材，包含但不限于材料多次转运、放样、拌制、摊铺、整形、碾压、养护、试验样品制作、搬运、送检等所有费用（含检验试验费） | 以图为依据，按实计算，扣除洞口、墙柱、基础、装饰构件、成品构件等所占工程量 | 元/m³ | 693.89 |  |  |  |
| 7 |  | 石粉回填 | 1、石粉回填压实 2、厚度 100mm-200mm 3、除石粉甲供外，其余乙方包工包料包机械包辅材，包含但不限于材料多次转运、放样、拌制、摊铺、整形、碾压、养护、试验样品制作、搬运、送检等所有费用（含检验试验费） | 以图为依据，按实计算，扣除洞口、墙柱、基础、装饰构件、成品构件等所占工程量 | 元/m³ | 1487.89 |  |  |  |
| 8 |  | 200mm厚以内（含200）5%水泥稳定级配碎石基层 | 1、水泥稳定级配碎石基层(压实度>98%）,并机械找平处理,并请除基层表面有刺破隐患的物质 2、厚度200mm以内（含200） 3、除水稳层甲供外，其余乙方包工包料包辅材，包含但不限于材料多次转运、随铺随测、放样、拌制、摊铺、整形、碾压、养护、路床(槽)整形及碾压、试验样品制作、搬运、送检等所有费用 | 以图为依据，按实计算，扣除洞口、墙柱、基础、装饰构件、成品构件等所占工程量 | 元/m2 | 33121.37 |  |  |  |
| 9 |  | 60mm厚混凝土非机动车地面 | 非机动车停车位地面： 1、商品砼 C25混凝土（抗折强度≥4.5Mpa），综合考虑泵送及自卸 2、厚度60mm以内 3、除混凝土材料，其余包工包料包机械，含素土夯实、各种结构找坡、造型、线条、混凝土边沟等制作，含模板制安、测量、标高控制、按小于 6x6m 分仓跳格浇筑浇筑、振捣、原浆找平压光、快易收口网铺设、各种形式的养护。含切缝、嵌缝、混凝土面凿毛、试验样品制作、搬运、送检等所有费用。 | 以图为依据，按实计算，扣除洞口、墙柱、基础、装饰构件、成品构件等所占工程量 | 元/m2 | 575.00 |  |  |  |
| 10 |  | 260mm混凝土路面 | 混凝土道路路面： 1、商品砼 C25混凝土（抗折强度≥5.0Mpa），综合考虑泵送及自卸 2、厚度 250mm 以内 3、除混凝土材料甲供外，其余包工包料包机械，含素土夯实、各种结构找坡、造型、线条、混凝土边沟等制作，含模板制安、测量、标高控制、按小于 6x6m 分仓跳格浇筑浇筑、振捣、原浆找平压光、快易收口网铺设、各种形式的养护。含切缝、嵌缝、混凝土面凿毛、试验样品制作、搬运、送检等所有费用。 | 以图为依据，按实计算，扣除洞口、墙柱、基础、装饰构件、成品构件等所占工程量 | 元/m2 | 33121.37 |  |  |  |
| 11 |  | 植草砖铺装 | 1、60厚C30绿色植草（250*250） 2、30厚粗砂垫层 3、100厚级配碎石垫层（压实度≥95%） | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m2 | 476.20 |  |  |  |
| 12 |  | 透水砖铺装 | 1、60厚黄色透水砖（200*100） 2、30厚1:3水泥砂浆层 3、100厚C20混凝土 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m2 | 121.30 |  |  |  |
| 13 |  | 490*300*120mm路缘石 | 1、路缘石规格:49×30×12cm 2、C20砼靠背，30厚1:3水泥砂浆层 3、转弯处铺设等 4.包工包料包辅材，放样、开槽、运料、调配砂浆、后座混凝土浇捣、安砌、勾缝、养护、清理、试验样品制作、搬运、送检等所有费用 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 2749.00 |  |  |  |
| 14 |  | 管沟 | 1、内空断面尺寸:宽80cm×高80cm,厚25cm 2、C25砼沟壁及底板 3、盖板尺寸1500*1300*50mm，铸铁盖板承重等级D400 4、100mm厚C15砼垫层 5、含5厚胶垫、钢筋支脚、L250X50X5角钢、模板制作、安装及拆除等 6、具体做法详见图纸要求 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 34.50 |  |  |  |
| 15 | 围墙工程 | 围挡砌砖 | 1、围挡砖基础、砖柱 2、页岩多孔砖、厚度高度综合考虑 3、除页岩多孔砖甲供外，其余包工包料包机械、包搬运、包操作架搭设和操作架超高费（搭拆操作架不论高度、形式）。含页岩砖材料、砂浆材料、预制砼块顶砖、门垛等预制砼块的制作砌筑，含过梁制安、水平防潮层、底砖、砼压顶、拉墙筋制安、开槽修补、预制弱电箱等。含拉结筋植筋及安放，包植筋包植筋胶、包植筋胶检测、试验样品制作、搬运、送检。 | 以图为依据，按实际砌筑体积计算（不含抹灰厚度），扣圈梁、构造柱、反坎、后浇带等二次构件体积及单个面积大于0.3㎡孔洞体积。 | 元/m³ | 202.84 |  |  |  |
| 16 |  | 钢筋制作安装 | 除钢筋主材、止水钢板甲供外，其余包工包料、包加工机械、包制作安装，包钢支架焊接。含止水钢板制安、止水带制安及焊接，含垫块、塑料马凳、成品马凳及铁马凳采购、加工安装，电梯井封闭钢筋制安 、拆除等（含包内容均不再计量，单价综合考虑），钢筋套筒包工包机械，含钢筋车丝端头的磨平或采用机械连接专用切割机，确保端头平整,并加塑料保护套。 | 以图为依据，按实际结算。 | 元/t | 14.88 |  |  |  |
| 17 |  | 围挡基础垫层 | 围挡基础垫层： 1、商品砼 C15，综合考虑泵送及非泵送 2、厚度 100mm 3、混凝土甲供，包工包机械，含素土夯实、各种结构找坡、造型、线条、模板制安等，含测量、标高控制、浇筑、振捣、原浆找平压光、快易收口网铺设、各种形式的养护。含切缝、嵌缝、混凝土面凿毛、试验样品制作、搬运、送检等所有费用。 | 以图为依据，按实算，含一切小型构件；不含后浇带、建筑二次构件砼的体积。 | 元/m³ | 90.99 |  |  |  |
| 18 |  | 围挡基础混凝土 | 围挡基础混凝土（含圈梁混凝土，基础矩形柱）： 1、商品砼 C25，综合考虑泵送及非泵送 2、尺寸综合考虑，综合考虑泵送及非泵送 3、混凝土甲供，包工包机械，含各种结构找坡、造型、线条等制作，含测量、标高控制、浇筑、振捣、原浆找平压光、快易收口网铺设、各种形式的养护。含切缝、嵌缝、混凝土面凿毛、试验样品制作、搬运、送检等所有费用。 | 以图为依据，按实算，含一切小型构件；不含后浇带、建筑二次构件砼的体积。 | 元/m³ | 329.06 |  |  |  |
| 19 |  | 围挡基础模板制安 | 除模板、木枋、支模架管为甲供外，其余包工包料，包对拉螺杆、水泥内撑条等辅材料，包加工机械及支撑体系的搭、拆、运。含梁高大于1米的大梁及特殊构件部位的支撑体系施工，含传料口、螺杆洞、楼层中塔吊、人货电梯、布料机洞口的二次支模封堵，含各类设备房设备基础模板制安拆。含对拉螺杆切割、凿除与杆洞的封堵,止水螺杆的预埋等。不能因支撑体系更改（含斜撑等）、塔吊覆盖不到的情况而调增综合单价。适用于正负零以下基础部分 包含独立基础、承台、基础梁、设备基础、集水坑、水沟（不含垫层） | 按砼与模板的接触面积计算，含零星构件模板，不含后浇带、建筑二次构件模板。基础、装饰构件、成品构件等所占工程量 | 元/m2 | 2775.53 |  |  |  |
| 20 |  | 块料墙面 | 1、部位：墙面、柱面 2、刷一道混凝土界面剂（随刷随抹底灰）或拉毛处理一道 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、刷水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5、6厚1：0.2:2.5水泥石灰砂浆（内掺建筑胶） 6、8厚150×300釉面砖，粘面上随贴随涂刷一遍混凝土界面剂 7、块料甲供，其余包工包料包机械，包装饰脚手架搭设（不论高度、形式） | 块料甲供、砂浆乙供，以图纸为依据，按实结算 | 元/m2 | 3597.80 |  |  |  |
| 21 |  | 成品铁艺栏杆 | 1、栏杆高度：1450mm 2、栏杆类型:成品铸铁栏杆，含油漆饰面 3、含制作、安装、运输等 4、含栏杆立柱预埋件，材料规格:-6钢板、φ8圆钢 7、包工包料包机械，包装饰脚手架搭设（不论高度、形式） | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 867.00 |  |  |  |
| 22 |  | 不锈钢成品电动伸缩门 | 1、高度：1200mm 2、不锈钢采用304材质 3、含轨道、电动装置等，由专业厂家安装固定，含深化设计 4、包工包料包机械，包操作架搭设和操作架超高费（搭拆操作架不论高度、形式） | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 30.70 |  |  |  |
| 104 | 给排水工程 | PE给水管 钢丝骨架塑料复合管 DN150 | 1、连接形式:电熔连接 2、公称压力：PN=0.8MPa 3、含管道消毒、冲洗及水压试验 4、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 19.43 |  |  |  |
| 105 |  | PE给水管 钢丝骨架塑料复合管 DN150 | 1、连接形式:电熔连接 2、公称压力：PN=1.2MPa 3、含管道消毒、冲洗及水压试验 4、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 1592.89 |  |  |  |
| 106 |  | PE给水管 钢丝骨架塑料复合管 DN100 | 1、连接形式:电熔连接 2、公称压力：PN=0.8MPa 3、含管道消毒、冲洗及水压试验 4、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 832.65 |  |  |  |
| 107 |  | PE给水管 钢丝骨架塑料复合管 DN100 | 1、连接形式:电熔连接 2、公称压力：PN=1.2MPa 3、含管道消毒、冲洗及水压试验 4、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 1584.36 |  |  |  |
| 108 |  | PE给水管 钢丝骨架塑料复合管 DN50 | 1、连接形式:电熔连接 2、公称压力：PN=0.8MPa 3、含管道消毒、冲洗及水压试验 4、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 134.00 |  |  |  |
| 109 |  | PE给水管 钢丝骨架塑料复合管 DN25 | 1、连接形式:电熔连接 2、公称压力：PN=0.8MPa 3、含管道消毒、冲洗及水压试验 4、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 60.22 |  |  |  |
| 110 |  | PE管给水管件 直接管件 DN100 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 139.00 |  |  |  |
| 111 |  | PE管给水管件 直接管件 DN50 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 15.00 |  |  |  |
| 112 |  | PE管给水管件 直接管件 DN25 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 10.00 |  |  |  |
| 113 |  | PE管给水管件 三通 DN150 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 12.00 |  |  |  |
| 114 |  | PE管给水管件 三通 DN100 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 22.00 |  |  |  |
| 115 |  | PE管给水管件 90°弯头 DN150 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 8.00 |  |  |  |
| 116 |  | PE管给水管件 90°弯头 DN100 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 22.00 |  |  |  |
| 117 |  | PE管给水管件 90°弯头 DN25 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 2.00 |  |  |  |
| 118 |  | PE管给水管件 45°弯头 DN150 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 7.00 |  |  |  |
| 119 |  | PE管给水管件 45°弯头 DN100 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 4.00 |  |  |  |
| 120 |  | PE管给水管件 法兰接头 DN150 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 2.00 |  |  |  |
| 121 |  | PE管给水管件 法兰接头 DN100 | 1、连接形式:电熔连接 2、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 9.00 |  |  |  |
| 122 |  | HDPE双壁波纹管 DN800 刚度 SN=8kN/m2 | 1、连接形式:承插式胶圈接口 2、管道检验及试验要求:闭水试验 3、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 590.84 |  |  |  |
| 123 |  | HDPE双壁波纹管 DN600 刚度 SN=8kN/m2 | 1、连接形式:承插式胶圈接口 2、管道检验及试验要求:闭水试验 3、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 81.44 |  |  |  |
| 124 |  | HDPE双壁波纹管 DN500 刚度 SN=8kN/m2 | 1、连接形式:承插式胶圈接口 2、管道检验及试验要求:闭水试验 3、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 472.10 |  |  |  |
| 125 |  | HDPE双壁波纹管 DN400 刚度 SN=8kN/m2 | 1、连接形式:承插式胶圈接口 2、管道检验及试验要求:闭水试验 3、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 338.82 |  |  |  |
| 126 |  | HDPE双壁波纹管 DN300 刚度 SN=8kN/m2 | 1、连接形式:承插式胶圈接口 2、管道检验及试验要求:闭水试验 3、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 905.46 |  |  |  |
| 127 |  | Ⅱ级钢筋混凝土排水管 DN1000 | 1、连接形式:承插式胶圈接口 2、管道检验及试验要求:闭水试验 3、品牌参照或相当于“联塑、雄塑、五一” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/m | 25.92 |  |  |  |
| 128 |  | 铸铁闸阀 DN100 | 1、公称压力：PN=1.2MPa 2、连接方式：法兰连接 3、品牌参照或相当于“标一、冠龙、塘沽” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 9.00 |  |  |  |
| 129 |  | 闸阀 DN150 | 1、公称压力：PN=1.2MPa 2、连接方式：法兰连接 3、品牌参照或相当于“标一、冠龙、塘沽” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 1.00 |  |  |  |
| 130 |  | 室外消火栓 SS100/65-1.0 | 1、品牌参照或相当于“白云、金盾、胜捷” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/个 | 9.00 |  |  |  |
| 131 |  | 灭火器放置箱 | 内置2个干粉灭火器 MF/ABC4 1、品牌参照或相当于“白云、金盾、胜捷” | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/具 | 17.00 |  |  |  |
| 132 |  | 砖砌圆形污水检查井1000 | 1、C15混凝土垫层 2、井壁：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3、井底井内壁抹灰：1:2防水水泥砂浆 4、C25混凝土盖板 5、700铸铁井盖 6、含C30井座、防坠网、模板制作、安装及拆除等 7、平均井深：2.48米 8、具体做法详见图集06MS201-3,P19/P22 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/座 | 36.00 |  |  |  |
| 133 |  | 砖砌圆形雨水检查井1500 | 1、C15混凝土垫层 2、井壁：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3、井底井内壁抹灰：1:2防水水泥砂浆 4、C25混凝土盖板 5、700铸铁井盖 6、含C30井座、防坠网、模板制作、安装及拆除等 7、平均井深：2.3米 8、具体做法详见图集06MS201-3,P17/P29 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/座 | 49.00 |  |  |  |
| 134 |  | 立式闸阀井1200 | 1、做法详见图集05S502 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/座 | 1.00 |  |  |  |
| 135 |  | 单箅雨水口 | 1、C15混凝土垫层 2、井壁：M10水泥砂浆砌MU10砖 3、井底井内壁抹灰：20mm厚1:2水泥砂浆 4、井座20厚1：3水泥砂浆 5、成品方形铸铁溢流雨水口750*450*50mm 6、含模板制作、安装及拆除等 7、具体做法详见图纸 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/座 | 79.00 |  |  |  |
| 136 |  | 140m³成品玻璃钢雨水调蓄池 | 1、含放线、定位、下料安装 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/座 | 1.00 |  |  |  |
| 137 |  | 50m³成品玻璃钢化粪池 | 1、含放线、定位、下料安装 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/座 | 6.00 |  |  |  |
| 138 |  | 2m³成品玻璃钢化粪池 | 1、含放线、定位、下料安装 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/座 | 1.00 |  |  |  |
| 139 | 绿化工程 | 栽植灌木-茶花 | 1、植物规格：高度≥150cm，冠幅≥120cm，假植苗 2、球形丰满,不脱脚,冠形匀称,枝叶茂密 3、种植损耗及种植养护期间的成活补损 4、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌、施放基肥等 5、养护期：12个月 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/株 | 57.00 |  |  |  |
| 140 |  | 栽植灌木-非洲茉莉球 | 1、植物规格：高度≥100cm，冠幅≥100cm，容器苗 2、球形丰满,不脱脚,冠形匀称,枝叶茂密 3、种植损耗及种植养护期间的成活补损 4、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌、施放基肥等 5、养护期：12个月 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/株 | 54.00 |  |  |  |
| 141 |  | 栽植灌木-三角梅球 | 1、植物规格：高度50-60cm，冠幅≥50cm，容器苗 2、球形丰满,枝叶繁茂,不脱脚 3、种植损耗及种植养护期间的成活补损 4、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌、施放基肥等 5、养护期：12个月 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/株 | 61.00 |  |  |  |
| 142 |  | 栽植片植灌木-长春花 | 1、植物规格：高度25-30cm，冠幅20-25cm，袋苗 2、种植密度：36袋/平方米 3、种植损耗及种植养护期间的成活补损 4、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌、施放基肥等 5、养护期：12个月 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/㎡ | 31.00 |  |  |  |
| 143 |  | 栽植片植灌木-雪茄花 | 1、植物规格：高度25-30cm，冠幅20-25cm，袋苗 2、种植密度：49袋/平方米 3、种植损耗及种植养护期间的成活补损 4、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌、施放基肥等 5、养护期：12个月 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/㎡ | 40.00 |  |  |  |
| 144 |  | 铺种草皮 | 1、植物规格：马尼拉草 2、种植密度：满铺 3、种植损耗及种植养护期间的成活补损 4、绿地整、翻、清理，场地清理、定根浇灌、施放基肥等 5、养护期：12个月 | 包工包料，以图纸为依据，按实结算 | 元/㎡ | 8622.78 |  |  |  |
| 150 | 零星机械 | 零星机械 挖机（PC60) | 1.乙方承包范围之外，甲方使用乙方机械施工内容； 2.含人工费、运输费、燃油费、机械设备进出场及安拆费等所有费用（含税单价）。 | 根据签字有效签证单，按协同审批计算 | 元/小时 | 10.00 |  |  |  |
| 151 |  | 零星机械 挖机（PC120) | 1.乙方承包范围之外，甲方使用乙方机械施工内容； 2.含人工费、运输费、燃油费、机械设备进出场及安拆费等所有费用（含税单价）。 | 根据签字有效签证单，按协同审批计算 | 元/小时 | 10.00 |  |  |  |
| 152 |  | 零星机械 挖机（PC220) | 1.乙方承包范围之外，甲方使用乙方机械施工内容； 2.含人工费、运输费、燃油费、机械设备进出场及安拆费等所有费用（含税单价）。 | 根据签字有效签证单，按协同审批计算 | 元/小时 | 10.00 |  |  |  |
| 153 |  | 零星机械 挖机（PC320) | 1.乙方承包范围之外，甲方使用乙方机械施工内容； 2.含人工费、运输费、燃油费、机械设备进出场及安拆费等所有费用（含税单价）。 | 根据签字有效签证单，按协同审批计算 | 元/小时 | 10.00 |  |  |  |
| 154 |  | 零星机械 挖机（PC400) | 1.乙方承包范围之外，甲方使用乙方机械施工内容； 2.含人工费、运输费、燃油费、机械设备进出场及安拆费等所有费用（含税单价）。 | 根据签字有效签证单，按协同审批计算 | 元/小时 | 10.00 |  |  |  |
| 155 |  | 零星机械 炮机（PC120) | 1.乙方承包范围之外，甲方使用乙方机械施工内容； 2.含人工费、运输费、燃油费、机械设备进出场及安拆费等所有费用（含税单价）。 | 根据签字有效签证单，按协同审批计算 | 元/小时 | 10.00 |  |  |  |
| 156 |  | 零星机械 炮机（PC200) | 1.乙方承包范围之外，甲方使用乙方机械施工内容； 2.含人工费、运输费、燃油费、机械设备进出场及安拆费等所有费用（含税单价）。 | 根据签字有效签证单，按协同审批计算 | 元/小时 | 10.00 |  |  |  |

附件2

授 权 委 托 书（甲方）

致：【 】

【        】（以下简称本公司）,系依法成立并有效存续的公司。现向本公司【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】（以下简称该项目）签发授权书，项目部经理【（姓名+身份证号）】代表本公司就该项目相关事务行使权限：

一、项目部有权行使以下权限：

| 序号 | 板块 | 授权事项 | 授权权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总包管理 | 申请开工 | 有权向建设单位申请开工。 |
| 2 |  | 施工方案、施工组织设计 | 施工方案、施工组织设计、技术措施的编制、交底、实施和落实。 |
| 3 |  | 报送工程进度 | 对外报送工程进度计划及调整。 |
| 4 |  | 物资需用计划 | 有权向建设单位报送物资需用计划（适用于工程所需材料由建设单位提供）。 |
| 5 |  | 甲供材过程及质量问题反馈 | 有权就建设单位方供应（控制）的物质，供货过程及质量问题，向建设单位发联系函。 |
| 6 |  | 废旧物资处理 | 有权按公司、分公司确定的方案实施处理废旧物资。 |
| 7 |  | 设计变更、签证、索赔 | 有权向建设单位报送设计变更、签证、索赔报价单（单项索赔金额在100万元以内、索赔工期在30天内的由项目部审批，超过此权限范围外的需将索赔工作方案及相关材料报公司/分公司审批）。 |
| 8 |  | 对外报量书 | 有权编制对外报量书并报送甲方审核。 |
| 9 |  | 付款申请 | 有权向建设单位提出付款申请。 |
| 10 |  | 申请工程竣工验收 | 有权报监理单位、建设单位组织验收（需经分公司/公司审批通过）。验收合格的，有权向建设单位提出竣工验收申请。 |
| 11 |  | 工程交付 | 有权组织向建设单位进行交付（需经分公司/公司审批通过后），办理工程移交单。 |
| 12 |  | 撤销保函 | 有权办理我公司对外开立的保函撤销相关工作。 |
| 13 |  | 递交结算资料 | 有权向建设单位递交工程结算书及结算资料（需经分公司/公司审批）。 |
| 14 |  | 应收账款对账 | 有权与建设单位进行对账，将双方应收（付）账款金额核对一致。 |
| 15 |  | 催款单 | 根据《工程施工合同》有关条款，在存在拖欠工程款时，有权向建设单位发函催收。 |
| 16 | 分包（供）管理 | 分包（供）合同管理 | 有权根据公司/分公司授权范围进行谈判，均需报分公司/公司审批签约。 |
| 17 |  | 分包（供）合同签证管理 | 分包（供）合同签证接收与初审（单项签证索赔金额在3万元以内，总金额在15万元以内的以项目部为主洽商，结果需报公司/分公司审核，审核后方可作为结算依据；超过需由公司/分公司牵头与项目部共同洽商）。 |
| 18 |  | 分包劳务工人进退场 | 有权确认劳务分包工人进退场。 |
| 19 |  | 劳动力分配计划 | 有权要求分包方按要求配置劳动力。 |
| 20 |  | 现场零星工程指令 | 有权根据需要向分供方签发现场零星工程指令（金额在5万元以内）。 |
| 21 |  | 紧急采购、零星物资采购 | 零星采购：公司权限内，材料类单项采购金额低于10万元，周转料具类单项租赁金额低于5万元，设备类单项采购金额低于5万元。 |
|  |  |  | 紧急采购：报公司审核后，项目实施采购。 |
| 22 |  | 材料、料具、设备进退场 | 有权向分供方发送物资进退场通知单；有权确认材料、料具、设备及退货材料的进退场单据。 |
| 23 |  | 物资发放 | 有权确认有关物资发放的领料单、退货单、混凝土浇灌申请表（不含调拨单）。 |
| 24 |  | 履约整改通知 | 对分包分供方工程项目的履约情况进行监控和核查，发现问题后，有权通知要求分包分供方进行整改。 |
| 25 |  | 分包分供方处罚 | 有权根据合同约定对不服从管理或违约的分包分供方作出处罚的决定。 |
| 26 |  | 分包分供方结算扣款 | 有权在中间结算和最终结算时扣除分包分供方应扣款项（包括但不限于委托采购材料扣款、料具、机械租赁费扣款、项目现场管理费用扣款、临建费、维修费扣款、规费分摊扣款、水电费、罚款及税金扣款等）。 |
| 27 | 安全管理 | 事故现场秩序维护 | 有权维护安全事故现场秩序。涉及赔偿的，赔偿数额确定需经分公司审批（不含安全事故责任认定及赔偿）。 |
| 28 |  | 安全事故处理方案 | 发生安全事故后，有权启动应急预案。 |
| 29 | 质量管理 | 质量验收 | 有权组织实施质量验收工作。 |
| 30 |  | 质量事故应急措施 | 质量事故发生后，有权立即采取措施防止事故扩大（1小时内上报分公司）。 |
| 31 |  | 质量事故处理方案 | 有权按照公司、分公司制定质量事故处理方案处理事故相关事宜。 |
| 32 | 环境管理 | 环境污染事故应急措施 | 环境污染事故发生后，有权立即采取措施防止事故扩大（1小时内上报分公司）。 |
| 33 | 维保管理 | 维修整改通知 | 有权向分包分供方发送维修整改通知。 |
| 34 |  | 协商维修方案 | 对存在的质量问题有权与建设单位协商维修方案。 |
| 35 |  | 组织维修 | 有权向建设单位报送维修登记单、维修任务书。 |
| 36 |  | 维修验收 | 有权组织建设单位对保修工作进行验收、有权组织对分包分供的维修验收。 |
| 37 | 催收清欠 | 质保金到期催付 | 有权向建设单位发《保修期满通知书》。 |
|  |  | 其他到期应付款催付 | 有权向建设单位发催款函。 |
|  |  | 分包清欠工作 | 欠款（人工费、工程款）投诉线索收集及清欠工作统筹 |
| 38 | 往来函件 | 工程往来函件 | 有权报送或接收项目工程联系函（如图纸会审、技术核定、设计变更通知等）。 |

二、项目部无权决定或审批以下事项：

| 序号 | 禁 止 事 项 |
| --- | --- |
| 1 | 签署（或变更）各类经济类合同（包含但不限于总承包合同及其补充协议、专业分包合同、劳务分包合同、物资设备料具采购、租赁合同、设备安装拆除合同、技术咨询合同等各类合同）。 |
| 2 | 未经分公司/公司书面批准擅自购买材料、设备。 |
| 3 | 放弃或限制行使工程项目优先受偿权。 |
| 4 | 进行银行贷款等融资活动。 |
| 5 | 对外提供担保、出具欠条、签订还款协议、签订调价协议。 |
| 6 | 对外开立各类保函。 |
| 7 | 对外拆借资金。 |
| 8 | 私设小金库，坐支现金。 |
| 9 | 超出本综合授权书权限的分包（供）合同签证办理。 |
| 10 | 确认总包结算、确认分包合同结算（含甲指分包）。 |
| 11 | 确认材料、设备、料具结算及赔偿（含零星材料、甲供材）。 |
| 12 | 设立或变更劳动关系（包括签订劳动合同、确认劳动关系等）。 |
| 13 | 向工伤认定机构提交工伤认定申请或确认工伤事故。 |
| 14 | 确认第三方维修费用。 |
| 15 | 决定废旧物资处理方案。 |
| 16 | 分包分供合同涨价、奖励、补偿、增加合同外的工作范围、变更分包分供合同模式。 |
| 17 | 危险性较大的分部分项工程安全施工方案。 |
| 18 | 接收诉讼法律文书、处理人民法院协助执行通知或参加仲裁、诉讼。 |

三、该项目不得超越权限，不得违规行使授权。该项目超越权限行使本授权书已明示禁止的事项，一律无效。该项目超越权限行使本授权书未明示授权的事项，除本公司书面形式予以追认，均属无效。

四、本授权未涉及事项，若该项目确有必要行使权限的，必须经本公司另行授权后，方可以本公司名义处理。

五、该项目在行使授权范围内的各项权利时必须遵循公司的各项规章制度。

六、除合同另有约定，该项目行使授权须加盖项目公章并由甲方现场代表签字后生效，该项目所属任何机构或个人以任何形式签字、盖章均无效，本公司不承担任何责任。

七、该项目按照本授权书规定开展各项生产、经营和管理活动，本公司予以认可，并承担法律责任。否则，本公司概不承担任何法律责任。

八、本授权书与合同约定的授权类条款不一致的，以该合同约定的条款为准。

九、本授权书经本公司盖章后生效，有效期自【   】年【  】月【  】日起，至【   】年【  】月【  】日止。本公司有权随时变更或撤销本授权。

预留项目部公章印鉴：

甲方现场代表签字样式：

授权单位（承包人盖章）：

附件3

授 权 委 托 书（乙方）

兹授权我单位员工【（姓名+身份证号）】作为我单位代理人。该委托代理人的授权范围为：作为我单位中标的【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】工程（项目）现场负责人，负责合同谈判、签订、履行、办理结算、收集上报本单位所属工人的讨薪线索并代表分包人进行欠款和解协商以及合同履行过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。

该代理人与本项目有关的一切行为，均代表我单位，我单位均予承认并视同我单位行为，由我单位承担该代理人行为的全部法律责任和后果。

代理人无转委托权。

有效期限：自授权委托书签发之日起至分包合同履行结束。

授权单位：（公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年    月   日

附：法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件（复印件要加盖授权单位公章）

（身份证粘贴处）

附件4

乙方现场管理人员名单

| 姓名 | 职务 | 职责权限 | 联系方式 | 通讯地址 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.上表所列乙方现场管理人员，未经甲方事先书面同意，不得更换，甲方对上述人员进行现场考勤。

2.上表所列乙方现场管理人员均有权代表乙方签署往来函件，履行乙方权利和义务。

乙方（盖章）

法定代表人

或受委托人

日期：    年  月    日

附件5

工程承包人供应材料与设备明细表

工程名称：【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包

单位：元

| 序号 | 材料设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 扣款单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：此表中未明确的材料、设备，按照工程承包人与建设单位最终确认的材料、设备单价乘以1.2，作为专业分包人超用材料、设备扣款的单价。

专业分包人：【盖章】

法定代表人：【盖章】

委托代理人：【签字】

附件6

项目廉政合同书

承包人（全称）：【        】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【                       】（以下简称乙方）

为确保甲方对建设单位的承诺，高效、优质共同完成施工任务，争创优质工程，保证合同双方能够高效廉洁地履行，维护双方合法权益，经双方协商，特订立如下廉政合同书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

1.甲乙双方应本着“公开、公平、公正、诚信、透明”的原则开展工作，自觉遵守党和国家、工程项目所在省、市、区工程建设有关法律法规以及廉政建设的各项规定。

2.甲乙双方应建立健全廉政教育制度，开展经常性教育活动，积极宣贯“合规诚信 自律清正”的廉洁从业核心理念，加强廉政教育。

3.加强相互监督，发现对方有违反廉政合同书规定的行为，应及时提醒对方纠正。

第二条 甲方的责任

甲方工作人员不得有以下行为：

（1）为乙方多结算工程量、多签证、多付工程款等，并向乙方索要或接受贿赂、回扣、礼金、有价证券（卡）、贵重物品和好处费等；

（2）在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（3）参加有可能影响公正执行公务的超标准宴请和娱乐、健身等活动；

（4）接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（5）要求、暗示或接受乙方为个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作的安排以及出国（境）、旅游提供的方便；

（6）向乙方介绍或推荐配偶、子女、亲属参与的工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等；

（7）向乙方推荐分包单位或要求乙方购买合同规定以外的材料、机具设备等；

（8）因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。

第三条乙方的责任

乙方应当通过正常途径开展业务，不得有以下行为：

（1）为多结算工程量、多签证、多收工程款等，向甲方及其管理人员行贿或馈赠礼金、有价证券（卡）、贵重礼品；

（2）为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

（3）安排甲方人员参加超标准宴请、娱乐活动及带有黄、赌性质的娱乐活动；

（4）为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

（5）乙方向甲方工作人员及其家属或者亲友介绍从事与甲乙双方工程有关的工程分包及材料设备、周转工具的供应、租赁等经营活动。

第四条 违约责任

1.如甲方工作人员有违反本廉政合同书的行为，由甲方纪委查处，追究相应的党纪、政务责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；对实名举报的，甲方要立即调查，并采取有效措施保障乙方的合法权益，防止报复事件发生。

2.如乙方单位或个人有违反本廉政合同书的行为，甲方视情节对乙方处以签约合同价0.5%—1%的罚款，情节较重并给甲方造成损失的，乙方另需赔偿甲方全部经济损失，并取消乙方工程分包资格。

第五条 甲方举报电话：纪委书记【/】，纪检监察部【020-89300106】。

第六条 本廉政合同书作为分包合同的附件，具有同等法律效力，本协议与合同同日生效,至甲乙双方工程合同履约完止。
附件7

工程质量专项管理协议书

工程名称：【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】

承包人（全称）：【        】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【                        】（以下简称乙方）

为明确双方质量责任，加强施工质量过程管控，进一步促进分包人在质量管理和质量效果上的有效落实，提高项目质量管理水平；经双方协商一致，订立本协议：

第一条：甲乙双方都必须严格执行以下法律法规及规章制度。

《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招投标法》《建设工程质量管理条例》《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑工程施工质量评价标准》（GB／T50375-2016）等相关法律法规或规范性文件。

涉及分包工程的相关标准、规范、规程等：【（总包项目部根据实际填写）】

公司的各项规章制度：【（总包项目部根据实际填写）】

第二条：本协议的期限自分包工程开工之日起至分包工程质量保修期结束止。

第三条：质量管理：

3.1  项目负责人及专职质量管理人员

甲方委派【           】为甲方现场代表（身份证号：【          】）、【         】为质量检查员（身份证号：【          】），代表甲方对工程质量进行全面管理。

乙方委派【           】为乙方现场代表（身份证号：【           】）、【           】为质量检查员（身份证号：【           】），代表乙方对工程质量进行全面管理。

甲方技术质量部门对工程质量的控制过程进行监督检查。

乙方进场后，不按要求配备专职质量管理人员的，限七日内改正，逾期不改的，每缺少一人，按照【500】元/天承担违约金。乙方进行专职质量管理人员变动（更换或调离）必须得到甲方现场代表事先同意并书面确认，否则按缺少人员承担违约金。

3.2  本项目质量管理目标

3.2.1  工程质量目标：合格、创【/ 】工程（如国优、鲁班奖、詹天佑奖等，最高创优目标）

3.2.2  土建质量目标：【来宾市】优质结构奖

3.2.3  钢结构专业目标：【 /】奖

3.2.4  装饰装修目标：【来宾市 】优质工程奖

3.2.5  安装专业目标：【/】奖

第四条：甲方责任及义务：

4.1  甲方负责施工现场工程质量的统一管理，负责监督检查乙方在工程质量控制过程中的一切活动。

4.2  甲方负责组织协调各单位在工程开工前，编制完成施工组织总设计及工程质量保证措施、创优策划、验收程序等，并进行现场指导。

4.3  甲方负责向乙方发放图纸、设计变更等。甲方为乙方提供每个楼层（按楼座或功能分区考虑）的标高、定位的基准点（线），乙方应严格按甲方提供的标高、定位的基准点（线）进行工程细部放线。

4.4  甲方在施工过程中，发现乙方不按设计图纸、施工方案、技术交底组织施工，违章操作，严重危害工程质量时，有权要求立即停止施工，并对乙方进行经济处罚；情节严重的，甲方有权终止合同。

4.5  经甲方质检员口头要求，或下发整改通知单后，未整改或整改后达不到合格标准的，甲方有权按照甲方项目部所制订的《工程项目质量奖罚管理规定》进行质量罚款，对质量管理较好的项目根据质量评比情况进行奖励，质量奖罚由甲方向乙方出具书面质量奖罚单。对于甲方出具的罚款通知单，以罚款通知单下发之日为生效之日。

4.6  甲方有权对乙方未经自检的工程拒绝验收，由此产生的费用由乙方自行承担。

第五条：乙方的责任及义务

5.1  乙方必须遵守甲方相关质量管理制度。

5.2  乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸、现行有效规程、规范施工，工程质量必须达到本协议约定的质量目标。

5.3  在工程开工前，乙方须建立健全现场质量管理体系，并将质量管理体系、质量保证措施等报甲方确认备案。乙方备案质量管理人员必须与在现场质量管理人员相符，必须持证上岗。

5.4  乙方必须按照甲方的“样板引路”制度进行施工，任何分项工程施工前，乙方要先做好样板，经甲方、监理或建设单位验收批准后方可大面积施工，未经验收批准不得进行大面积施工；无样板验收而擅自施工的分项工程，不计入乙方工程量。

5.5  乙方班组进入现场施工前，乙方班组长必须对工人进行技术交底。乙方项目专业技术负责人自行组织对专项施工作业人员进行操作交底。内容应符合现行、有效的各类法规、规范及文件、甲方项目部技术质量要求，交底材料和内容应签字并交甲方项目部备案。

5.6  乙方在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，要随时接受政府、建设单位、监理、甲方的质量监督检查。

5.7  施工过程各阶段要严格执行自检、互检、交接检制度，逐道工序由操作和验收人员签字确认。乙方不按要求落实自检、互检、交接检制度并填报相应资料的，按照【500】元/次承担违约金。乙方不履行质量交接检查程序，擅自进行下一道工序施工的按照【20000-50000】元/次承担违约金。

5.8  工程的隐蔽工程、检验批等验收，乙方自检合格后，报甲方验收，乙方质检员、乙方技术人员参加验收，监理确认后签字。过程验收检验不合格时，甲方质检员行使否决权，检验验收不予通过。乙方要服从甲方质检员的意见组织返修，直至合格后，重新组织检验验收。

5.9  未经验收合格，不得擅自进入下道工序施工，否则，责令其拆除并无条件重新施工，所发生的费用及损失，均由乙方承担，并对相关人员进行罚款处理。

5.10  乙方必须配合甲方和监理工程师做好验收工作，及时处理验收过程中存在的问题。

5.11  工程实体在具备实测实量条件后一周内乙方应完成实测实量工作，并对工程实体实测实量数据进行统计，查找问题、分析原因和制定改进措施，逐步提高实测实量合格率。对连续三次实体质量实测实量合格率低于80%的乙方要被清理出场。

5.12  乙方在施工过程中，必须服从甲方的质量管理，按时参加甲方组织的质量检查和质量专题会议，接受甲方的质量罚款，并对质量问题按甲方的要求及时整改，直至达到合格标准；

5.13  如出现质量问题或严重缺陷，乙方要及时通知甲方，不得隐瞒，必须按处理措施或方案进行整改，严禁私自处理。

5.14  当甲方要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

5.15  乙方符合甲方《工程项目质量奖罚管理规定》奖励条款的，有权获得奖励。

5.16  对于甲方不按协议或规范要求违章指挥，乙方有权拒绝进行施工。

5.17  材料、设备进场验收必须按照要求进行验收，严禁材料、设备未经验收而进场使用。乙方施工现场的检验、试验、测量器具应按有关规定使用、管理和校验，并建立台账报甲方现场技术管理部门备案，严禁使用未经鉴定或鉴定不合格的试检验及测量设备。

第六条：违反规定的处罚细则

6.1  违反建设工程强制性条文规定，每次处罚2000元。

6.2  不按设计图进行施工或擅自改变设计图纸施工的，处罚5000元/次。

6.3  违反施工方案、技术交底要求野蛮施工，处罚2000元/次。造成质量与安全隐患的按照5000元/次承担违约金，并且承担相应的经济损失。

6.4  分项工程（工序）未经验收而擅自进行下道工序施工的，处罚1000元/次。

6.5  未落实“三检”验收制度，处罚500元/次，未经自检合格报验的，处罚500元/次。

6.6  分包材料进场前必须按要求进行报验，未按程序报验或使用不合格材料的，罚款1000～5000元/次。

6.7  乙方违背合同约定，材料以次充好，检验弄虚作假，施工偷工减料，将不合格物资用于工程的按照5000-20000元/次承担违约金，并且承担相应经济损失。

6.8  未经事先书面同意擅自修补，隐瞒施工质量问题，处罚1000～2000元/处。

6.9  出现质量问题未及时按甲方要求进行整改或修复，处罚1000元/次。

6.10  不服从甲方及上级单位质量管理和要求，处罚2000元/次。

6.11  未按时参加甲方组织的验收和检查，处罚2000元/次。

6.12  对质量整改通知单必须在限定时间内整改及书面回复（回复附整改后照片），如不按要求整改或不落实整改，处罚500～2000元/次。

6.13  连续两次出现同种质量问题，每增加一次罚款金额增加1000～2000元（以甲方发出的质量整改通知单中存在的问题为准）。

6.14  施工样板未经确认而大面积施工或未按照要求进行样板施工的，处罚2000元。

6.15  未按规定对施工成品采取保护措施，根据损坏程度赔偿，并处罚500～1000元/处。

6.16  甲方发出的质量整改通知单，必须及时落实整改，如发现班组反应缓慢或者不落实整改，每次处罚500～3000元。

6.17 因质量原因出现以下情形的，乙方按照下述承担违约责任。

1、被建设单位、甲方公司及其上级单位质量检查通报排名倒数后两名的，乙方按照3000～5000元/次承担违约金。同一项目，被连续通报倒数后两名的，违约金加倍。

2、被建设单位投诉到公司及其上级单位主管部门的，乙方按照10000～50000元/次承担违约金。同一项目，半年期内连续被投诉，违约金加倍。

3、被新闻媒体曝光的，乙方按照20000～100000元/次承担违约金。

4、被政府主管部门行政处罚的，分包单位除按处罚金额交款外，另外按照罚款金额的两倍承担违约金。

5、被政府主管部门责令停工、限制投标以及降低资质的，乙方按照100000～500000元/次承担违约金。

6、被国家、地方政府建设主管部门在执法检查中典型通报，违反国家强制性标准，或质量较差造成恶劣影响的，乙方按照100000～500000元/次承担违约金。

6.18发生质量事故的，乙方按照下述承担违约责任。

1、特别重大质量事故

特别重大质量事故的直接责任人应依法追究其刑事责任及民事责任。乙方按照500000～1000000元/次承担违约金。

2、重大质量事故

重大质量事故的直接责任人应依法追究其刑事责任及民事责任。乙方按照100000～200000元/次承担违约金。

3、较大质量事故

较大质量事故的直接责任人应依法追究其民事责任，因事故造成人员死亡时应依法追究其刑事责任。乙方按照50000～200000元/次承担违约金。

4、一般质量事故

一般质量事故的直接责任人违约金额度不应低于事故直接经济损失的5%，亦不应低于100000元。乙方按照10000～50000元/次承担违约金。

注：上述罚款行为视为乙方的违约行为，罚款视为乙方应支付的违约金，甲方可选择在当期工程款中扣除，也可在最终结算后在应支付乙方工程款中扣除。

（质量奖罚部分，项目部根据以上内容及实际情况进行细化）

第七条：本协议作为附件与分包合同同时签订，自乙方于分包合同盖章之日起生效，乙方必须严格执行，由于乙方违反本协议而造成质量问题，由乙方承担经济损失。

附件8

施工现场安全生产管理协议

（条款说明：该协议书中具体违约金金额由各单位根据实际情况调整，注意避免与协议书、合同条款中对应违约金的冲突）

承包人（全称）：【        】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【                       】（以下简称乙方）

工程名称：【 广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】

工程地点：【来宾迁江工业园】

根据现行的《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程安全生产管理条例》等法律、法规和建筑施工行业安全生产管理标准、规范等，甲、乙双方就本工程现场的安全生产、职业健康、文明施工管理工作达成如下协议。

一、双方权责

（一）甲乙双方共同的责任：

严格执行国家、地方有关安全生产的法律、法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实国家、地方和行业管理部门有关安全生产的标准规范，严格落实各项安全生产管理措施，消除生产安全事故隐患，确保员工生命、财产安全。

（二）甲方的权责

1. 对施工现场所有施工生产活动进行全面安全管理，制定全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，督促乙方落实。

2. 建立安全例会制度。组织召开安全生产周例会，研究、部署和落实项目安全生产有关工作。遇有特殊情况时，随时召开安全会议。

3. 建立安全生产检查制度。组织开展安全生产周检查工作和定期安全生产隐患排查工作，发出整改通知单，督促乙方完成整改事项。对乙方现场施工生产活动进行日常监督检查，纠正违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的现象。

4. 建立安全教育培训制度。组织乙方进场工人进行入场安全教育。组织进行乙方特种作业人员月度安全教育。在节假日及季节转换时，进行专题教育。督促乙方开展每日早班会安全教育活动。督促乙方开展三级安全教育活动。收集有关安全生产教育培训资料。督促乙方清退安全生产教育培训考核不合格的人员。

5. 负责编制工程施工组织设计，审查乙方编制的危大工程和超危工程等安全专项方案，组织开展超危工程方案专家论证。督促乙方开展安全技术交底工作，并留存安全技术交底资料。

监督乙方按照施工组织设计和安全专项施工方案要求组织施工生产，落实安全保障措施。

6. 足额投入安全生产措施费用，督促乙方按规定足额使用安全措施费。

7. 督促乙方按照规定配齐安全管理人员，监督乙方现场代表、安全员、班组长和作业人员履行安全生产责任和义务，定期对乙方现场代表、安全员、班组长进行安全生产履职考核。为乙方专职安全生产管理人员提供办公场所。

8. 编制施工现场应急救援预案，根据方案要求储备应急救援物资、设备，并定期组织演练。

9. 组织基坑工程、模板工程、临时用电、机械设备、防护设施、防护用品、高处作业、脚手架等分部分项工程的安全验收，提出验收意见，督促乙方对不合格项进行整改。

10. 在施工现场显要位置公布施工现场危险源，在施工现场危险作业部位设置警示标识。

（三）乙方的权责

1. 层层落实安全生产责任，杜绝死亡、重伤、火灾、交通、职业病、食品中毒等事故。

2. 加强自身安全管理工作，服从甲方的管理，按照甲方的管理制度、操作规程、安全施工方案、安全策划、安全交底等开展现场的施工生产工作。若不服从甲方管理，导致事故的，承担事故主要责任。

3. 按国家有关规定配足安全管理人员，安全管理人员需持建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且注册单位与用人单位一致。安全管理人员应当先于作业人员进场并晚于施工人员退场。

乙方未按照建质〔2008〕91号文件规定配备专职安全管理人员的，或专职安全管理人员配备不足的，按照合同条款进行处置。乙方专职安全管理人员应当与甲方专职安全管理人员合署办公，乙方专职安全生产管理人员应当服从甲方的统一管理。

4. 新工人进场前，应当完成所有工人的三级安全教育工作，并向甲方提供教育培训档案。

工人进场前，应当向甲方提供现场管理人员和工人的花名册、特种作业人员台账。调出和调进人员应提前向甲方报告。

乙方应当在新工人进场3天内，安排所有新工人接受甲方组织的入场安全教育，清退入场安全教育考核不合格的工人。未经三级安全教育和入场安全教育的工人不得进入施工现场工作，否则产生的后果由乙方承担。

每日组织开展安全生产早班会。督促每一个班组、每一名参加当天生产活动的工人接受早班会教育。每天早班会教育活动完成后，应及时向甲方报送早班会活动相关资料。

工人进场前，乙方应对工人年龄、健康状况进行筛查，不得安排60周岁以上男普通工人、50周岁以上女普通工人、55周岁以上男特殊工种、45周岁以上女特殊工种、有身体残疾、有不适合施工现场作业疾病（心脏病、精神疾病、癫痫病等）的人员进入施工现场。不得安排年龄超过55周岁的工人从事登高、有限空间作业等高危险作业。为预防传染病，在进场前，需提供最近三个月内的体检报告。若因乙方筛查工作不到位或刻意隐瞒作业人员身体疾病，导致出现意外的，相应责任由乙方承担。

5.配备齐全各专业特种作业人员，特种作业人员数量和操作技能应当满足现场生产安全需要。不得安排无证人员从事现场特种作业，特种作业人员进场前应当主动向甲方提供特种作业人员操作证，并对证件的有效性、真实性负责。施工期间，乙方特殊工种工人应每季度体检一次，并将体检报告提供至甲方。乙方要按照甲方管理要求对工人进行安全教育培训，完善考核及签字手续，未经安全教育即进场施工的，责令停工整改的同时，按照【500】元/人次收取违约金。

6. 项目负责人和安全管理人员应参加甲方组织的安全检查、巡查工作，参加甲方组织的安全生产会议，认真落实甲方做出的有关决定。在规定的期限内完成甲方发出的整改事项。

7. 进行受限空间作业、防护设施拆除、脚手架拆除作业、动火作业、爆破作业、起重机械安装、拆除及顶升作业、建（构）筑物拆除作业、电梯井内施工作业、起重吊装作业等危险作业时，应当经过甲方的批准，并办理审批手续。危险作业实施过程中，乙方应当安排专人进行全程监护，督促作业人员按章作业。

8. 应当使用甲方提供的合格防护用品。督促所属的每一名工人规范佩戴和使用防护用品，防护用品包括安全帽、安全带、马甲、绑腿、护目镜、劳保鞋等。现场工人使用的安全帽、马甲等应当样式统一，执行甲方的标准。工人进行高处作业、电梯井作业等有高处坠落风险的作业时，乙方应当督促工人佩戴并正确使用安全带。

9. 加强自带起重机械、吊篮、运输工具、电箱、电缆、工具、器具等设备设施的检查和验收，不使用无合格证、不能满足规范要求、安全性能不足或存在明显安全缺陷的工具、器具、设备和设施等。

特种设备、吊篮等必须经过具备相应资质的第三方单位进行安装检测和定期检测，检测合格后，经现场建设单位、监理单位、总承包单位、安装单位和使用单位联合验收合格后，方可投入使用。

10. 加强工人交通安全法制观念的教育，督促工人在上、下班途中遵守交通安全法律、法规，及时发现和制止工人的交通违法和违规行为。

11. 加强零散、突击用工安全管理，零散和突击用工进场前，应当向甲方报告，由甲方进行入场安全教育和安全作业能力审查，未经三级教育、入场教育和安全技术交底的人员，不得安排进入施工现场施工。零散、突击用工施工时，要安排专人进行旁站监督，要加强巡视检查。

12. 不得超时间、超强度、超能力安排工人进行生产作业活动。应当根据甲方制定的作息时间表安排工人上、下班，禁止工人在非正常工作时段进入施工现场，应当督促工人在下班后及时离开施工现场。

加班期间，乙方应当每天安排专人负责值班，在所有工人撤场后，值班人员方可离开现场。施工现场禁止工人午休及留宿。

13. 负责编制合同范围内的危险性较大的工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，履行内部审核程序，将危大工程和超危工程方案报送总承包单位审查。按照超危工程方案专家论证意见，对专项方案进行修改。

组织作业工人进行书面安全技术交底，所有作业工人均应当接受安全技术交底。安全技术交底活动应当接受甲方安全生产监督管理人员的监督。技术交底工作完成后，应当及时将相关资料（安全技术交底表、工人签名、交底图片等）交甲方留存备查。

14. 工人作业时，应当安排专职安全管理人员在施工区域范围内进行不间断安全巡查，巡查应当以发现和制止工人的违章操作和违反劳动纪律行为为重点。巡查部位、巡查内容、巡查反馈等巡查要求应当按照甲方的要求执行。在巡查过程中，发现不能立即消除的安全隐患时，应当向甲方报告。发现危及工人安全的险情时，应当安排工人立即撤离，并立即向甲方报告。

参加甲方组织的周检查、日巡查、季节性检查等安全检查，负责对自身所属范围内容的隐患问题进行整改，在规定的期限内完成整改，并向甲方反馈整改情况。

15. 现场危大工程和超危工程实施到一定阶段时，应当向总承包单位提出验收申请，经建设单位、监理单位、总承包单位等验收合格后，方可进入下一道工序。

16. 参加甲方组织的生产安全事故应急救援演练，掌握应急救援相关要求。

17. 按照甲方的要求和施工现场的具体情况，足额使用本单位掌握的安全措施费用。

18. 在同一场地与其他分包单位交叉作业，有可能危及对方安全时，应主动向甲方报告，听从甲方的统一指挥，按照甲方指定的施工顺序进行施工，并安排专职安全生产管理人员进行监护。

19. 不得在建的建筑物内布置工人宿舍。按照甲方的生活区管理制度，配合甲方做好生活区的卫生、防火、防盗和治安管理等工作。严禁在工人生活区私自使用大功率电器、私拉乱接、破坏临时消防设施；严禁在工人宿舍区聚众赌博。

20. 食堂工作人员须持健康证上岗；每半年检查一次身体，做好饭菜留样，落实各项预防食物中毒的制度和措施。

二、事故处理

一旦发生生产安全事故，要依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定进行处理。保护事故现场，及时抢救伤员，防止事故扩大，减少事故损失。由甲方安排向有关方面报告。事故调查处理期间，配合有关部门进行事故调查，按照“四不放过”原则进行事故处理。

事故发生后，乙方应调动一切资源，做好家属的接待和服务工作，并负责洽谈有关赔偿事宜。乙方在事故中负有责任的，乙方应赔偿甲方在安全事故中支出的各种费用和所遭受的各种损失，相关费用直接从结算价款中直接扣除。

三、其他

乙方不执行本协议的有关要求，由甲方按照本协议附件：《专业分包现场安全生产违约处罚细则》进行处罚，处罚由甲方管理人员发出书面告知，乙方收到书面告知后，可在7天内提出书面异议。乙方对甲方的处罚有异议时，可书面向甲方现场代表提出复议；对甲方现场代表的决定仍然有异议时，可向甲方上级安全管理部门书面申请复议，甲方上级安全管理部门的决定是最终决定。若在规定的时间内不提出书面异议，处罚自动生效，在乙方当月工程款中直接扣除。

甲方鼓励乙方采取创新举措加强现场安全生产管理工作，提出改进安全生产工作的有效措施建议，乙方对项目安全生产工作有突出贡献的，由甲方进行奖励，奖励经甲方现场代表事先签字同意后，按照甲方商务、财务有关规定办理。

在施工过程中遇有本协议未约定情况，甲乙双方需共同遵守国家、地方的有关现行法律、法规、规范、标准等的要求，共同做好现场安全生产工作，确保生产安全。

本协议适用范围：（1）人员：甲乙双方所有进入施工现场、项目部、生活区的人员；（2）区域：工程地点围墙以内，大门处门边3米以内；（3）时间：自本协议书签字之日起至乙方完成合同约定工程量之日止。

甲方现场安全生产监督管理负责人：

安全员：1.【      】2.【      】3.【      】4.【      】5.【      】

乙方现场安全负责人：

安全员：1.【      】2.【      】3.【      】4.【      】5.【      】

本协议作为附件与分包合同同时签订。

专业分包现场安全生产违约责任承担细则

| 序号 | 违约情形 | 违约金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按照规定配齐专职安全生产管理人员 | 1000元/天/人 |  |
| 2 | 专职安全生产管理人员兼职其他工作 | 2000元/次 |  |
| 3 | 安全管理人员未持有效执业资格证 | 1000元 |  |
| 4 | 未完成合同约定工程量，专职安全员提前退场 | 1000元/天/人 |  |
| 5 | 专职安全生产管理人员未与甲方合并办公 | 2000元/次 |  |
| 6 | 专职安全生产管理人员未按照甲方要求开展工作 | 2000元/次 |  |
| 7 | 未安排专职安全生产管理人员在现场巡查 | 1000元/次 |  |
| 8 | 未向甲方提供进场人员名单、身份证复印件 | 200元/人 |  |
| 9 | 未提供进场工人进行三级安全教育资料 | 200元/人 |  |
| 10 | 安排超过60周岁的工人进入现场作业 | 500元/人 |  |
| 11 | 特种作业人员未持有效证件 | 2000元/人 |  |
| 12 | 不参加甲方组织的安全生产检查 | 1000元/次 |  |
| 13 | 不参加甲方组织的安全会议 | 1000元/次 |  |
| 14 | 未在规定的期限内，完成隐患整改（一般隐患） | 500元/条 |  |
| 15 | 出现三大“攻坚”隐患 | 1000元/条 |  |
| 16 | 不安排工人接受甲方入场安全教育 | 200元/人 |  |
| 17 | 经过入场安全教育工人安全帽未贴标识 | 50元/人 |  |
| 18 | 使用未经安全教育培训考核合格的工人 | 1000元/人 |  |
| 19 | 未组织开展安全生产早班会 | 2000元/次 |  |
| 20 | 参加早班会人员不全 | 50元/人 |  |
| 21 | 未及时向甲方报送安全生产早班会资料 | 200元/次 |  |
| 22 | 高风险作业未经许可 | 2000元/次 |  |
| 23 | 拆除现场防护后，未采取临时措施防护或及时恢复 | 2000元/次 |  |
| 24 | 高风险作业未安排专人进行监护 | 1000元 |  |
| 25 | 高处作业人员未佩戴和使用安全带 | 500元/次 |  |
| 26 | 工人未佩戴安全帽或规范佩戴安全帽 | 100元/次 |  |
| 27 | 工人未穿马甲 | 50元/次 |  |
| 28 | 使用自带不合格电箱、电缆、配电盘等电气设备 | 200元/次 |  |
| 29 | 自带工具、器具、设备未经验收即使用 | 200元/次 |  |
| 30 | 使用自带安全性能明显不足的工具、器具、设备等 | 500元/次 |  |
| 31 | 未安排工人接受安全技术交底 | 200元/人 |  |
| 32 | 零散用工、突击用工未经入场安全教育 | 200元/人 |  |
| 33 | 零散用工、突击用工作业时，无专人监护 | 1000元/次 |  |
| 34 | 加班时段，现场无专人值班 | 2000元/次 |  |
| 35 | 不执行交叉作业安全管理有关规定 | 1000元/次 |  |
| 36 | 不参加甲方组织的应急演练 | 5000元/次 |  |
| 37 | 危大工程和超危工程，关键节点未经甲方验收，即进入下一道工序施工 | 20000元/次 |  |
| 38 | 生活区无专人负责安全管理 | 3000元 |  |
| 39 | 不执行动火作业有关规定，导致现场火灾 | 50000元/次 |  |
| 40 | 违反生活区消防管理规定，导致生活区火灾 | 50000元/次 |  |
| 41 | 违反食堂卫生制度，发生食物中毒事件 | 50000元/次 |  |
| ... |  |  |  |

附件9

项目后勤管理协议

承包人（全称）：【         】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【                       】（以下简称乙方）

为保证工人生活区生活质量，规范项目临设管理，明确双方权利和义务，规定如下：

- 甲方将自有的坐落在【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】项目部，因场地受限，无法提供临建工人生活区板房，租房分包自行考虑在综合报价中。

- 二、甲方不设立工人食堂、工友超市等基础生活设施，乙方及乙方所属工人或其他关系人需自行解决。

附件10

质量保修书

承包人（全称）：【        】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【                       】（以下简称乙方）

为保证【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】工程（下称“本工程”）的正常使用，甲方与乙方协商一致，按《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，就乙方的分包工程签订本质量保修书。

一、质量保修期

本工程的质量保修期从本工程竣工验收合格之日起算。

本工程的质量保修期不少于《建设工程质量管理条例》、相关法律法规规定及本保修书约定的质量保修期，其中：

1、地基基础工程与主体结构工程的质量保修期为设计文件规定的本工程的合理使用年限；

2、屋面、厨房、卫生间、地下室、外墙面、门窗框以及其他有防水要求工程项目的防渗漏的质量保修期为5年；

3、装修工程的质量保修期为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程的质量保修期为2年；

5、供热系统的质量保修期为2个采暖期，供冷系统的质量保修期为2个供冷期；

6、室外道路、地下污水管道等工程的质量保修期为2年；

7、其他工程的质量保修期按照国家《建设工程质量管理条例》及相关法律法规执行，但不得少于2年。

若总承包合同或法律法规对分部分项工程有更长的质量保修期规定，则乙方应以较长的质量保修期为准承担质量保修责任。

在质量保修期内，若某项经过维修，则该项的质量保修期自其维修完毕并经甲方验收合格之日起重新计算。若某项经过多次维修，则该项的质量保修期自其最后一次维修完毕并经甲方验收合格之日起重新计算。

二、保修范围

1、乙方承担保修责任的范围包括其依据本合同（含本合同的补充协议）所承接的施工项目和所供应的全部物料。

2、除建设单位使用不当或不可抗力造成的损坏外，分包合同范围内的所有工程质量问题均属乙方的保修责任范围。

三、保修费用

1、分包工程在质量保修期内，发生质量问题，乙方应当履行保修义务。

2、由于分包工程质量问题造成甲方，建设单位的全部直接和间接损失，由乙方无条件承担。

3、乙方无正当理由拒绝或者怠于履行保修义务，或者履行保修义务不符合约定，致使甲方承担侵权责任或违约责任以及连带责任的，乙方应赔偿甲方的损失。

4、乙方应当遵照甲方发出的维修通知，具体负责维修工作。若乙方无正当理由拒绝或者怠于履行保修义务，甲方有权自行委托第三方维修，乙方应承担全部费用；每出现一次前述行为，甲方有权要求乙方承担【1000】元违约金。

四、保修处理时限

1、分包工程出现影响本项目正常使用的质量问题时，包括但不限于渗水，漏水，给排水、供电设施和线路故障，乙方承诺在收到甲方通知后4小时内赶到现场并于12小时内完成维修。

2、发生其他紧急抢修事故的，乙方在接到甲方的通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、其他情况下，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场，并于48小时内完成通知所涉及之保修、维修项目。

五、其他约定

1、对于涉及结构安全的质量问题，乙方应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向甲方报告，并采取安全防范措施；由甲方和建设单位协商提出维修方案，由乙方负责实施。

2、每次维修完毕后，乙方应填写维修单交甲方、建设单位签字验收。

3、质保期内，如发生下列情况之一，甲方有权自行或另行聘请第三方进行维修，由此引起的费用、损失和责任由乙方承担，甲方有权直接从质量保修金或其他应付款项中扣除，不足部分仍可向乙方追偿：

1）接到报修通知（口头或书面）后，明示或暗示拒不履行保修义务的；

2）无正当理由，在规定的时间内未履行或未完成保修义务而又不能提供解决方案的；

3）紧急情况下，不履行保修义务，将严重影响生产或生活的；

4）对同一位置或部件经过三次维修仍未彻底解决问题的；

5）因现场保修人员的服务行为引起投诉的；

6）乙方破产或丧失相应资质，而又不能提出解决方案的；

7）出现其他违反本保修书及合同约定保修义务行为的。

4、无论工程质量问题是何种原因造成的，乙方均应在接到通知后，进行维修。经判定，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付合理的材料及人工费用。

5、乙方同意在质量保修期满后至本工程有效使用年限内，按甲方的要求继续提供适当维修服务，并按最优惠价格收取费用。

6、本质量保修书中约定的、乙方应当支付给甲方的各种款项，包括但不限于违约金、赔偿金和委托整改费用，甲方有权从质保金或从其他应付乙方的款项中直接扣除。如质保金金额不足，甲方有权继续要求乙方承担（包括从其他应付乙方款项中扣除或是直接向乙方追偿）。

本质量保修书作为分包合同的附件，具有同等法律效力，与合同同日生效,至分包工程保修期满为止。

附件11

农民工工资委托支付协议

承包人（全称）：【        】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【                       】（以下简称乙方）

为保障工程建设顺利实施，保障农民工合法权益，现甲乙双方根据国家对农民工工资专项支付的相关要求，在公平公正、友好协商的基础上，就【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】项目农民工工资委托支付事宜签订本协议。

1.实名登记与考勤管理

1.1 甲方委派【           】为本工程劳资专管员（劳务管理员），全面负责劳务实名制工资管理。

乙方委派【           】（须与原合同授权委托书中受委托人保持一致）（身份证号【           】）为本工程项目劳资管理负责人，负责乙方农民工进退场信息登记、日常考勤、工资发放等劳务实名制工资管理工作。

1.2 乙方应向甲方提供如下资料并确保其真实性：农民工花名册、身份证原件及其复印件、工资卡信息（开户行和卡号）、合法劳动用工合同（或加盖乙方公章的复印件）、操作证件等资料。由甲方项目劳资专管员（劳务管理员）逐一核实、登记、建立基础信息，并办理进入施工现场的门禁（考勤）卡。

1.3乙方须对进入工程施工现场的农民工进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等，并及时报甲方审核。

1.4 甲方应根据施工现场实际需要配备考勤刷卡系统。乙方需指派管理人员督导农民工刷卡（考勤）进出施工现场，并及时确认当期（月）考勤记录。由乙方项目劳资管理负责人对出勤统计确认，并经甲、乙双方会签，视为当日农民工出勤。乙方不确认或者延迟确认的，以考勤系统数据为准，乙方对此无异议。

2.农民工工资发放管理

2.1 乙方委托甲方通过《【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】项目农民工工资专用账户》代发农民工工资，承诺每月【10】日按时将上月施工班组及农民工本人签字确认（捺指印）的农民工工资清单报甲方项目部审核，农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡申请资料等信息真实性、完整性、有效性由乙方负责。

2.2甲方农民工工资专用账户信息：以甲方财务部门发布的账户信息为准。

2.3 每月【10】日前，乙方须按劳动合同及相关约定，对照考勤记录，核算当期农民工工资（税后工资），并汇总造册，在农民工本人签字捺指印确认并由乙方项目劳资管理负责人签字并加盖公章后，提交甲方作为农民工工资发放依据。

2.4甲方根据本协议2.3条中乙方提供的农民工工资表计算出当期乙方应付农民工工资总额，乙方委托甲方通过项目农民工工资专用账户逐一向每名农民工的银行卡支付工资，乙方对此无异议。

如2.3条中所列当期农民工工资高于甲方当期应付款，甲方以当期应付款为限，不足部分由乙方支付，另有约定的按书面确认后的约定执行（应加盖甲方单位公章，仅由甲方人员签字、加盖甲方项目印章的对甲方不发生效力）。

当乙方与农民工有协议先支付一定比例的部分工资，最后按节点工期一次性结算时，乙方应将双方确认的书面协议，提交一份至甲方备案，甲方将以此为依据，按照双方确认的工资表和协商比例支付农民工工资。

2.5 甲方对支付的每笔工资，都要留存支付记录，并将支付信息传送给乙方核实。当期农民工工资发放结束后【5】天内，由乙方向甲方提供所有农民工工资全部发放完毕的确认书。逾期不确认，视为乙方默认当期农民工工资全部发放完毕，乙方无异议。

2.6 甲方支付到农民工个人银行账户，即视为乙方已收到相应款项，甲乙双方进行工程结算时，乙方应无条件予以认可。所支付的农民工工资从乙方每月工程进度款中扣除，并视为已向乙方支付相应工程款。

2.7 乙方承担其农民工工人相关税费（包括但不限于个人所得税、五险一金等）的代扣代缴义务，具体缴纳方式由乙方与农民工工人协商确定，由此引发的纠纷与甲方无关。

2.8乙方农民工工人退场应及时到甲方办理退场手续，在退还门禁卡和领用物资、结算当期工资等手续后方可退场。乙方应督促农民工办理退场手续。

3.违约责任

3.1 甲方未按照乙方项目劳资管理负责人确认盖章后的农民工工资表进行及时支付，由相关部门按规定进行处罚。

3.2 乙方须积极按本委托协议的约定，做好劳务用工合同签订、农民工信息收集更新、工资计量等工作，并对以上信息的真实完整性负责。因乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的，一经核实，乙方需按高估冒算部分金额的两倍向甲方承担违约金，该违约金从乙方剩余工程款中扣除，且该违约金不需经乙方同意或确认。

3.3 因乙方给甲方提供的资料不准确导致甲方代发工资超过或小于实际应代发工资，产生的相应后果由乙方承担。

3.4 因乙方不服从实名制管理致使农民工工人登记、考勤遗漏，导致农民工工资无法通过农民工工资专用账户发放，由乙方补发工资，产生的后果由乙方承担。

3.5 甲方依照本协议约定支付农民工工资后，若乙方与农民工因工资问题发生争议的，乙方应积极妥善处理，甲方有权敦促乙方及时解决相关问题，但不承担任何责任。

3.6 乙方应赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于罚款、利息、律师费、诉讼费、甲方为处理相关事宜支出的合理费用等）。

4.其他

4.1 乙方须积极配合执行甲方及甲方上级单位制定的关于推动劳务实名制工资管理的各项制度和办法。

4.2甲乙双方对本协议及相关文件均负有保密责任，任何一方或其雇员或代理人获得的本协议及本协议所有资料和文件，未经甲方事先书面同意，不得对外透露或公开，并承诺在本协议终止后仍然有效。

本农民工工资委托支付协议作为分包合同的附件，具有同等法律效力，与合同同日生效。

附件12

施工现场消防安全管理协议

承包人（全称）：【        】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【                       】（以下简称乙方）

为了加强和规范施工现场消防安全管理，落实逐级消防安全责任制，依据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）等法律、法规，本着“谁主管，谁负责”的原则，就【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】工程消防安全管理等签订本协议书，双方应严格遵守和执行本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的消防安全。

一、甲方的权利、责任和义务

1.贯彻落实国家消防安全法规和总包的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面管理、监督、检查和指导。

2.运用多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员每年至少进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备有火灾危险的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其他不符合规定要求的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出现场。

3.建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各栋号、分包、外包单位和各职能部门、各工种和各区域、层段等各级别和岗位的消防安全责任人；建立健全施工现场各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员如电气焊人员、防水作业人员进行登记，建立档案。

4.严格落实有关运用明火的管理制度，做到“四不动火”。施工现场动用明火，应当按照规定事先办理审批手续；用火操作前，须对乙方电气焊工作业人员以班组或分包为单位进行用火操作交底，对乙方填写的《动火作业审批表及动火证》，由甲方项目主管负责人审批签字，并开具当天动火证。开具动火证人员必须符合甲方公司管理手册要求，其他人员代理应有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施。高层、外檐和孔洞周围作业，必须要求乙方和有关作业人员配备接挡工具，并在动火证上注明具体要求和措施。

5.负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查。做到工程内不设置宿舍和住人，不做仓库使用和存放易燃易爆化学危险物品可燃材料；对违章指挥、违规操作等违章、违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。

6.负责在施工现场、生活区、办公区内，按有关规定设置、配备相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通道和指示标志；制定整体的灭火和应急疏散预案，并至少每半年进行一次演练。

7.定期召开施工现场安全会议，组织防火检查，督促落实火灾隐患整改；有针对性地部署做好施工各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。

8.发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下甲方有权调用乙方的相关人员及物资。

9.积极配合各级消防监督检查机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。

二、乙方的权利、责任和义务

1.贯彻落实各级政府及相关部门有关施工现场消防安全的法规和总包的消防安全管理制度，对所属施工区域、生活区宿舍、办公区的消防安全管理负全面责任。

2.负责建立健全本单位的防火组织，明确消防安全责任人、消防安全管理人、义务消防队伍。负责在施工现场内，按有关规定设置、配备相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通道和指示标志；按照甲方的要求提供施工人员花名册及特殊工种的证件复印件及有关资料，在本施工区域内，尤其是重点部位按规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。

3.电气焊等特种作业人员必须持证上岗。用火操作前，必须到甲方用火审批部门办理动火证，不得由他人代理。在操作中应确保高层、外檐和孔洞周围作业对电气焊割产生的火花、焊渣有接挡和封堵措施，并避免与易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃可燃物，配备灭火器材、灭火用水，设专人看火监护。禁止非焊工进行电气焊操作。

4.负责对本单位在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性教育；进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识、技能教育。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。在消防安全教育或安全活动中，可要求甲方提供帮助。

5.工程不准作为仓库使用，不准存放易燃、易爆化学危险物品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。甲方指令乙方违反上述规定的，乙方有权拒绝。在建设工程外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私接乱拉电线，严禁使用“热得快”、电饭锅、电褥子等大功率电热器具。乙方使用或存储易燃易爆化学危险品，应向甲方有关部门提出申请，经甲方批准和登记，并有可靠的防火安全措施后才准许使用和存储。

6.负责所在施工区域及所属生活区宿舍内的消防安全管理，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等配置到位、完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通，并有权拒绝甲方违反消防安全法规的指令。

7.落实日检及周检要求，进行自我防火安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作行为，在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时整改或采取必要的安全措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除消防隐患。

8.积极配合、服从各级消防机关、部门及甲方消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题及时进行整改，并将整改情况书面报甲方备案。

9.发生火灾事故，立即向甲方报告，并迅速组织扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。

10.因乙方责任造成火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡和经济损失的，乙方承担全部经济损失和法律责任。

三、补充条款

补充条款如下：

乙方认真执行甲方项目部的消防要求，如有违反规定的按甲方安全奖罚制度处罚。

本协议作为合同一部分，自合同签订之日起生效，到退场协议终止。

附件13

施工现场临时用电安全管理协议

承包人（全称）：【        】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【                       】（以下简称乙方）

为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）等有关规定，就【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】工程施工现场临时用电安全制定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

一、甲方的权利、责任和义务

1.贯彻落实国家施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

2.审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。

3.负责提供施工电源，并把施工电源送到符合安全标准的二级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。

4.向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

5.按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改，并监督整改落实情况。

6.对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员，不得允许上岗作业。

二、乙方的权利、责任和义务

1.严格执行国家施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2.向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

3.保证二级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强日常检查与维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行，保证临时用电符合有关安全用电标准。

4.执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

5.在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，对甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

6.配置满足施工需要的特种作业人员，对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

7.现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作，对提供的电源线路设施未经甲方事先书面同意擅自拆、改、接，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负全责。

三、争议解决方式

当甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决。

四、双方有关未尽事宜补充条款

补充条款如下：乙方所有进入现场配电设备、设施（配电箱、电缆线、电器配件）等，必须报甲方项目部物资部、安全部验收，未经验收合格严禁使用。

本协议作为合同一部分，自合同签订之日起生效，到退场协议终止。

附件14

承  诺  书

【        】：

我公司参加贵司【广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包】工程投标并已中标，为更好地完成合同约定的工作内容，我公司承诺如下：

1.我公司严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及总承包单位规章制度，依法进行用工管理，不搞挂靠和接受挂靠，不使用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。

2.依法与劳动者本人签订书面劳动合同，明确双方的权利和义务，并经双方签字（章）认可，合同文本同时报甲方项目部备案。

3.我公司对员工实施实名制管理，做好工人的基本信息采集和考勤工作，并及时报总包项目部。

4.我公司使用劳务工人保证做到先培训，后上岗，持证上岗。

5.按时足额发放工资（包括现场施工工人及劳务用工、农民工等所有用工，以下均简称“员工工资”），不管在任何情况下，决不拖欠员工工资，每次发放员工工资经员工本人签字。

6.接受贵司的监督与管理。执行贵司对用工和员工工资支付的相关规定，按时足额缴纳员工工资保障基金，做好员工工资支付工作。并将员工工资支付情况统计表报送总承包方。

7.在有条件的地区，委托总承包方在银行开设“工资专户”，建立工资卡，由银行代发员工工资，将员工工资直接打入员工个人卡中，并接受总包方对“工资专户”资金使用情况的监督管理。

8.发生资金矛盾时，无条件先行支付员工工资。

9.若拖欠员工工资，贵司有权直接终止分包合同，并按照分包合同的约定承担违约金。

10.我公司严格遵守总承包方安全管理规章制度，履行安全生产协议，做好劳务工人安全教育培训工作，接受贵司安全生产监督检查并承担相应的责任。

11.我司根据贵司要求，进入施工现场的所有人员，按照总承包方规定要求，按照实名制要求做好基本信息采集工作，办理门禁卡，无门禁卡的人员，贵司有权拒绝其进入施工现场。

12.在合同实施过程中因建设单位、政策性因素、不可抗力、瘟疫等其他原因造成工程停建、缓建或工期延后，我公司不向贵司提出索赔。

13.我公司从贵司收取的工程款首先支付工人工资，并每月将发放的劳务人员工资回执单上报贵司，如每月不按时上报，贵司可不支付下月工程款。如果出现我方范围内农民工、供货商经济纠纷事件干扰贵司正常工作或相关部门要求贵司解决，我方将及时解决，如半天内未解决，在第三方证明下或相关政府部门要求下，贵司可直接代为垫付，由此发生的费用贵司可直接自应支付我司的款项中扣除，并且按垫付数额的2倍由我司向贵司支付违约金。

14.我公司具有完成合同所有内容的垫资能力，如贵司对我公司付款不及时，我公司表示谅解，并承诺继续施工，不向贵司索赔任何费用。

15.本合同履行过程中，若由于现场实际情况、贵司或建设单位要求，需要抢工或提前完工的，我公司积极配合，不以费用未确定等任何借口拒绝或拖延执行；若我公司施工能力无法满足前述要求，贵司有权组织其他单位代我公司完成，我公司将提供配合并承担由此产生的费用（包括但不限于代为完成部分工程款（该部分工程款由贵司直接与代为完成者直接结算，我公司对结算结果完全予以认可）及贵司管理费等），此费用由贵司从我公司工程款中扣除。

特此承诺。

承诺单位（签字盖章）：

年    月    日

附件15 材料品牌表

| 序号 | 设备一材料名称 | 品牌名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、土建装饰类 |  |  |  |
| 1 | 石膏板/轻钢龙骨 | / |  |
| 2 | 矿棉板吊顶 | / |  |
| 3 | 浴厕隔断 | / |  |
| 4 | 铝合金窗 | / |  |
| 5 | 工业提升门 | / |  |
| 6 | 卷帘门 | / |  |
| 7 | 防火门 | / |  |
| 8 | 防盗门、室内进户门 | / |  |
| 9 | 门五金配件(地弹簧、合页、门把手、门夹、闭门器等) | / |  |
| 10 | 涂料 | / |  |
| 11 | 地砖、墙面砖 | / |  |
| 12 | 钢材、钢管 | / |  |
| 13 | 水泥 | / |  |
| 14 | 外露结构混凝土及环氧涂料，半光饰面 | / |  |
| 15 | 防水卷材 | / |  |
| 16 | 卫生洁具 | / |  |
| 17 | 水龙头、小便红外感应器、脚踏式冲洗阀等 | / |  |
| 18 | 钢结构维护系统 | / |  |
| 19 | 屋面∕墙面钢板 | / |  |
| 20 | 钢结构屋面防水盖片 | / |  |
| 21 | 保温棉 | / |  |
| 22 | 屋面采光带 | / |  |
| 23 | 幕墙耐候胶 | / |  |
| 24 | 屋面彩板密封胶 | / |  |
| 二、安装类 |  |  |  |
| 1 | 客梯/无障碍电梯 | 日立、通力、奥的斯 |  |
| 2 | 各类阀门 | 标一、冠龙、塘沽 |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | / |  |
| 4 | 无缝钢管 | / |  |
| 5 | 离心球墨铸铁管管 | / |  |
| 6 | 卡箍配件 | / |  |
| 7 | 湿式报警阀 | / |  |
| 8 | 地漏 | 联塑、雄塑、五一 |  |
| 9 | 吊顶/壁式排气扇 | 上虞、金羚、绿岛风 |  |
| 10 | 压力表、远传水表 | 标一、冠龙、塘沽 |  |
| 11 | 消火栓给水钢管及管件 | 友发钢管、金州、利达消防 |  |
| 12 | 虹吸雨水口/PVC溢流口/侧壁式雨水口 | 联塑、雄塑、五一 |  |
| 13 | 大便器/小便器/台式洗脸盆/污水池 | 箭牌、惠达、恒洁 |  |
| 14 | PPR给水管 | 联塑、雄塑、五一 |  |
| 15 | PVC—U排水管 | 联塑、雄塑、五一 |  |
| 16 | HDPE虹吸塑料雨水管及管件 | 联塑、雄塑、五一 |  |
| 17 | PE给水管 钢丝骨架塑料复合管 | 联塑、雄塑、五一 |  |
| 18 | PE管给水管件 三通、法兰接头、弯头 | 联塑、雄塑、五一 |  |
| 19 | 高低压开关柜 | / |  |
| 20 | 开关 | TCL、欧普、雷士 |  |
| 21 | 厂房屋顶照明灯 | 飞雕、TCL、三雄极光、佛山照明、欧普 |  |
| 22 | 桥架 |  |  |
| 24 | 短路隔离器/感烟探测器/声光警报器 | 海湾、北大青鸟、泰和安 |  |
| 25 | 电线/电缆/电缆头 | 桂林国际、银杉、纵览 |  |
| 26 | 照明电源 | 正泰、常熟、广特电气 |  |
| 27 | 电桩配电箱 | 正泰、常熟、广特电气 |  |
| 28 | 光伏配电箱 | 正泰、锦浪、特变电工 |  |
| 29 | 光伏逆变器 | 正泰、锦浪、特变电工 |  |
| 30 | 其他配电箱 | 正泰、常熟、广特电气 |  |
| 31 | 变配电房配电箱 | 正泰、常熟、广特电气 |  |
| 32 | 行车吊车总配电箱 | 正泰、常熟、广特电气 |  |
| 33 | 照明手动控制器 | TCL、欧普、雷士 |  |
| 34 | 普通五孔插座 | TCL、欧普、雷士 |  |
| 35 | 消音弯头静压箱 | / |  |
| 36 | 消防控制系统主机 | / |  |
| 37 | 阻燃铜芯导线、双绞线、控制电缆 | / |  |
| 38 | 无缝钢管 | / |  |
| 39 | 热镀锌管DN65~200 | / |  |
| 40 | 沟槽管件 | / |  |
| 41 | 丝接管件 | / |  |
| 42 | 水泵 | / |  |
| 43 | 太阳能电池板 | 正泰、锦浪、特变电工 |  |
| 44 | 单口网络插座 | TCL、西蒙、公牛 |  |
| 45 | 混凝土排水管 | 联塑、雄塑、五一 |  |
| 46 | 室内消火栓 | 白云、金盾、胜捷 |  |
| 47 | 光纤配线架、光纤交换机 | 华为、中兴、锐捷 |  |
| 48 | 手提式干粉灭火器 | 白云、金盾、胜捷 |  |
| 49 | 路灯 | 飞利浦、欧司朗、科瑞、日亚 |  |
| 50 | 光纤 | 大唐电信、普天、一舟 |  |

第四章技术标准和要求

（详见图纸）

第五章评审办法

一、评审原则

1.1比选评审小组由比选人的人员组成，对比选申请文件进行评审。

1.2评审依据：评审小组以比选文件、比选申请文件为评审依据。

1.3评审形式：以评审会议形式进行。

二、评定办法

2.1对资格性和符合性检查合格的比选申请文件，进入技术、价格评审采用 综合评分法进行评审。满分100分，其中技术得分40分（（技术标总得分的60%（含）为及格，技术得分合格不足3家比选人的情况视为流标)，价格得分60分。

2.2比选评审小组将依照本比选文件相关要求，对照比选申请文件的应答进行比较，并对各比选申请文件的技术、商务内容进行评审打分。

2.3如比选申请文件中有含义不明确，对同类问题表达不一致，或有明显的文字、数字计算错误的，评审小组可要求比选申请人进行必要的澄清、说明或补正，并详细记录，但不得改变比选申请文件的实质内容。评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选评审小组的要求。如比选申请人拒绝接受澄清、说明或补正，该比选申请做无效处理。

2.4总分=技术得分+价格得分。各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。计算比选申请人评分，并按照总分由高到低的顺序提出1-n名中选候选人（具体同比选申请须知前附表内容进行填写），并编写评审报告。

三、评审流程

3.1资格审查

（1）资格审查采用定性评审法，审查比选申请人是否符合法律、法规、规章及比选文件对企业资质、业绩和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。

（2）在本阶段不符合任何一项资格评审标准的比选申请人将被比选人拒绝，不得进入下一阶段的评审。评审标准详见《资格审查表》。

3.2详细评审

3.2.1比选评审小组对通过资格审查合格的比选申请文件的技术文件进行详细评审。

3.2.2比选评审小组按照《技术文件评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人技术部分评审。各评委对比选申请人的各评分项评分累加后得出各评委的总得分。比选申请人技术得分取所有评委总得分的算术平均值（得分计算四舍五入，取小数点后两位）。

3.2.3价格评审

3.2.3.1比选评审小组对通过初步评审的比选申请文件的报价文件进行详细评审。

3.2.3.2比选申请报价有算术错误的，比选评审小组按以下原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选申请作否决比选申请处理：

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 修正后的最终比选申请报价超过上限控制价的比选申请文件作否决比选申请处理。修正后的分项报价超过分项控制价的比选申请文件作否决比选申请处理。如项目设有综合单价控制价的，修正后的综合单价超过综合单价控制价的比选申请文件作否决比选申请处理；

（3）若修正后的总价与比选申请报价不相等，则评标总价和中标价均以修正后的总价为准，如比选申请人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其比选申请将被拒绝。

3.2.3.3出现下列情况的比选申请文件将予以否决：

（1）比选评审小组发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，使得其比选申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选评审小组应当认定该比选申请人以低于成本报价比选申请，否决其比选申请。

（2）比选申请报价清单如有漏项的比选申请文件，将予以否决。

3.2.3.4比选评审小组按照《比选报价评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人的比选申请报价评审，并计算出价格得分（得分计算四舍五入，取小数点后两位）。

3.3澄清或补正

3.3.1在评审阶段，比选评审小组认为必要时，可书面通知比选申请人要求其澄清或补正比选申请文件中的问题，或者要求其补充某些资料。对此，比选申请人不得拒绝。

3.3.2比选申请人须以书面形式提供澄清或补正文件，经比选评审小组确认方可作为比选申请文件的组成部分。

3.3.3比选申请人能够合理说明或提供有效证明资料的，比选评审小组将予以采信，取消该疑问事项及对应的比选申请报价偏差；不能合理说明或者不能提供有效证明材料的，比选评审小组将不予采信，该疑问事项及对应的比选申请报价偏差将确认成立，但其比选申请总价保持不变。

3.3.4如果比选评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正依然存有疑问，可以对比选申请人进一步质疑。比选申请人应当相应地进一步澄清、说明或补正，直至比选评审小组认为全部质疑得到解答。

3.3.5比选申请人不得借澄清或补正问题的机会，与比选人及比选评审小组私下接触或对原比选申请价和内容提出修改，但在评审中进行的初步修正，则不在此列。比选人不接受比选申请人主动提出的对比选申请文件的澄清或补正。

3.4评审报告

（1）比选评审小组应根据评审情况和结果，向比选人提交评审报告。评审报告由比选评审小组成员起草，比选评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审小组任何一个人如有保留意见可以在评审报告中阐明。

（2）比选评审小组根据总分由高到低顺序推荐中选候选人。

①如有技术评分，报价相同，则技术得分较高的排名靠前；如技术得分也相同，则由比选评审小组采用记名投票方式确定其排名顺序。

3.5否决比选申请条件

比选申请文件有下列情形之一的，比选评审小组应按否决比选申请处理：

（1）不符合附表一《资格审查表》规定的；

（2）法定代表人未按规定出具授权委托书的(采用委托代理人形式的)；

（3）在比选申请文件中有虚假文件和/或资料的；

（4）比选申请文件中附有比选人不能接受的条件；

（5）比选申请文件实质上不响应比选文件的要求的；

（6）比选申请人以经比选评审小组评审认定为低于成本的报价竞标；

（7）比选申请人扰乱会场秩序，经劝阻仍然无理取闹的；

（8）比选申请人未能按照比选评审小组要求，对其比选申请文件进行澄清、说明和补正的；

（9）比选申请人以他人的名义比选申请、串通比选申请、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式比选申请的。

（10）其他否决情形：              。

附表一 资格审查表

要求：

1.所有的资料必须提供，所提供的资料缺少任一项的则为不合格。

2.所有证明资料的复印件加盖公章，原件备查。

3.评审结果填写合格或不合格，凡评审结果有一项不合格者，结论为不合格。

4.比选申请人如未通过上述资格审查，则作比选申请被否决处理并不得进入下一阶段评审。

（1）资格审查表—符合性检查

| 序号 | 评审内容 | 评审结果（合格/不合格） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件按要求在规定的位置签字（或盖章）并加盖比选申请人单位公章的 |  |
| 2 | 比选申请文件的实质性内容按规定填写、内容齐全、装订、密封的；（按比选文件规定的格式填写的） |  |
| 3 | 在比选申请文件中无虚假资料的 |  |
| 4 | 无比选文件、法律、法规规定的其他否决比选申请条件 |  |

（2）资格审查表—资格性检查

| 序号 | 评审内容 | 合格标准 | 评审结果（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份证明材料 | 法定代表人授权书及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件）、法定代表人及被授权人身份证复印件，复印件加盖公章。 |  |
| 2 | 比选申请人资格 | 提供以下证照复印件加盖公章： 1、营业执照、纸质证书、安全生产许可证 2、拟配置项目管理机构要求： ①拟配置项目负责人：具有市政工程专业二级或以上建造师注册证书及安全考核B证。 ②拟配置项目管理人员： 技术负责人1人，具有中级或以上工程师职称； 专职安全员1人，具有安全员证及安全考核C证（广西以外若无岗位证书的必须提供安全考核C证） 3、信用信息报告（信用中国网址：https://www.creditchina.gov.cn/） 4、财务报表或银行资信证明 |  |
| 3 | 类似工程业绩 | 6、提供一个自2022年1月1日至比选申请截止日期至内完成过或在建单项合同金额达240万元及以上市政工程类业绩合同 提供下述材料之一即可： ①合同文件； ②中标通知书。 合同内容需体现具体工程内容、合同总价、签约日期。 所提供的材料须能明确反映类似项目特征。 |  |
| 4 | 承诺书 | 承诺书原件，按规定格式提供承诺书。 |  |

附表二《技术文件评分表》

要求：

1.评审内容的相关文件必须提供，所提供的资料缺少任一项的则为不合格。

技术文件评分表

| 序号 | 评审内容 | 评价指标 | 各项满分分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 (技术评委 评审) | 施工方案及质量控制措施、方案: ①方案优秀、针对性很强，得21-30分; ②方案合理，有一定针对性，得 11-20分; ③方案一般，有少部分内容具有针对性，得0-10分。 | 30 |  |
| 2 | 进度计划: (技术评委 评审) 总工期：248日历天 | 工期大于工期要求的得0分，小于等于工期要求的按如下计分: 根据进度计划编排的合理性、施工内容分解列项的详细程度、工序穿插及搭接的合理性、劳动力配备的人数及工作时长、计划编制的形式等情况分三档评分: ①优秀得8-10分； ②良好得4-7分； ③一般得0-3分。 | 10 |  |
| 技术文件总得分 |  |  |  |  |

附表三《价格文件评分表》

价格文件评分表

| 序号 | 评审内容 | 评价指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 评标基准价的确定方法 （1）有效报价范围：为通过资格评审、投标总价低于或等于招标控制价的报价，若总报价有算术错误，取经算术错误改正后的总报价（下同）。 （2）确定评标基准价 P。 取所有有效报价的算术平均值为评标基准价 P。 | 报价分评分标准（满分60.00 分） 总报价得分以60分为基数扣减： （1）总报价等于 P的, 总报价得基本分60分。 （2）总报价高于或低于P的，以60分为基数，每高于一个百分点扣1分，每低于一个百分点扣0.5分，分不足一个百分点时，用内插法计算，最多扣 60分。 |  |
| 价格文件总得分 |  |  |  |  |

注：比选报价如有修正，需填写附表《比选报价修正表》并由比选人代表签字确认。

（如有）比选申请报价修正表

| 编号 | 修正项目 | 修正前比选申请报价 | 修正后比选申请报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正前比选申请报价总价（元）： |  |  |  |
| 修正后比选申请报价总价（元）： |  |  |  |
| 比选申请人名称 |  |  |  |
| 比选申请人声明 | 我单位（□接受□不接受）本评审办法的详细评审条款的价格评审确定的评审总价和中选价。 |  |  |
| 比选申请人代表签字 | 日期： 年 月 日 |  |  |

注：若修正后的总价与比选申请报价不相等，则评标总价和中标价均以修正后的总价为准，如比选申请人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其比选申请将被拒绝。

附表四评审得分汇总表

评审得分汇总表

| 序号 | 项目 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术文件得分 | 40 |  |
| 2 | 价格文件得分 | 60 |  |
| 最终得分（合计） |  |  |  |

第六章比选申请文件格式

注意：比选申请人按本章的格式编制比选申请文件，在本章节此前的所有内容和本页均无需编制成比选申请文件的内容。

广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包

比选申请文件

比选申请人名称：                （公章）

比选申请时间：       年     月    日

目  录

第一部分资格审查文件

第二部分技术文件

第二部分报价文件

（文件请按以下提供的文本顺序编排）

第一部分 资格审查

- 身份证明

1、授权委托书

本授权委托书声明：我     系   （公司名称）的法定代表人，现授权委托    （公司名称）的     为我公司签署广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包的比选申请文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的相关文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

比选申请人名称：                               （盖公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

代理人签字：           （签字）代理人电话：

授权委托日期：      年     月     日

附：法定代表人身份证、代理人身份证复印件加盖公章（如无授权时，无需提供授权委托书，只需提供法定代表人资格证明、法定代表人身份证、营业执照复印件加盖公章）。

2、法定代表人资格证明

我         系           （公司名称） 的法定代表人，职务为            ，联系电话：               。

特此证明。

比选申请人名称：            （盖章）

日期：      年     月     日

二、资格文件

资格文件要求：（详见比选申请须知）

备注：以上所有文件均应真实有效，复印件加盖公章。

三、类似工程业绩

提供一个自2022年1月1日至比选申请截止日期至内完成过或在建单项合同金额达240万元及以上市政工程类业绩合同

提供下述材料之一即可：

①合同文件；

②中标通知书。

合同内容需体现具体工程内容、合同总价、签约日期。

所提供的材料须能明确反映类似项目特征。

四、承诺书

1、比选申请人承诺书一

致：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

1.在认真研读贵公司的广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包的比选文件后，我公司经慎重考虑，郑重承诺参加项目的比选申请活动。

2.我公司按照贵公司比选文件要求的内容与格式，已编制完成比选申请文件，现报上。我公司已响应贵公司发放的比选文件要求，我公司的报价真实、有效，同意贵公司的合同条款。一旦贵公司决策我公司为中选人，我公司绝不违背比选文件含补充通知（补遗）、答疑等和比选申请文件的所有内容。

3.我公司承诺：在评审过程中，贵公司可调查、审核我公司提交的与本比选申请文件相关的声明、文件和资料，我公司准备随时解答贵公司提出的疑问。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵公司提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

4.我公司郑重承诺：我公司保证没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。

5.如果我公司在该项目比选申请过程中或者在中选后，比选人或者有管辖权的行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目比选申请文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，视为我公司违约，我公司愿意接受比选人或有管辖权的监管机构的处罚；如果我公司已与比选人签订合同，则视为我公司违约，履约保证金由比选人没收；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本段承诺既是我公司比选申请文件的有效组成内容，也是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

6.我公司了解：无论是否中选，我公司将自行承担与比选申请活动所需的一切费用。

7.我公司保证本次比选申请的产品拥有合法的生产或销售权，并保证比选人在中华人民共和国使用该比选申请货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

我公司声明，我们所填报的资料是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

比选申请人：                      (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：                    (签字或盖章)

日期：      年      月     日

2、比选申请人承诺书二

致：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

我公司已经详细审核了广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包的全部比选文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

公司承诺按照比选文件中的条款和要求，提供并按照工程图纸、技术标准和要求、现场情况要求等完成本项目施工，按要求承包上述项目的施工、竣工、通过验收，并保修其任何质量缺陷。

如果在规定的比选申请文件递交时间后，我公司在比选申请有效期内撤销比选申请，我公司承诺承担所造成的损失。

我公司同意按照贵公司的要求提供与本比选申请有关的一切数据或资料，完全理解贵公司不一定要接受最低价的比选申请或收到的任何比选申请。

比选申请人：                  (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：                   (签字或盖章)

日期：      年      月     日

3、专业分包服务承诺书

致：南宁轨道地产建筑工程有限责任公司

我公司承诺如因我公司原因发生税务风险，则我公司愿承担税务风险给贵公司带来的一切损失。

我公司承诺按贵公司的工期要求，为贵司广西泛铝件先进制造（迁江）基地一期A区工程市政工程专业分包提供符合国家、地方的符合施工规范、企业标准等施工服务，提供的样板符合业主公司的选样要求；确保配置足够有丰富经验的施工管理人员和施工作业人员；使用质量安全有保障的工器具；执行符合规范的施工操作流程。如出现时间紧迫情况，我公司承诺及时调配所有资源，保证服务的及时性。

比选申请人：                   (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：                   (签字或盖章)

日期：      年      月     日

第二部分 技术文件

一、施工方案

- 二、进度计划

第三部分 报价文件

报价文件要求：

- 按照比选人提供的清单及比选控制价编制报价文件，并作为项目的响应报价。

- 不允许随意增减清单和改变原有清单内容描述，否则做否决比选申请处理。