轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装

比选文件

比选人：南宁轨道盛拓天和房地产有限公司

2026年8月

目录

第一章比选公告	6

第二章比选申请须知	8

第三章合同条款及格式	23

第四章比选申请文件格式	58

第五章评分办法	77

# 第一章比选公告

轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装

比选公告

1.比选条件

本比选项目轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装比选人为南宁轨道盛拓天和房地产有限公司，比选项目资金来源为企业自有资金。

2.项目概况与比选范围

项目名称：轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装；

项目规模：轨道云著（南区）项目总建筑面积为282244.72㎡。

项目地点：项目位于南宁市良庆区平乐大道以东、夏林路以南。

含税上限控制价：750,000.00元。比选申请报价高于上限控制价（或分项上限控制价）的比选申请文件将按否决比选申请处理。

比选范围：

- 本次采购范围为轨道云著（南区）项目中的“轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装”（平面区域详见下图）

（2）本次采购的具体工作内容涵盖为实现本合同项下儿童游乐设施的完整交付所必需的全部环节，具体包括方案图、施工图、深化图的绘制，材料的采购、制作与运输，现场安装（含基础施工），以及维保等各项工作。

3.工期：

（1）合同执行总自然天数计划工期66天；

（2）以2026年9月11日起算，完成设计方案（含物料表）确认时间为2026年9月25日，完成物料生产或采购时间为2026年11月4日，物料达到现场时间为2026年11月5日，现场安装完成时间为2026年11月15日；

4.比选申请人资格要求

4.1比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织。

4.2 本次比选要求比选申请人需具备游乐设施设备供货及安装及施工的相关能力，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力；具有合法的经营资格及独立承担民事责任的能力；公司成立两年（含）以上且近两年内无重大违法记录和无不良信用记录。

4.3业绩条件：比选申请人自2023年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上户外儿童设施设计供货安装一体化工程业绩，单个业绩合同金额达50万元及以上。

4.4 人员要求：项目设计负责人要求负责过1个及以上的儿童游乐设施设备供货及安装项目业绩，提供所负责项目单项业绩单个业绩合同金额达50万元及以上，提供合同或者其他相关证明作为项目负责人的证明材料，提供业绩列表加盖公司公章作为证明。

4.5比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况；

4.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请。

3.7本项目不接受联合体比选申请。

5.资格审查方式

本项目对比选申请人的资格审查采用资格后审方式，只有资格审查合格的比选申请人才有可能被授予合同。

6.比选文件的获取

6.1比选文件获取：

本项目不发放纸质文件，请各比选申请人自行网上下载。下载网址：南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http://www.nngddc.com)。

注：比选申请人如未完整下载相关文件，或由于未及时关注比选文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响比选申请的，其责任由比选申请人自行承担。

7.比选申请截止时间和地点

7.1比选申请文件须密封后于2026年 9 月  3 日9时30分（北京时间）前递交，递交地点在广西南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心A座9楼907；

7.2逾期送达的或者未送达指定地点或者未按比选文件要求密封的比选申请文件将被拒绝。

8.发布公告的媒介

本次比选公告在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、南宁轨道地产集团有限责任公司官网(http://www.nngddc.com)发布。

9.联系方式

比选 人：南宁轨道盛拓天和房地产有限公司

地    址：南宁市青秀区凤岭北路111号

邮    编：530022

联 系 人：  李工

电    话：： 0771-5522035

传真：/

电子邮件：nngddchyfgb@163.com

# 第二章比选申请须知

比选申请须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 比选人 | 名称：南宁轨道盛拓天和房地产有限公司 地址：南宁市青秀区凤岭北路111号 联系人：李工 联系电话：0771-5522035 |
| 1.2 | 项目名称 | 轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装 |
| 1.3 | 项目编号 | 无 |
| 1.4 | 比选范围 | 本次采购的具体工作内容涵盖为实现本合同项下儿童游乐设施的完整交付所必需的全部环节，具体包括方案图、施工图、深化图的绘制，材料的采购、制作与运输，现场安装（含基础施工），以及维保等各项工作。 |
| 1.5 | 服务期 | （1）合同执行总自然天数计划工期66天； （2）以2026年9月11日起算，完成设计方案（含物料表）确认时间为2026年9月25日，完成物料生产或采购时间为2026年11月4日，物料达到现场时间为2026年11月5日，现场安装完成时间为2026年11月15日； |
| 1.6 | 资金来源 | 企业自有资金 |
| 1.7 | 上限控制价 | 含税上限控制价：750,000.00元。 比选申请报价高于上限控制价（或分项上限控制价）的比选申请文件将按否决比选申请处理。 |
| 3 | 比选申请人应具备的资格条件 | 3.1比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织。 3.2 资质要求：无。 3.3业绩条件：比选申请人自2023年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上户外儿童设施设计供货安装一体化工程业绩，单个业绩合同金额达50万元及以上。 3.4 人员要求：项目设计负责人要求负责过1个及以上的儿童游乐设施设备供货及安装项目业绩，提供所负责项目单项业绩单个业绩合同金额达50万元及以上，提供合同或者其他相关证明作为项目负责人的证明材料，提供业绩列表加盖公司公章作为证明。 3.5比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况； 3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请。 3.7本项目不接受联合体比选申请。 |
| 6.1 | 比选申请人要求澄清比选文件 | 对比选文件提出疑问的截止时间：采购公告发布后的前3日。比选申请人不在规定期限内提出，比选人有权不予答复，或答复后比选申请截止时间由比选人确定是否顺延。 形式：书面为准（加盖比选申请人法人单位公章，电子扫描件有效） |
|  | 比选文件澄清发布方式 | 南宁轨道地产集团有限责任公司官网（http://www.nngddc.com）发布 |
|  | 比选申请人确认收到澄清的方式 | 不需要确认。澄清文件在发布公告的网站上发布之日起，视为比选申请人已收到该澄清。比选申请人未及时关注比选人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由比选申请人自行负责。 |
| 7.1 | 是否授权评选委员会确定中选人 | 评标委员会根据技术总得分大于或等于技术分满分的60%（即36分）的投标人的综合评分排名情况，推荐3名（含3名）中选候选人（当中选候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。技术总得分低于技术分满分的60%（即36分）的投标人不得推选为中标候选人，且不得进入综合得分评比，仅作为有效投标人。 |
| 10.1 | 构成比选申请文件的组成 | 比选申请文件组成部分：资格审查文件、价格文件、技术文件 资格审查文件 （1）法定代表人授权书（格式见A1）及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书，格式见A2），法定代表人及被授权人身份证复印件； （2）比选申请人有效的营业执照及资质证书、安全生产许可证复印件； （3）承诺书（格式见A3）； （4）类似项目业绩表（A4）； （5）项目负责人业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件；所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章（A5）。 （6）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。 价格文件 （1）比选申请报价一览表（格式见B1）； （2）比选申请函（格式见B2）； （3）提供本项目的报价内容明细（格式自拟） （4）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。 技术文件 （1）技术响应表（格式见C1）； （2）商务响应表（格式见C2）； （3）项目人员配置（格式见C3）； （4）生产排产计划（格式自拟） （5）技术方案（格式自拟）； （6）业绩：比选申请人自2023年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）户外儿童设施设计供货安装一体化工程业绩，单个业绩合同金额达50万元及以上。 提供下述材料之一即可：①合同文件关键页；②中选通知书。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章（格式见C6）。 （7）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。 注：以上所有文件资料如提供复印件的，均需加盖比选申请人公章。 |
| 12.1 | 比选申请报价 | （1）本项目采用不含税报价进行商务评分，含税报价为合同签订总价，本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。 |
| 14.1 | 比选申请保证金 | 不要求递交比选申请保证金 |
| 15.1 | 比选申请有效期 | 自比选申请截止时间起90天 |
| 16.1 | 比选申请文件副本份数 | 纸质版正本1份，副本4份。比选申请人在递交纸质比选申请文件时，应同时递交比选申请文件电子版（具体要求见本表第37.5项）。 |
| 28.1 | 比选申请截止时间 | 2026年 9 月 3 日9时30分 |
|  | 递交比选申请文件地点 | 单位：南宁轨道地产集团有限责任公司 地址：南宁市青秀区凤岭北路111号南宁国际旅游中心A座9楼907 |
| 22 | 评审方法 | 综合评分法（评审价以不含税总报价为基准） |
| 34.4 | 放弃中选人资格 | 中选人如放弃中选资格，比选人有权禁止其1年内不得参与属于比选人的项目。 |
| 36.1 | 履约担保 | 不收取 |
| 37.5 | 需要补充的其他内容 | 1.比选申请人在递交纸质版比选申请文件时，应同时递交比选申请文件电子版。 2.比选申请文件电子版内容：资格审查文件、价格文件和技术文件 3.比选申请文件电子版份数：1份。 4.比选申请文件电子版形式：每份包括office版本或WPS版本的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)和盖章后的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)正本的PDF版本扫描件。保存介质：U盘。 5.比选申请文件电子版密封方式：比选申请文件电子版与纸质版比选申请文件一并装入比选申请文件袋中。 |
|  |  | 1.本比选文件中描述比选申请人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用比选申请人法定主体行为名称制作的印章，除本比选文件有特殊规定外，比选申请人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、比选申请专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本比选文件中描述比选申请人的“签字”是指比选申请人的法定代表人或被授权人亲自在比选文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  |  | 1.本项目比选文件的最终解释权归比选人。 |

一、说明

1. 项目说明

1.1 比选人：详见比选申请须知前附表。

1.2 项目名称：详见比选申请须知前附表。

1.3 项目编号：详见比选申请须知前附表。

1.4比选范围：详见比选申请须知前附表。

1.5合同期：详见比选申请须知前附表。

1.6 资金来源情况：详见比选申请须知前附表。

1.7上限控制价：详见比选申请须知前附表。

2. 定义

本比选文件使用的下列词汇具有如下规定的意义。

2.1 “比选人”系指提出比选比选项目的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本比选文件中比选人是指南宁轨道盛拓天和房地产有限公司如无特别说明本比选文件中的“发包人、业主、甲方和比选人”均指：南宁轨道盛拓天和房地产有限公司

2.2 “比选申请人”系指响应比选、参加比选申请竞争的法人或其他组织。

2.3“服务”系指比选文件规定比选申请人须承担的一切合同标的内容及配套工作。

2.4比选申请文件电子版形式：每份包括office版本或WPS版本的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)和盖章后的全套比选申请文件(资格审查文件、价格文件和技术文件)正本的PDF版本扫描件。保存介质：U盘。

2.5“书面形式”系指打字或印刷的函件，包括传真、电报等。

2.6“日”、“天”系指日历天。

2.7“保质期”系指质量三包的期限。

3. 比选申请人应具备的资格条件

3.1 详见比选申请须知前附表。

3.2 比选申请人不得存在以下情况之一，否则其比选申请将被否决：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）处于被责令停业，或比选申请资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；

（3）有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请；

（5）比选申请人向比选人或比选评审小组成员以行贿的手段谋取中选的；

（6）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的；

（7）在比选申请文件中提供虚假文件或资料的。

4. 比选申请费用

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

二、比选文件

5. 比选文件构成

5.1 比选文件包括下列内容：

- 比选公告

- 比选申请须知

- 合同条款及格式

- 比选申请文件格式

- 评分办法

5.2 比选申请人应认真检阅比选文件中所有的章节、条款、格式、图纸、附表和附件等。如果在收到比选文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向比选人提出，由此导致的比选申请失误，其责任由比选申请人自负。

5.3 比选申请人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都作出实质性响应是比选申请人的风险，并可能导致其比选申请被否决。比选申请人在比选申请文件中提出的对比选文件的要求带有限制性的理解或注释将被视为没有全面响应比选文件的要求。

6.比选文件的澄清

6.1 任何要求对比选文件进行澄清的比选申请人，应在比选申请须知前附表所规定的时间及形式向比选人提出。

6.2 比选人将根据比选申请人的书面澄清要求进行澄清答复，答复的方式及比选申请人确认的方式详见比选申请须知前附表，比选人只答复与比选文件内容有关的问题，并有权对任何与比选文件无关的问题不作回答。

7. 比选文件的补遗或修改

7.1 在比选申请截止期前，无论出于何种原因，比选人可以主动或应比选申请人澄清要求对比选文件进行必要的补遗或修改。

7.2 比选文件的补遗或修改通知是比选文件的组成部分，补充比选文件在南宁轨道盛拓天和房地产有限公司官网上发布之日起，视为比选申请人已收到该补充比选文件。比选申请人未及时关注南宁轨道盛拓天和房地产有限公司官网上发布的补充比选文件造成的损失，由比选申请人自行负责。

7.3 当后发的补遗或修改通知与原比选文件或此前发出的补遗或修改通知之间存有不一致时，应以后发的补遗或修改通知为准。

7.4 为使比选申请人准备比选申请时有充分时间对比选文件的补遗或修改部分进行研究，比选人可适当推迟比选申请截止时间。

三、比选申请文件的编制

8. 编制要求

比选申请人应认真阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供比选申请文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其比选申请对比选文件作出实质性响应，否则，其比选申请将被否决。

- 比选申请语言及计量单位

9.1 比选申请人提交的比选申请文件以及比选申请人与比选人就比选申请交换的文件和来往信件应以简体中文书写，同时允许比选申请文件附有英文版作为参考。如中文版本与英文版本有不同的解释时，以中文版本的解释为准。比选申请人提交的支持文件和印制的文献可以使用英文，但相应内容应附有中文翻译。

9.2 除在比选文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 比选申请文件组成

10.1 比选申请文件应提供足够、准确和真实的信息，以供比选评审小组判断比选申请人是否具备承担本项目的能力。比选申请人递交的比选申请文件组成详见比选申请须知前附表。

10.2资格审查文件和技术文件不得透露有关报价的任何信息，否则其比选申请将被否决。

11. 比选申请文件格式

11.1 比选申请人应按本比选申请须知第10条的内容与要求和提供的格式编写其比选申请文件，比选申请人不得缺少或留空任何比选文件要求填写的表格或提交的资料。

11.2 比选申请人应将比选申请文件按本比选申请须知第10条规定的顺序编排、编制目录、逐页标注连续页码、并装订成册，各分册前须有分册目录。

11.3 比选申请文件的规格：统一为A4印刷本，纸质封面，印刷本厚度宜控制在5公分以内，超过厚度可分册装订。封面标明文件题名、编号、比选申请人名称、比选申请时间，封面上标明正本（或副本）。使用不锈钢书钉或拉线装订或无线胶装，装订时书钉不外露；不能使用塑料面或塑料胶条装订。

11.4比选申请文件的页码：必须按每本正文逐页从1开始，按照流水号编号。

11.5图纸的整理：图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角，每本图纸厚度不宜超过4公分，超过可分卷装订，每卷图纸从图纸封面起逐张从1开始，按照流水号编号。

12. 比选申请报价

12.1 本项目采用不含税报价进行商务评分。含税报价为合同签订总价，本项目合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。比选申请人应完整地填写比选文件中提供的“比选申请报价一览表”。比选申请人在 “比选申请报价一览表”内所填报的总价应相一致。如大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

12.2 比选申请报价应包括比选申请人完成所有项目内容及质量保证期服务等履行合同标的全过程产生的所有成本、利润及其他费用等全部费用以及比选申请人应承担的费用。

12.3 比选申请人应根据比选文件的要求及项目的实际需要自行考虑并完善完成项目、服务和施工安装（如有）内容。比选申请报价应将所有内容考虑在内，不得漏项或缺项。比选申请人应逐项计算并填写单价、合价和总价，比选申请人没有填写单价和合价的项目将视为缺项。

12.4 同一规格、型号、标准、内容的项目在各分项报价中应为同一单价。比选申请人对同类项目只允许有一个报价，如有不同报价，则以最低报价为准。

12.5项目不接受比选申请人免费、赠送、打折提供任何形式的产品、部件和服务。

12.6比选申请人在编制比选申请报价时应考虑包括但不限于合同实施期间政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等对价格的影响，以可调整的价格或以选择性报价递交的比选申请文件将作为非实质性响应比选申请而被否决。

12.7比选申请人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假，骗取中选。

12.8 比选人不接受比选申请人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的比选申请报价。

12.9 比选申请人不得在价格文件之外的比选申请文件中出现任何有关本项目的报价信息。

- 比选申请货币

13.1比选申请人提供的货物和服务用人民币报价。在比选申请文件中的报价一律用人民币币种填报，比选人不接受任何非人民币币种的比选申请报价。

13.2比选人将以人民币与中选的比选申请人签订合同。

- 比选保证金

本项目不要求递交比选保证金。

15. 比选申请有效期

15.1 根据本须知前附表规定，比选申请应在比选申请须知前附表中规定的时间内保持有效。比选申请有效期不满足要求的比选申请将被视为非实质性响应比选申请而予以否决。

15.2 特殊情况下，比选人可于比选申请有效期满之前要求比选申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求，但其比选申请将被否决。对于同意该要求的比选申请人，既不要求也不允许其修改比选申请文件。

16. 比选申请文件的制作和签署

16.1 比选申请人应按比选申请须知前附表所示套数准备比选申请文件。每套比选申请文件封面上应清楚地注明比选项目名称、项目编号及比选申请人名称，同时加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，且须清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文件”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸质文件不符以纸质文件为准。比选申请文件要按照资格审查文件、价格文件和技术文件三部分文件单独装订成册。并按照比选申请须知规定的式样、密封和标记、时间和地点递交。

16.2 比选申请文件的正本需打印，并由比选申请人法定代表人或其授权委托人在比选文件规定的相关位置签字并加盖公章。授权委托人应将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在比选申请文件中。比选申请文件正本需骑缝加盖比选申请人单位公章，比选申请文件的副本可采用正本的复印件（需骑缝加盖比选申请人单位公章）。

16.3 比选申请文件应无涂改和行间插字，除非是比选申请人造成的必须修改的错误，任何行间插字、涂改和增删，必须由比选申请人法定代表人或其授权代表在旁边签字或盖章确认才有效。

16.4 比选人拒绝接受以邮寄、电报、电话、传真、电子邮件形式的比选申请。

四、比选申请文件的密封和递交

17. 比选申请文件

17.1 封装方式

（1）比选申请文件正本与副本应分别装订成册，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。

（2）比选申请人可将比选申请文件封装为1个包，其中价格文件还需独立密封成包。

（3）所有密封箱/袋应保证其密封性，并骑缝加盖比选申请人单位公章。

17.2 所有密封箱/袋都应具有下列识别标志：

（1）项目名称：轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装；

（2）项目编号：无

17.3 所有密封箱/袋上均应写明比选申请人的名称与地址，以便比选申请被宣布迟到时，能原封退回。

17.4 如果密封箱/袋上没有按上述规定密封并加写标志，比选人将不承担比选申请文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的比选申请文件，比选人将予以拒绝，并退还给比选申请人。

- 比选申请截止期

18.1 所有比选申请文件应派专人送交，并须按“比选申请须知前附表”中规定的比选申请截止时间前送至比选文件规定的地点。如有必要，比选申请人可事先自行到该场地进行察看。

18.2 比选申请人在递交比选申请文件时必须签到，否则比选申请无效。递交比选申请文件的时间晚于比选申请截止时间时，比选申请文件将不被接受。

18.3 出现比选申请须知第7条因比选文件的修改推迟比选申请截止时间时，则按比选人修改通知规定的时间递交。在此情况下，比选人和比选申请人受比选申请截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的比选申请截止时间。

- 迟交的比选申请文件

19.1 比选人将拒绝并原封退回在本须知18.1条规定的比选申请截止时间后收到的任何比选申请文件。

- 比选申请文件的修改和撤回

20.1 比选申请人在提交比选申请文件后可对其比选申请文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在比选申请截止时间之前送达比选单位；且该通知需经正式授权的比选申请人代表签字方为有效。

20.2 比选申请人对比选申请文件修改的书面材料或撤回的通知应按本比选申请须知第16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改比选申请文件”或“撤回比选申请书面通知”字样。

20.3 比选申请截止时间以后比选申请人不得修改比选申请文件。

20.4 比选申请人不得在比选申请截止时间至比选申请有效期期满前撤销比选申请文件。否则比选人有权要求比选申请人对损失给予赔偿。

五、比选申请文件递交与评审

21. 比选申请文件递交

21.1 比选人将按本须知第18.1条项规定的时间和地址，对所有按时递交并已签收达三个或以上比选申请人的比选申请文件进行核查。

比选申请文件有下列情形之一的，比选人应当拒收：

21.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件；

21.1.2比选申请文件外包封未按比选文件要求密封的。

22.评审程序

详见第五章《评分办法》。

- 与比选人和比选评审小组的接触

23.1 从比选申请截止日起至授予合同期间，未经书面要求，比选申请人不得就与其比选申请文件有关的事项与比选评审小组、比选人接触（包括直接接触或间接接触）。

23.2 比选申请人试图对比选评审小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其比选申请文件被否决。

23.3 比选申请人不得以任何方式干扰比选人的比选和评审活动，否则其比选申请无效并追究其法律责任。

23.4 有关比选申请文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一比选申请人。

- 评审过程保密

24.1 递交比选文件后，直到宣布授予中选人且签订合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较比选申请的有关资料且与授予合同有关的信息，都不应向比选申请人或与该过程无关的其他人泄露。

24.2 比选申请人在比选申请文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对比选人和评审专家施加影响的任何行为，都将导致取消比选申请资格。

- 比选申请文件的澄清

25.1 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，比选评审小组可以用书面形式要求比选申请人对比选申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、比选申请人应以书面形式进行，但对比选申请报价和实质性的内容不得更改。

- 比选申请文件响应性的确定

26.1 在详细评审之前，比选评审小组将首先审定每份比选申请文件是否在实质上响应了比选文件的要求和规定。

26.2 实质上响应要求的比选申请文件，应该是与比选文件要求的全部条款，合同条件和规范相符，无重大差异和保留。所谓重大差异或保留是指对服务的范围、质量及要求产生实质性影响；或者对合同中规定的比选人的权利及比选申请人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的比选申请人的竞争地位产生不公正的影响。决定比选申请文件的响应性只根据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果比选申请文件实质上不响应比选文件的要求，比选人将予以拒绝，并且不允许比选申请人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留使之成为具有响应性的比选申请。

- 比选申请文件计算错误的修正

27.1 比选申请报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价乘以数量的合计计算出的结果不一致的，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

27.2 若修正后的总价与比选申请报价不相等，则评标总价和中选价均以修正后的总价为准，如比选申请人不接受按以上规则确定的评标总价和中选价，则其比选申请将被拒绝。

- 比选申请文件的评价与比较

28.1 《评审办法》详见比选文件第五章，比选人将按照《评审办法》对本须知第26条确定为实质上响应比选文件要求的比选申请文件进行评价与比较。

28.2 评审将按《评审办法》规定执行。

- 定标

29.1比选评审小组根据综合评分排名情况，推荐3名中选候选人（当中选候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。

29.2比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照比选评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。同时，比选人有权禁止其1年内不得参与属于比选人的项目。

29.3比选申请人应确保提供的资料真实无误，如有弄虚作假的情况，一经查实，取消比选申请资格，已经中选的取消中选资格。

29.4比选人确定的中选人必须按有关规定进行公示。

29.5比选评审小组评审结束后，比选人经审查发现评审过程中有明显错误，可以组织原比选评审小组进行复评。

- 重新比选

出现下列特殊情况之一时，可重新比选：

30.1在比选申请截止时间到达时提交比选申请文件的比选申请人不足3家的；

30.2比选评审小组否决不合格比选申请或者界定为否决比选申请后，因有效比选申请不足三家使得比选申请明显缺乏竞争性的（当有效比选申请不足三家但还有两家时，比选评审小组认为剩余两家的比选申请文件仍具有竞争性的，应继续评审）；

30.3比选评审小组决定否决全部比选申请的；

30.4中选候选人均放弃中选资格的；

30.5根据本须知第15.2条规定，所有中选候选人均不同意在比选申请有效期内延长比选申请有效期的。

30.6比选文件中规定的其他情况。

- 不再比选

本项目比选经两次发布信息后比选申请人仍少于三个或重新比选后有效比选申请人仍少于三个或者所有比选申请被否决的，比选人可不再进行比选。

六、授予合同

32. 合同授予标准

32.1 根据本须知规定，比选人将把合同授予收到中选通知书，并提供了履约担保的比选申请人，该比选申请人必须具有有效实施本合同的能力和资源。

32.2 如果中选候选人放弃中选候选人资格或已中选的比选申请人不能按比选申请文件中承诺的条件履行签约行为，比选人有权按有关法律法规规定，在比选评审小组推荐的、合格的比选申请人名单中按照排名先后顺序选择新的合同授予人。

33. 接受和否决任何或所有比选申请的权力

比选人保留在授标之前任何时候依法决定否决所有或任何比选申请，以及宣布所有或任何比选申请文件无效的权力，对受影响的比选申请人不承担任何责任，也无义务向受影响的比选申请人解释采取这一行动的理由。

- 中选通知书

34.1 在比选申请有效期截止前，在本须知第15条规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

34.2 中选通知书将作为签订合同的依据，并是合同的一个组成部分。

34.3 对未中选者，比选人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还比选申请文件。

34.4放弃中选人资格的处罚详见前附表。

- 签订合同

35.1 中选人在收到中选通知书后30日内，按比选文件的要求与比选人签订合同。如中选人未在上述期限内与比选人签订合同的，比选人将取消其中选。

35.2 比选文件、中选通知书、中选人的比选申请文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同的组成部分。

35.3 如果中选人没有按照上述第35.1条规定执行，比选人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，比选人可以按照比选评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

35.4 中选人若未在比选申请文件“商务响应表”及“技术响应表”中列出负偏离说明，即使其在比选申请文件的其他部分说明与比选文件要求有所不同或回避不答，甚至在评审时对该项目已作了偏离扣分处理，在比选人与中选人签订合同期间，亦均视为完全符合比选文件中所要求的最佳值并写入合同。若中选人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中选资格。

- 履约担保

36.1 在签订合同前，中选人应按比选申请须知前附表中所示履约担保形式、金额及提交时间向比选人提交履约担保。（如为银行保函形式应按比选文件中提供的银行保函格式开具）

36.2 如果中选人没有按照上述第35或第36.1条以及本比选文件中有关章节中规定执行，比选人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，比选人可将合同授予排名第二的比选申请人，或重新比选。

36.3 履约担保应从生效之日起至全部项目内容验收合格之日有效（最终验收证书签署之日后四十五（45）天一直有效）。如本项目实际全部项目内容验收合格日期超出该履约担保写明的日期，则中选人应相应延长履约担保的日期，当出现逾期验收而未及时办理保函续费手续时（如为保函形式），比选人有权暂停剩余费用的支付。

36.4 履约担保在本合同结束后，根据履约期间比选人的索赔情况，将剩余履约担保款项无息退还中选人。

36.5 在合同执行过程中，履约担保金额应保持足额有效，不足时应当按照比选人的要求及时补足担保金额。

36.6 以履约保证金形式提交履约担保的，中选人应通过银行电汇或转账的形式，从基本账户中递交至比选人指定账户。

37 知识产权和专利权

37.1 比选申请人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证比选人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

37.2 比选申请报价已包括所有应支付的，对专利权、著作权、注册商标专有使用权、计算机软件登记或其他知识产权而需要向其他方支付各项等费用。

38保密

38.1 由比选人向比选申请人提供的比选文件、图纸、详细资料、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到比选人的书面同意，不能向任何第三方透露。

38.2 在比选申请文件完成后，应比选人要求，比选申请人应归还所有从比选人获得的保密资料，以及所有的无论从任何媒介获得的复印件和摘录。

39比选申请人知悉

39.1 比选申请人将被视为已合理地充分了解了对所有影响本项目的事项，包括任何与项目和项目时间表有关的特殊困难。

39.2 如果比选申请人在比选申请过程中有欺诈行为，则比选人有权否决比选申请人的比选申请。

39.3 分包：本项目不允许分包、禁止转包。

39.4需要补充的其他内容：详见比选申请须知前附表

40其他

本项目采购及合同执行的任何阶段，如果比选人发现比选申请人/中选人存在下述行为之一的，比选人有权取消其比选申请/中选资格，比选申请/中选无效。情节严重的，报同级或上级监管部门依法进行处理，同时按比选人的不良信用名单实施办法或细则，将其列入比选人的不良信用名单，比选人有权禁止其参加比选人的任何采购项目，禁止时限为6个月至五年，具体时限视情节严重情况而定：

40.1比选申请人在比选申请截止期后撤回其比选申请的。

40.2提供虚假材料谋取中选的。

40.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

40.4恶意串通等不正当竞争行为的。

40.5中选后无正当理由拒不与采购人签订合同的。

40.6未照比选、比选申请文件确定的事项签订合同的。

40.7将合同转包的。

40.8提供假冒伪劣产品的。

40.9擅自变更、中止或者终止合同的。

40.10中选人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

40.11 中选人未按比选申请须知要求在比选申请阶段提出异议或疑问，在成交后无法满足比选需求被认定为无效报价或主动放弃成交资格的。

40.12 中选人在成交后无正当理由放弃成交资格的。

40.13比选文件、法律、法规规定的其他情形。

# 第三章合同条款及格式

合同编号：

轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装工程合同

发包方：

承包方：

签订时间： 2026年       月      日

发包方（全称）：                        （以下简称“甲方”）

承包方（全称）：                        （以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装（以下简称“工程”）的施工事宜协商一致，订立本合同。

- 工程概况

1.1工程名称：轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装。

1.2 工程地点：项目位于南宁市良庆区平乐大道以东、夏林路以南。

1.3工程内容：轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装。

1.4 资金来源：自筹。

- 工程承包范围

本次采购的具体工作内容涵盖为实现本合同项下儿童游乐设施的完整交付所必需的全部环节，具体包括方案图、施工图、深化图的绘制，材料的采购、制作与运输，现场安装（含基础施工），以及维保等各项工作。

- 服务期

### 3.1合同执行总自然天数计划工期66天；

### 3.2以2026年9月11日起算，完成设计方案（含物料表）确认时间为2026年9月25日，完成物料生产或采购时间为2026年11月4日，物料达到现场时间为2026年11月5日，现场安装完成时间为2026年11月15日；

### 3.2.1说明：具体以甲方现场代表签发的开工指令中载明的开工日期为准。如因甲方原因不能按时开工的，工期相应顺延，除此之外，甲方不承担任何违约或赔偿责任。

3.2.2该工程合同总自然天数计划工期66天，从正式下发开工令开始计算，如遇到项目现场未能提供工作面，以甲乙双方确认的时间为工程累计的工作天数。具体工作面的开始与完成时间以监理或建设单位下发的指令为准。乙方应严格按合同约定工期执行，若逾期完工须按本合同约定承担相应的违约责任。施工期间，乙方应严格执行工程进出场登记，并以此作为工程结算资料之一。

- 质量标准

4.1设计应符合国家规定的工程技术质量标准与设计深度标准和现行技术规范、规程要求，经甲方及监理单位验收合格，质量要求符合人体工程学。

4.2工程应达到国家规定的合格标准及图纸约定的标准。

- 合同价款及调整方式

5.1  合同价款

5.1.1  本合同总价款（含税）为人民币（大写）  人民币（￥ ），其中不含税金额￥，税率为  ,税金￥    。

5.1.2  采用总价包干方式。

5.2合同价款的调整

5.2.2因设计变更项导致工程内容、工程量发生变化的，合同价款按下列方法进行调整：

5.2.2.1合同中已有适用于变更工程的固定综合单价的，按该固定综合单价及变更工程量计算并调整合同价款；

5.2.2.2合同中只有类似于变更工程的固定综合单价的，可以参照该类似的固定综合单价及变更工程量计算并调整合同价款；

5.2.2.3合同中没有适用或类似于变更工程的固定综合单价的，则有定额的套定额及相关规定计算，其中材料价格有信息价的，按施工期间的信息价进行计算；无信息价的，按市场价进行计算；没有相关定额可套的，双方另行协商确定单价。

5.3 如在施工过程中工程增加费用的，乙方必须向甲方合同签订部门及造价审核部门报送申请增加费用的函件。若甲方审核后同意增加费用的，则甲方在给出审定意见后5个工作日内按增加费用的30％支付给乙方；增加工程完工且经甲方验收合格后，甲方再按增加费用的50%支付给乙方；结算完成甲方除预留该增加费用的3%作为工程质量保证金外，甲方将余款全部支付给乙方。

- 合同价款的支付方式

6.1本合同总价款按工程实施进度支付，具体付款时间如下：

6.1.1本合同签订后，乙方完成方案设计经甲方审核通过后，再提交简装清单及出货单并经甲方确认后，乙方提交请款报告30个工作日内，甲方向乙方支付本合同含税总价款的30%；

6.1.2乙方按经确认的方案将相关儿童设施生产完毕，并提供相关依据给甲方确认无误，设施产品经甲方验收合格后，乙方提交请款报告30个工作日内，甲方向乙方支付本合同含税总价款的20%；

6.1.3乙方将经甲方确认合格的儿童设施运送至现场，并安装完毕，经甲方验收合格后，乙方提交请款报告30个工作日内，甲方向乙方支付本合同含税总价款的30%

6.1.4工程竣工且经甲方、监理单位验收，确认达到合同约定的质量标准后60日内，双方办理合同价款的最终结算手续，结算完成（即最终结算书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章）后30个工作日内，除预留本工程结算造价的3%作为工程质量保证金外，甲方将余款全部支付给乙方。

6.2乙方应在甲方每次付款前开具足额增值税专用发票（工程质量保证金金额与甲方向乙方支付的结算金额余款合计开具发票）给甲方，否则甲方有权拒绝付款且无须承担任何违约责任。

6.3工程质量保修期届满后（质保期为二年），甲、乙双方办理工程质量保证金结算手续后20个工作日内，甲方将剩余的工程质量保证金支付给乙方（无息）。

甲方支付工程款及质量保证金给乙方账户如下

开户银行：

开户名称：

账    号：

如乙方银行账户发生变更的，应于变更后3日内书面通知甲方，否则由此导致的逾期收款后果由乙方自行承担。

- 履约保证金

7.1本合同履约保证金按照下列第 7.1.1 项的约定执行：

7.1.1本合同乙方未缴纳履约保证金；

7.1.2乙方应在签订本合同之同时向甲方交纳履约保证金为中选金额的2.5%。提交履约保证金的方式为：现金转账、银行保函。如乙方在合同履行过程中出现违约行为的，甲方有权以履约保证金直接抵扣乙方应承担的违约金或应赔偿的损失，履约保证金不足以弥补违约金及赔偿损失的，乙方还应另行赔付。

如乙方银行账户发生变更的，应于变更后3日内书面通知甲方，否则由此导致的逾期收款后果由乙方自行承担。

7.2履约保证金抵扣后，乙方应在五个工作日内补足，逾期未补足的，每逾期一日按未补足履约保证金的0.3‰向甲方支付违约金。在乙方按合同约定完成全部工作内容后，甲方一次性退还给乙方剩余的履约保证金（无息）。

7.3若乙方逾期不支付履约保证金或提供保函、工程担保的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的三分之二向甲方支付违约金，逾期超过五天仍未支付或仍未完全支付的，甲方有权解除本合同。如甲方行使合同解除权的，甲方有权不支付未付款项（含工程款），如受到损失的，乙方还应负责赔偿。

履约担保的有效期自本合同生效之日起，至工程竣工验收合格、工程接收证书颁发之日止。

（1）如果是以现金方式提供履约担保的，双方同意甲方有权将乙方的履约保证金中与乙方应付甲方的违约金、赔偿金等款项进行抵销，但应及时通知乙方，且甲方可从应付工程款中扣除相应金额补足乙方的履约保证金；如应付工程款不足以补足的，乙方还应按甲方要求的时限另行向甲方支付，逾期未补足，乙方应按未付款项的三分之二/天向甲方支付违约金；逾期超过5天仍未补足的，甲方有权解除本合同。如甲方行使合同解除权的，余下的履约保证金甲方不予退回，同时乙方除按上述约定支付违约金外，还应按本合同总价款的 5 %向甲方支付解约违约金，若因此造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

（2）如果是以银行保函方式提供履约担保的，在乙方违约时，甲方可就乙方应付给甲方的违约金、赔偿金等款项向银行申请索赔，乙方应当予以配合。如甲方无法通过银行保函的方式获得赔偿或发现乙方提供的银行保函无效的，甲方有权立即要求乙方按照本合同的约定提供现金方式的履约担保，如乙方拒不提供现金作为履约担保方式的，甲方可解除本合同，乙方还应按本合同总价款的 5 %向甲方支付解约违约金，若因此造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

（3）如果是以其他甲方认可的履约保函方式提供履约担保的，在乙方违约时，甲方可就乙方应付给甲方的违约金、赔偿金等款项向担保人申请索赔，乙方应当予以配合。如甲方无法通过履约保函的方式获得赔偿或发现乙方提供的履约保函无效的，甲方有权立即要求乙方按照本合同的约定提供现金方式的履约担保，如承包方拒不提供现金作为履约担保方式的，甲方可解除本合同，乙方还应按本合同总价款的5%向甲方支付解约违约金，若因此造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

如乙方以现金方式提供履约担保的，甲方在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7天内，向乙方返还履约保证金的50%（无息）；乙方向甲方完成（施工）竣工资料移交手续并配合完成工程结算后，可向甲方申请退还剩余履约保证金，甲方应在收到申请之日起28天内扣减乙方赔偿金和其他应从乙方扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给乙方（无息）。

- 工程验收

8.1材料的验收

8.1.1乙方提供的材料必须符合合同的约定且为厂家的合格品，并具有产品出厂合格证书、产品质检证明及产品说明书等国家规定的合格证件。

8.1.2乙方用于施工的所有材料必须经甲方书面确认符合要求后才能进场用于施工，否则乙方应按甲方要求将其清运出场，并同时重新采购符合要求的材料，由此产生的费用由乙方承担。

若乙方逾期未能清运出场或未能按甲方要求重新采购符合合同要求的材料的，甲方有权自行或委托第三方进行清场或采购，如由此造成工期延误、甲方或其他施工方经济损失的，乙方应负责赔偿。

8.2竣工验收

8.2.1乙方应在完成本合同约定的所有项目并自检通过后  3  日内，以书面形式通知甲方及监理方进行验收，并同时向甲方及监理方各提供完整的竣工验收资料（包括但不限于产品移交清单、产品说明书、合格证等）一式四套。

8.2.2甲方在收到乙方提供的完整的竣工验收资料之日起  5  日内，组织相关单位按合同约定及国家颁发的验收规范、质量检验标准和有关技术要求进行竣工验收。如工程竣工验收不合格的，乙方应在  5  日内按甲方要求进行整改，使其达到本合同约定的合格标准。若逾期，乙方应按本合同约定承担逾期完工的违约责任。再次进行竣工验收而产生的所有费用由乙方承担。

如工程竣工验收合格的，甲方与乙方、相关单位签署竣工验收合格报告。

- 工程的移交

9.1甲乙双方应当在甲方签署竣工合格报告后  5  日内完成工程的移交。

9.2乙方无正当理由不移交工程的，应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按本合同约定承担逾期移交的违约责任。

- 工程竣工结算

10.1工程经甲方验收合格之日起60日内，双方办理工程竣工结算手续。乙方须在验收合格后30日内将全套完整的工程竣工结算资料提交甲方，若乙方逾期提交的，应按本合同承担逾期提交竣工结算资料的违约责任。若逾期超过15日乙方仍未向甲方提交完整的竣工结算资料的，甲方将有权单方自行或委托有资质的工程造价咨询机构对工程造价进行核算，并以该核算结果作为与乙方结算工程价款的最终依据。

10.2若甲方在收到乙方完整的结算资料后60日内未给出审定意见的，视为认可乙方的结算结果。

10.3乙方承诺，不因其与甲方的纠纷而拒绝配合结算、拒绝验收或拒绝向甲方移交本工程，否则应按本合同约定承担违约责任。

- 甲乙双方的权利、义务

11.1甲方的权利、义务

11.1.1有权对乙方的施工进行协调、监督，并有权提出相关整改意见或建议。

11.1.2开工前3日将施工所需的水、电线路接至施工场地。

11.1.3按合同的约定支付合同价款。

11.1.4在必要时有权委托第三方对乙方所完成的工程进行检测，检测费用由责任方承担。

11.1.5甲方项目负责人：     （身份证号码：     ，联系方式：     ）其权限为：负责本工程实施中的协调工作及往来文件签收。如甲方项目负责人发生变动的，须在两日内书面通知乙方。

11.2乙方的权利义务

11.2.1负责编制施工组织设计与施工方案，开工前3日向甲方、监理方提供报表及施工进度计划、材料进场计划各壹份。

11.2.2按施工图纸、施工说明、图纸交底会审纪要、设计修改（或变更）通知单和国家现行《施工及技术验收规范》做好施工及自检工作。

11.2.3在施工过程中接受甲方、监理方的监督管理，遵守工地各项管理制度，负责制定文明施工、安全责任制度等管理制度并贯彻执行。

11.2.4在施工过程中遵守国家、地方及有关部门和工程总包方对施工现场的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。

11.2.5做好施工记录、隐蔽工程记录，汇编施工技术资料、制作竣工文件并经有关部门验收后移交甲方。

11.2.6在施工过程中乙方不得扰民及污染环境，且须与其它施工方协同工作。

11.2.7乙方提供的施工材料中如涉及设备材料的，乙方应保证在该设备的产品质量保证期内有充足备品，不能因该设备的停产而影响工程的正常使用。

11.2.8负责对乙方施工人员进行管理，自费购买与施工相关的保险（含为在本工程中的施工人员办理人身保险），若在施工过程中出现人身、财产损害之情形的，概由乙方负责赔偿。

11.2.9按工程需要提供施工照明、看守、维护和保卫等，遵守总包方安全文明管理要求。

11.2.10工程施工过程中产生的垃圾由乙方负责运出施工现场或运至指定地点，相关费用由乙方自行承担

11.2.11如乙方所承包的工程需相关部门或机构进行验收的，乙方应在完成施工后20日向相关部门或机构办理申报验收手续并取得有关验收合格证明，由此产生的费用由乙方承担。如逾期则按本合同约定承担违约责任。

11.2.12工程竣工验收合格未交甲方接收之前，乙方负责保护。若在乙方保护期间发生损坏的，乙方负责出资修复并保证在甲方提出之日起3日内修复完毕，否则应按合同约定承担工期延误的违约责任；由于乙方或者其他施工方后期施工造成损坏的，费用由责任方承担。

11.2.13在工程质量保修期内，对于乙方材料或施工原因造成的工程质量问题，乙方负责返修，返修费用由乙方承担。

11.2.14乙方项目负责人：     （身份证号码：     ），其权限为：负责工程的总体把控，及与甲方的所有业务往来及文件签收。乙方现场代表：     （身份证号码：     ），其权限为：负责现场签证，及对因设计变更等原因而导致的合同价款调整进行审核、确认。

11.2.15  如乙方因工作需要更换项目负责人、项目技术负责人、现场代表或专职安全生产管理人员的，须提前5日书面通知甲方，否则应按本合同约定承担违约责任。

- 违约责任

12.1甲方如不能按本合同约定时限按时支付合同价款的，每逾期一日，甲方按拖欠款项的三分之二向乙方支付违约金，但该项违约金总额不超过合同含税总金额的5%。除此之外，因甲方其他原因造成本合同工程无法顺利施工的，工期相应顺延，甲方无需承担任何违约或赔偿责任。

12.2如乙方有下列情形之一的，每逾期一日，乙方应按本合同约定的合同总价款的万分之二向甲方支付违约金；如逾期超过10日仍不能如期履行该义务的，则甲方有权解除本合同，并按本合同约定追究甲方行使合同解除权时乙方应承担的违约责任：

12.2.1未能按甲方及监理单位要求的时限进场施工的；

12.2.2未能如期竣工的；

12.2.3未能如期向甲方移交工程的；

12.2.4未能如期提供竣工验收资料、竣工结算资料的。

12.3如工程质量达不到合同约定合格标准，未能通过甲方竣工验收的，则乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，并负责返工直至符合合同约定的标准；若因此造成工期延误的，乙方除应按本合同约定向甲方承担工期延误的违约责任外，同时还应赔偿给其他施工单位造成的损失。

12.4如在工程质量保修期内工程出现质量隐患或缺陷，或发生工程质量事故的，则由乙方承担返工、维修、赔偿甲方及最终用户的损失等违约责任。

12.5如乙方未经甲方书面同意擅自更换项目负责人、项目技术负责人、现场代表或专职安全生产管理人员的，应按10000.00元∕人次的标准向甲方支付违约金。

12.6 乙方应亲自完成本合同约定的全部工作内容，未经甲方书面同意，不允许转包、分包、联营或进行任何形式的挂靠承包，否则甲方有权解除本合同，并按本合同约定追究甲方行使合同解除权时乙方应承担的违约责任。

12.7甲乙双方中的任何一方均应对合同签订及履行过程中所知悉的对方的信息、知识产权、商业秘密等进行保密，未经对方书面同意，不得将对方的信息、资料及文件擅自修改或向第三方披露、转让，亦不得用于本合同项目外的项目。如发生以上情况的，违约方应承担由此引起的一切法律与经济赔偿责任。

12.8 除本合同的具体条款另有约定外，若本合同签订后因乙方违约导致甲方行使合同解除权的，乙方应同时承担如下违约责任：

12.8.1乙方除应自收到甲方解除合同通知之日起5日内退还甲方已经支付的款项及利息（利息按中国人民银行同期流动资金贷款利率的3倍计算）、按合同总价款的30 %向甲方支付违约金；如乙方逾期未退回所有甲方已付款项及利息的，甲方有权对乙方留在施工现场的物料、设施进行变卖并优先受偿，因此而造成的损失甲方有权要求乙方赔偿。

12.8.2赔偿甲方所受损失，赔偿范围包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、甲方聘请律师的费用、差旅费、鉴定费、公证费、甲方向第三方赔偿的款项、行政罚款以及解决纠纷所产生的其他费用。同时未付款项甲方不再支付，且剩余的履约保证金、工程质量保证金甲方有权不予退还。

12.8.3在合同解除之日起7日内，乙方应自行拆除、清理所有留在施工现场的物料、设施，否则甲方有权进行清场处理，由此支出的费用由乙方承担，且乙方应赔偿甲方所受损失。如施工现场因乙方拆除、清理而遭到破坏的，乙方还应负责修复，所产生的费用亦由乙方承担。

12.9乙方因违约等须向甲方支付的违约金、赔偿金等款项，甲方有权从应支付给乙方的任意一笔款项进行抵消，不足部分甲方有权继续向乙方追索。

12.10乙方出现不良信用行为的，甲方有权将乙方列入甲方的不良信用名单，并按照南宁轨道地产集团有限责任公司的不良信用名单实施细则对乙方及乙方项目经理进行处理。

- 工程保修

13.1本工程由乙方负责保修，具体保修期限为：

13.1.1基础、主体结构、挡土墙工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，防水工程为5年；

13.1.2硬装部分工程为2年，简装部分工程为1年；

13.1.3电气管线、上下水管线安装工程为2年；

13.1.4室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

13.1.5其他约定：除上述内容外的其他内容均保修2年。

13.2工程质量保修期从工程实际竣工并经甲方、监理方竣工验收合格之日起算（如发生返修的，从返修部分经甲方验收合格之日起算）。分单项竣工验收的工程，按该单项工程通过甲方、监理方的验收之日起分别计算质量保修期。

13.3工程质量保修期内，属于保修范围和内容的项目，乙方应当在接到甲方或物业服务公司的通知后240分钟内派维修人员赶到现场，并应在保修通知中要求的时间内完成维修。如乙方不在约定期限内派人修理或不按甲方或物业服务公司通知的时间完成保修的，甲方可以委托第三方进行维修，维修费用从工程质量保证金中扣除，用款额度无须乙方确认，同时还应向甲方支付与修理费用等额的违约金，且乙方的保修义务不能因此而免除。

13.4由于乙方不履行保修责任，甲方按约定直接从工程质量保证金中扣除的相关费用累计超过原保证金总额的50%的，甲方应以书面形式通知乙方。乙方应于甲方发出书面通知后十个工作日内，按甲方已扣除的费用额度补足工程质量保证金，否则按10000.00元/日的标准向甲方支付违约金。

13.5工程质量保修期内如发生紧急抢修事故，乙方应在接到甲方或物业服务公司的通知后1小时内到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由责任方承担。

13.6质量保修完成后，由甲方组织相关部门进行验收。如验收不合格的，乙方应负责继续维修直至通过验收为止。在此期间乙方应按10000.00元/日的标准向甲方支付违约金。

13.7在工程质量保修期及国家规定的工程合理使用期限内，因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担全部损害赔偿责任。

- 通知和送达

14.1各方通讯方式如下：

甲方的通讯地址为：      ；邮编：    ；联系人：    ；传真号： / ；电子邮箱地址：  /  ；手机号码：     ；QQ号码：  /  。

乙方的通讯地址为：     ；邮编：     ；联系人：     ；传真号： / ；电子邮箱地址：     ；手机号码：     ；QQ号码： /  。

14.2 任何一方改变上述列明的通讯地址、联系人、传真号码、电子邮箱地址、手机号码、QQ号码的，应该提前5个工作日内书面通知对方。否则对方向原通讯地址、联系人、传真号码、电子邮箱地址、手机号码、QQ号码发出的通知视为有效送达。

14.3任何一方发出通知，可以采取邮寄、快递寄送或者传真、发送电子邮件、手机短信、QQ信息等合法方式送达给对方。如通过邮寄或快递送达的，发出之日起届满5日的当日视为送达；如通过传真、发送电子邮件、手机短信、QQ信息送达的，发出之日的当日视为送达。

14.4除上述通知方式外，甲方还有权以报纸公告形式通知乙方，公告媒体为《南国早报》或《南宁晚报》。如以报纸公告形式通知的，则报纸公开发行之日即视为送达乙方。

- 不可抗力

15.1本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（地震、洪水、雷击、火灾等）、战争或准战争状态、恐怖活动、戒严等公认的不可抗力事件。

15.2受不可抗力影响的一方应在遇到不可抗力之时起24小时内，将所发生的不可抗力事件情况以电邮、传真等形式通知对方，并在事件发生之日起10日内以特快专递或挂号信件将不可抗力发生地政府部门/机构出具的证明文件交对方确认。

15.3当不可抗力停止或消除后，受不可抗力影响的一方应在24小时内以电子邮件、传真等形式通知对方，并在3日内以特快专递或挂号信证实。

15.4合同生效后，合同各方的任何一方由于不可抗力事件而影响到本合同履行时，则延长履行合同的期限，这一期限应相当于不可抗力所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任，但一方延误履约后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.5如果不可抗力的影响持续达30日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。

- 争议解决

在履行本合同过程中如发生争议，甲乙双方可协商解决；如协商不成需提起诉讼的，应向工程所在地有管辖权的人民法院提起。

- 其他

17.1乙方在施工过程的用水、用电费用由甲方承担。

17.2本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另签补充协议。

17.3经甲乙双方盖章认可的合同附件、传真、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。如上述文件与本合同条款内容存在冲突的，以本合同条款内容约定为准。

17.4合同组成文件及解释顺序：

17.4.1本合同条款；

17.4.2中选通知书；

17.4.3合同附件；

17.4.4比选文件（含比选文件补充文件）（另册）；

17.4.5比选申请文件（含比选申请文件补充文件）（另册）；

17.4.6双方另行约定的其他文件；

17.5本合同经甲乙双方代表签字（或盖章）并加盖双方企业公章（或合同专用章）后生效；

17.6本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，均具同等法律效力。

合同附件：

附件1：安全生产管理协议书

附件2：安全文明施工管理办法

附件3：工程建设项目廉政责任书

（本页为签署页，无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 | 法定代表人或 |
| 委托代理人（签字或盖章）： | 委托代理人（签字或盖章）： |
| 住 所： | 住 所： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： / | 传 真： / |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 签 订 地 点：广西南宁市青秀区凤岭北路111号 |  |

附件1：

安全生产管理协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

鉴于：

- 乙方因      （工程（以下简称“本工程”）的施工事宜，于2023年  月    日与甲方签订了《     合同》（以下简称《施工合同》）。

2.为施工需要，乙方须进入甲方位于          的施工场地进行施工。

为确保工程的施工安全，避免安全事故的发生，依照国家关于安全生产、施工管理的法律法规，及广西区、南宁市有关地方性法规、规章、制度，甲、乙方双方经协商，特签订本协议，以供各方遵照执行：

第一条甲乙双方必须严格按照安全生产、施工管理的法律法规规定，保证本工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

第二条甲方的权利、义务

2.1审核乙方的资质及合同履行能力，审核项目负责人、技术负责人、专职安全管理人员的资质及相关证书。

2.2向乙方移交本工程施工场地，并明确乙方进入施工场地的安全责任。

2.3在工程施工前向乙方提供本工程施工现场及毗邻区域内地上、地下管线资料；气象和水文地质资料；相邻建(构)筑物资料。

2.4不得对乙方提出违反建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

2.5不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

2.6有权对乙方安全生产进行监督检查，对存在的问题和隐患有权制止并责成其改正，同时有权对乙方进行如下处理：

2.6.1  凡发生安全事故或工程结构质量事故，乙方必须立即向监理方和甲方报告；隐瞒不报的，甲方有权按1000～5000元∕次的标准收取乙方违约金。

2.6.2凡乙方违反操作规程造成一般安全事故及以上的，甲方有权按200000～1000000元∕次的标准收取乙方违约金。

2.6.3若甲方对施工过程中存在的安全隐患提出整改意见，但乙方不按要求整改的，甲方有权按5000～10000元∕次的标准收取乙方违约金；若乙方拒不整改的，甲方有权解除《施工合同》、按《施工合同》约定追究甲方行使合同解除权时乙方应承担的违约责任，并向有关部门报告。

第三条乙方的权利、义务

3.1乙方为本工程施工现场安全生产的总负责单位，全面负责本工程施工现场的安全生产工作，确保不因工程施工而危及周边建(构)筑物、各种管线、道路交通等公众环境安全及人身财产安全。

3.2依据有关规定、《施工合同》及本协议约定履行施工现场总负责单位的权利、义务，与其他和工程有关的施工单位签订安全生产协议书，明确各自在安全生产管理方面的权利、义务，统一管理施工现场临时用电、防护设施、明火作业等，并承担相应的责任。

3.3《施工合同》中明确的安全文明施工措施费用必须用于所承担的工程项目施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。乙方应在其财务管理中单独列出安全文明施工措施项目清单和费用清单。

3.4结合所承担工程项目的实际情况，制定应对包括自然灾害在内的各种突发事件应急救援预案，建立应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。发生突发事件时应立即进行紧急处置以避免事态扩大，并应按有关法律、法规和强制性标准的要求立即上报，且同时通知甲方、监理方。

3.5按照《施工合同》的约定对施工人员进行管理并购买保险，若在施工过程中出现人身、财产损害之情形的，概由乙方负责赔偿。

3.6建立健全并落实本工程的安全生产责任制度、各项安全生产规章制度和操作规程，设立安全生产管理机构，确定主管安全的负责人，配备专业齐全且不少于  1   名的专职安全生产管理人员。

3.7乙方配置的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员须具有相应的执业资格（其中乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员应取得建设主管部门颁发的安全生产考核合格证）。上述人员应报甲方及监理方审核，未经甲方书面同意不得随意更换，否则乙方应按《施工合同》的约定承担相应的违约责任。

3.8建立完整的安全教育培训计划和培训档案，按计划、定期组织安全教育培训。施工作业前必须按有关规定向作业人员进行安全技术交底，不得安排未经安全生产教育培训或考试不合格的施工人员上岗作业；使用新技术、新工艺、新设备、新材料时应对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

3.9进行定期、不定期的全面和专项安全检查，及时消除安全事故隐患，对涉及相邻建(构)筑物、各种管线等周边环境安全的重大风险点和危险性较大的分部分项工程，应派专人监督安全生产，对每个作业班次安全生产情况进行监督检查，关键工序实施现场时时监督检查并保留检查记录。

3.10接受甲方和监理方对安全生产的监督管理，对甲方、监理方及有关方面在安全检查中要求进行整改的安全隐患和不符合安全要求、规范的行为，立即进行改正。参加甲方组织的安全评比活动，并按活动规则接受奖惩。

3.11对甲方提供的地质勘查、市政管线、相邻建（构）筑物等相关资料的准确性进行核查，如果发现资料与实际不符，应当立即向甲方和监理方报告，并要求补充相关资料。施工作业前必须对地下管线进行物探。

3.12根据有关规范、规程、标准及甲方提供的相关资料，制定有针对性的施工组织设计，施工组织设计应有包括保证相邻建（构）筑物、各种管线及周边公众环境安全在内的安全技术措施和施工现场临时用电方案；对涉及相邻建（构）筑物、各种管线等周边环境安全的重大风险点和达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应事先按有关编制程序编制专项施工方案，组织专家论证，及按程序提交相关管理部门进行审批。

3.13乙方施工前，须认真审阅经甲方书面确认并提供的施工图纸。如发现设计图纸与规范要求不符或设计图纸标注不明时，应立即与设计单位联系，并及时形成文字记录。对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，由双方签字确认。

3.14做好工程及周边环境的监控量测工作，施工前应制订监控量测方案，监控量测方案及其布点应符合设计和相关标准要求。监控量测数据应准确可靠，并及时绘制曲线图表。出现异常情况时，应立即报告甲方、监理方并采取有效措施予以处理。

3.15在施工过程中，乙方应严格按照工程建设强制性标准和审查后的施工图纸、施工方案施工，不得随意改变、简化施工程序、工法、工艺和各项安全防范措施，落实对周边建（构）筑物、各种管线、道路设施等公众环境的保护措施，严格控制地表沉降，如遇有不明情况，应及时与有关部门联系，确定解决方案。

3.16根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，采取相应的安全施工措施；根据有关规定，落实各项文明施工和环境保护措施；施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护及承担由此产生的费用。

3.17施工现场使用的安全防护用具、车辆、机械设备和施工机具及配件应符合国家标准或行业标准；起重机械、大型机械设备必须符合国家标准，应当具有生产制造单位的生产（制造）许可证、产品合格证，及相应资质的检测机构出具的在有效检测期内的检测合格证明，并经甲方、监理方进场查验合格后方可使用；使用中应设有专人管理，定期进行检查、维修和保养；不得使用存在安全隐患或国家规定应该报废和淘汰的车辆、设备、机具、设施。

3.18按有关规定在施工现场安装、拆卸施工起重机械和设施等，必须委托具有相应资质的单位进行操作，且应当事先编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

3.19认真执行国家、建筑行业和广西区、南宁市关于安全生产的规范、标准和有关规定，做好施工现场实体防护，并在施工现场的各个危险部位设置符合国家标准的明显的安全警示标志。

3.20施工人员进场必须佩带施工证，且应该规定正确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故。

3.21对施工中的特种作业，作业人员必须取得相应的从业资格且携带特种作业操作证上岗操作。

3.22严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》的要求，制定各项消防安全管理制度和操作规程并予以落实。施工现场成立消防领导小组，确定消防安全责任人，做到“谁主管、谁负责”。分包施工队负责人为第一责任人全面负责施工现场的消防工作。

3.23按有关法律法规和强制性标准要求设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

3.24施工现场禁止流动吸烟、禁止随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持工作现场的整洁。

3.25电焊工、气焊工、防水工必须持证上岗，作业时要按规定开具用火证，配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去。

3.26氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米。禁止氧气瓶、乙炔瓶存放，禁止使用液化气石油气“钢瓶”。

3.27施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。严禁超负荷使用电气设备。

3.28施工材料的存放、使用要符合防火要求。库房要采用非燃材料支搭，易燃易爆物品必须专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在现场、库房内调配油漆、烯料。

3.29宿舍及集装箱不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施及明显的防火标志并有专人负责。废弃材料应及时清除。

3.30施工现场及生活区严禁明火取暖，宿舍内不得使用电暖气、电热毯、热得快等大功率电器。

第四条违约责任

4.1若在《施工合同》履行过程中发生安全事故，乙方应在抢救受伤人员、减少进一步损失、保护现场的同时，按有关法律、法规和强制性标准的要求立即上报，且立即通知甲方、监理方，不得隐瞒事故真相，否则由此导致事故责任无法确认的，事故责任及事故损失均由乙方承担。

4.2发生《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）中规定的一般等级以上（含一般）事故的，以及因乙方施工原因导致对地面建（构）筑物等周边环境或各类市政基础设施的安全运营造成重大隐患，影响其使用功能或损坏，需要组织社会力量紧急抢险的事故，除甲方有权视情况从应支付给乙方的工程款中扣除 5 万元∕次作为违约金外，乙方还应赔偿甲方所受损失，赔偿范围包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、甲方聘请律师的费用、差旅费、鉴定费、公证费、甲方向第三方赔偿的款项、行政罚款以及解决纠纷所产生的其他费用。同时未付款项甲方不再支付，且剩余的履约保证金、工程质量保证金甲方有权不予退还。

4.3除本协议具体条款另有约定外，若乙方违反本协议约定的义务之一的，甲方有权按《安全文明施工管理办法》对乙方进行处理，并扣除相应的违约金。

4.4在施工期间，乙方执行本协议同时，还必须遵守并执行甲方的《安全文明施工管理办法》；如本协议与甲方《安全文明施工管理办法》存在冲突的，按《安全文明施工管理办法》的规定执行，但乙方应付的违约金以本协议及《安全文明施工管理办法》中的较高标准为准。

4.5出现因乙方违约终止合同的，甲方有权将乙方列入甲方的不良信用名单，对项目经理、投标单位将按照南宁轨道地产集团有限责任公司的不良信用名单实施细则进行处理。

第五条本协议若与国家和广西区、南宁市的有关法律法规规定不符时，按国家和广西区、南宁市的有关法律法规执行。

第六条本协议未尽之事项，由甲乙双方协商处理并另行签订补充协议。

第七条本协议作为甲方、乙方双方签订的《施工合同》的附件，经双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖双方企业公章（或合同专用章）后，与《施工合同》同时生效和终止。

甲方：                          乙方：

法定代表人                      法定代表人

或委托代理人：                  或委托代理人：

2023年  月  日                 2023年  月  日

附件2：

安全文明施工管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强施工现场安全生产和文明施工工作，提高工程质量、安全生产和文明施工管理水平，杜绝违章施工、野蛮施工等不良行为，保护建设成果，避免安全、质量事故的发生，南宁轨道盛拓天和房地产有限公司（以下简称“建设方”）依据《建设工程安全生产管理条例》《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》《南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》《施工合同》，及上级建设主管部门的其它有关法律法规文件，特制定本办法。

第二条  除施工方在与建设方签订的《建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》）另有约定外，施工方在施工过程中如有违反安全生产和文明施工行为的，建设方有权按本办法对施工方及施工现场各级施工人员进行处理。

第三条  除非建设方与施工方有特别约定或者在本办法中有特别注明，否则在落实处理措施的同时，施工方还应当对存在安全隐患的部位拆除重做，或经建设方同意后进行加固处理、整改，直到满足安全生产和文明施工要求为止，因此产生的费用由施工方承担。若因此造成工期延误的，施工方还应按《施工合同》的约定承担违约责任。

第二章  机构及职责

第四条  施工方的项目经理是代表施工方全面负责工程施工质量、安全生产及文明施工的第一责任人，负责带领项目部人员履行施工方职责，包括：
　（一）依据备案的施工图设计文件和工程建设强制性标准组织施工；
　（二）在深基坑、桩基础、地基基础、高大模板、主体结构、重要结构部位等分项、分部工程验收及竣工验收时到场并履行相关质量安全监督管理职责；
　（三）按要求签署相关质量、安全等验收文件；
　（四）其他依法应当履行的职责。
   第五条  施工方的专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作等行为应当立即制止。

第六条  总监理工程师是对施工质量、安全生产及文明施工实施监理的第一责任人，负责带领项目监理人员全面实施监理职能，包括：
　（一）及时组织深基坑、桩基础、地基基础、高大模板、主体结构、重要结构部位等分项、分部工程的验收并履行相关质量安全监理职责；
　（二）对工程中使用不合格建筑材料、构配件和设备以及违反工程建设强制性标准的行为，应当及时发出整改通知书，并负责督促整改；
　（三）对施工方、检测机构等在工程建设参建过程中的违法行为及时制止，如施工方、检测机构等拒不听从的，应及时上报有关行政主管部门和建设工程质量、安全监督机构；
　（四）按要求签署相关质量、安全等验收文件；
　（五）其他依法应当履行的职责。

第七条  建设方的项目负责人是建设方对施工质量、安全生产及文明施工实施管理的第一责任人，负责代表建设方在施工现场对工程质量、进度、投资和安全生产、文明施工进行管理。

第八条  若施工方违反本办法、建设方需对施工方进行扣款处理的，由监理方或建设方现场管理人员发出《工程扣款通知书》，详细注明扣款依据、违规事实，经总监理工程师审核，报建设方项目负责人审定后执行。

第三章  管理内容

第九条  施工方须在开工前做好施工现场的平面布置和临时设施，并配合建设方办理施工许可证。

第十条  施工方必须按上级建设主管部门的有关规定，在施工现场明显位置张挂“六牌一图”（工程概况牌、现场主要管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、劳务工工资监控制度牌等公示牌和施工现场平面布置图）

第十一条  工程施工现场应封闭施工，施工围墙应为砖砌围墙，大门周边及临街面围墙高度设置不低于2.0米，外侧批灰、内外保持整洁。围墙上部应设置压顶，同时外墙采用彩绘等形式进行美化、亮化。

第十二条  施工方应对相关区域（包括但不限于施工办公区域、材料堆场、材料加工场地、工地大门或主要出入口等）做硬地处理，工地主要出入口应当设置混凝土冲洗平台、沉淀池和冲洗设备，并定期清理，保持良好的排水系统。如未按上述要求处理或设置，或施工车辆污染工程所在的小区路面但施工方不及时清理且不听从劝告的，扣款500元∕次。

第十三条  施工区域内应有切实可行的临时排水措施，周边应当埋设合理的排水管；外架周边应采用砖砌明沟排水。如施工方在施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，施工方立即疏通或修复。如不及时整改对工地周围的单位和居民财产造成损失的，施工方除应承担经济赔偿责任外，扣款500元∕次。
    第十四条  施工方在施工过程中应采取有效防尘措施，控制扬尘作业，尤其是土方施工作业，应遵循“谁污染谁清理、谁破坏谁修复”的原则进行处理。晴天施工方应洒水降尘，雨天施工方应及时清理泥浆，如施工方不及时洒水且造成尘土飞扬的，扣款100元∕日；不及时清理泥浆、积水造成道路损坏的，施工方必须及时修复，否则扣款1000元∕日。

第十五条  施工方应采取有效措施保护临近施工现场周边及建成区的绿化、道路、供电、照明等公共设施以及各种管线的安全。在小区内进行土方开挖时，应事先知会有关单位，摸清原管线的布置情况并作好标识，迁移地上植物，严禁野蛮施工。如造成原管线、绿化植物损坏的，施工方除了负责修复及赔偿因此造成的损失外，建设方还有权对施工方扣款500～1000元∕次。

第十六条  施工方应加强成品的保护意识，不轻易破坏路面，不允许在建成道路上拌浆，污染路面，否则扣款 500元∕次。

第十七条  各分包单位在同一栋楼内进行交叉施工过程中应互相配合，注重成品保护意识，不得随意破坏他人成果。否则施工方除承担修复责任外，建设方还有权对施工方扣款500～1000元∕次。

第十八条  施工现场和在建的房屋内严禁随意大小便、墙面涂鸦，特别是房屋竣工验收后移交用户前，否则一经发现扣款1000元∕处。

第十九条  施工完成后施工方必须及时清理建筑垃圾、残渣及废水，如不清理或清理不及时造成排污管道堵塞的，扣款500～1000元∕次。

第二十条  工程竣工验收通过后一个月内，施工方应将周转材料清出场外，拆除工地围栏、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清，以便建设方安排配套工程进场施工。若不及时清理、拆除而影响建设方配套工程施工的，扣款10000元∕次，同时建设方有权委托第三方进行清理，相关费用由施工方承担。

第二十一条  施工生活区应当整洁卫生，地面需硬化处理，设置排污设施，施工方应加强生活区“五小”设施（指办公室、食堂、厕所、浴室、宿舍）的管理，否则扣款200～500元∕月：

（一）统一设置集体食堂，食堂必须取得《卫生许可证》，食堂的从业人员应当取得健康证明，食堂内的灶台、内墙均应粘贴瓷砖；

（二）生活区工棚内男女不能混居，可单独设置夫妻房；

（三）厕所应男女分开设置，内应设洗手盆和高水位冲洗装置，地面应硬化，门窗应齐全；内墙面应当铺贴高度为1.5米的瓷砖；必须设置加盖并做防渗漏处理的化粪池，禁止将粪便直接排入下水道和河道。厕所应设专人管理，及时冲刷清理、喷洒药物消毒，无蚊蝇孽生。

（四）生活区宿舍及集装箱不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料。

（五）生活区严禁明火取暖，宿舍内不得使用电暖气、电热毯、热得快等大功率电器。

第二十二条  施工方如有下列情形之一的，建设方有权责成施工方立即整改。如施工方未按要求整改的，扣款500元∕次：

（一）未在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位设置明显的安全警示标的；

（二）未在施工现场布置中设安全通道，或不能确保出入口安全、畅通的；

（三）未能按有关法律法规和强制性标准要求设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显消防通道标志的；

（四）未能按有关安全管理规定对人员进出进行管理，让人员随意进出施工现场的。

第二十三条  建筑工程多层及高层建筑物应设置全封闭安全防护设施。建筑立面围挡要求：外脚手架杆件必须涂防锈漆，面涂红色或黄色漆；临边防护栏杆、剪刀撑、安全门及挡脚板则必须涂红、白相间警示色。破损的安全网应及时更换，再次使用的安全网应冲洗干净。

（一）主体施工至二层施工方仍不搭设脚手架者及挂安全网，或不在二层楼面使用悬挑外架的，建设方有权责成施工方立即整改；如施工方未按要求整改的，扣款2000元/日∕栋；

（二）施工方未按规定设置安全门，或安全网不及时张挂，或安全网存在破损不符合要求的，拒不按要求整改者，建设方有权责成施工方立即整改；如施工方未按要求整改的，扣款1000元/日。

第二十四条  施工方应当采取装车、装袋运送等有效措施清理室内建筑垃圾，严禁从高处向下抛撒建筑垃圾。否则，扣款200元/次；情节严重、不听劝告的，扣款1000元/次。

第二十五条  施工方在施工现场安装、拆卸施工起重机械和设施等，必须委托具有相应资质的单位进行操作，且应当事先编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。否则，扣款500～1000元/次。

第二十六条  施工机械、外架等设施的搭设、拆除作业应当由具有相关资质和安全生产许可证的专业施工单位承担，操作人员应持证上岗，施工前应按专项施工方案做好安全技术交底，做好防护措施才能进行施工作业。外架拆除时应采用塔吊配合，若无塔吊配合或塔吊无法使用，则需人工传递，严禁从高空抛掷，违者扣款500～1000元/次；拆外架时若无警示标志、现场无人值守的，扣款500元/次。

第二十七条 施工方必须严格遵守安全技术操作规程，施工现场使用的电气设备必须符合防火要求，严禁超负荷使用电气设备，施工临时用电必须符合三级配电系统、TN—S接零保护系统及二级漏电保护系统的要求，安装过载保护装置，电闸箱内不准使用易燃、可燃材料，每台用电机械、设备应当设置有漏电保护装置，做到“一机一闸一漏一箱”。如施工方违反上述施工用电操作规程的，一经发现施工方应立即整改，否则扣款200元/次。

第二十八条 施工现场作业人员应在施工作业时佩戴施工证，并按要求正确佩戴安全帽和使用安全防护用具，否则一经发现施工方应立即纠正。违反且不听劝告者，扣款100元/人/次，管理人员扣款200元/人/次。

第二十九条  对施工中的特种作业，作业人员必须取得相应的从业资格且携带特种作业操作证上岗操作;电焊工、气焊工、防水工必须持证上岗，作业时应按规定开具用火证，氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶与明火作业距离不小于10米，禁止使用液化气石油气“钢瓶”;配备看火人员和灭火器具，作业后必须确认无火源隐患后方可离去; 施工现场禁止吸烟、禁止随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持工作现场的整洁，否则施工方应立即纠正。违反上述规定且不听劝告者，扣款100元/人/次。

第三十条  施工材料的存放、使用要符合防火要求。库房应采用非燃材料支搭，易燃易爆物品必须专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在现场、库房内调配油漆、烯料。施工区内现场材料必须分类堆放，砌池或码放成堆。如堆放超高、乱堆乱放及杂乱无章的，建设方有权责令施工方及时整改，否则扣款100元/次。

第三十一条  电梯安装单位进场施工前，施工总包单位应与电梯安装单位对电梯井口防护设施及作业面进行验收，移交电梯井并及时办理相关移交手续。

第三十二条  电梯安装单位应加强安全技术交底，做好安全防护措施，避免安全事故的发生。如未采取安全措施进入井内施工，或当日收工后未做好维护措施的，建设方有权给予警告，若重犯者扣款1000元/次。

第三十三条  严禁施工方在施工期间使用电梯，否则扣款5000元/次。

第三十四条  若建设方对施工过程中存在的安全隐患提出整改意见，但施工方不按要求整改的，扣款5000～10000元∕次。

第三十五条 发生安全事故或工程结构质量事故，施工方须立即向建设方和监理方报告；隐瞒不报的，扣款1000～5000元∕次。

第三十六条 施工方违反操作规程造成重大安全事故的，扣款10000～50000元/次。

第四章 附则

第三十七条 本办法解释权归建设方。

第三十八条 本办法自发文之日起执行。

2023年 月  日

附件3：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得损害国家利益、集体利益和对方的合法权益，不得违反工程建设管理、施工安装的法律法规及规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，并向监管单位报告；情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方及甲方相关工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

不准以任何理由向乙方和相关单位无偿或以明显低于市场价格借用房屋、车辆、金钱或其他贵重物品等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加乙方和相关单位安排的有可能影响公正执行工作任务的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属介绍参与同甲方工程项目工程施工合同有关的设备和材料采购、工程和劳务分包等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员无偿或以明显低于市场价格出借房屋、车辆、金钱或其他贵重物品等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准明示或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织安排有可能影响公正执行工作任务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，甲方应按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予追责处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，乙方应按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予追责处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书经双方法定代表人或授权代表签字或加盖双方单位公章后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）           乙方单位：（盖章）

法定代表人或                  法定代表人或

授权代表（签字或盖章）：       授权代表（签字或盖章）：

年   月   日                  年   月   日

第四章比选申请文件格式

A  资格审查文件

资格审查文件格式

（1）法定代表人授权书（格式见A1）及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书，格式见A2），法定代表人及被授权人身份证复印件；

（2）比选申请人有效的营业执照及资质证书、安全生产许可证复印件；

（3）承诺书（格式见A3）；

（4）类似项目业绩表（A4）；

（5）项目负责人业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章（A5）。

（5）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

  - 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：南宁轨道盛拓天和房地产有限公司

本授权书声明：注册于(国家或地区)的（比选申请人名称）在下面签字或盖章的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就XXXX项目的比选申请和合同执行，作为比选申请人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职务：

单位名称：（公章）

地址：

比选申请人代表（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：（公章）

地址：

附：授权代理人身份证复印件

  - 法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：（盖章）

日期：年月日

附: 法人身份证复印件

# A3 承诺书格式

承诺书

致：南宁轨道盛拓天和房地产有限公司

1.在认真研读南宁轨道盛拓天和房地产有限公司的比选文件后，我公司经慎重考虑，郑重承诺参加项目的招比选申请活动。

2.我公司按照贵公司比选文件要求的内容与格式，已编制完成比选申请文件，现报上。

3.我公司承诺：在评审过程中，贵公司可调查、审核我公司提交的与本比选申请文件相关的声明、文件和资料，我公司准备随时解答贵公司提出的疑问。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵公司提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

4.我公司郑重承诺：我公司保证没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。

5.如果我公司在该项目报名、比选申请过程中或者在中选后，比选人或者有管辖权的行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目比选申请文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，视为我公司违约，我公司愿意接受比选人或有管辖权的监管机构的处罚；如果我公司已与比选人签订合同，则视为我公司违约，履约保证金由比选人没收；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本段承诺既是我公司比选申请文件的有效组成内容，也是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

6.我公司了解：无论是否中选，我公司将自行承担与招比选申请活动所需的一切费用。

7.我公司保证本次比选申请的产品拥有合法的生产或销售权，并保证比选人在中华人民共和国使用该比选申请货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

我公司声明，我们所填报的资料是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

比选申请人地址：

比选申请人    (盖单位公章)

邮政编码：

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

电话：

传真：

日期：年月日

# A4  类似项目业绩表格式

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容（简述） | 合同 金额 | 签订 时间 | 工期 | 甲方单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.类似项目业绩：比选申请人自2023年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）1个及以上户外儿童设施设计供货安装一体化工程业绩，单个业绩合同金额达50万元及以上。

2.项目按照时间顺序排列，时间以合同签订时间为准。

3.比选申请人须提供相应的业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件关键页；②中选通知书。

所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日  期：年月日

A5     项目负责人业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件；②方案文本案例。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 项目业绩 | 相关证书 | 工作职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表应后附比选文件要求提供的相应人员业绩证明文件。

B 价格文件

价格文件格式

（1）比选申请报价一览表（格式见B1）；

（2）比选申请函（格式见B2）；

（3）本项目的报价内容明细（格式自拟）

（4）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

B1比选申请报价一览表

比选申请报价一览表

项目名称：轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装

比选人名称：

我司研究决定：

- 愿按照比选文件中的条款和要求，提供并按照合同要求完成本工程施工，按要求承包上述工程的设计、施工、竣工、通过验收，并保修其任何质量缺陷。本项目含税总报价为（人民币）：（大写）          元(￥          )，不含税总报价为（人民币）：（大写）          元(￥          )，税率为：    %，  增值税费为￥        。

- ）我司已经详细审核了全部比选文件，包括修改、补充的文件和参考资料及有关附件，我司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

（3）我司完全接受比选文件第三章中明确的《合同格式》所有条款。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日  期：     年  月  日

B2比选申请函格式

比选申请函

致：南宁轨道盛拓天和房地产有限公司

根据贵公司为比选项目比选申请邀请，签字人(全名、职务)经正式授权并代表比选申请人（比选申请人名称、地址）提交比选申请文件正本1份、副本 4份及电子文件 1 份（U盘）。

据此，签字人宣布同意如下：

1. 按比选文件要求规定的应提交和交付的服务并履行全部合同义务的比选申请，总价如本比选申请文件价格文件“比选申请报价一览表”所述。

2.按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3.已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部接口资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本比选申请有效期为比选申请截止日起（备注：与前附表一致）日历天内。

5.如果在规定的比选文件递交时间后，我公司在比选申请有效期内撤销比选申请，所造成的损失我公司承担。

6.同意按照贵公司的要求提供与本比选申请有关的一切数据或资料，完全理解贵公司不一定要接受最低价的比选申请或收到的任何比选申请。

7. 本项目采用不含税报价进行商务评分，含税报价为合同签订总价，合同的最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。

8.与本比选申请有关的一切正式往来通讯请发往：

地址：

邮编：传真：

电话：电子邮件：

比选申请人名称：（全称并加盖公章）

比选申请人法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章：

日期：   年月日

B3 本项目的报价内容明细（格式自拟）

C技术文件

技术文件格式

（1）技术响应表（格式见C1）；

（2）商务响应表（格式见C2）；

（3）项目人员配置（格式见C3）；

（4）生产排产计划（格式自拟）；

（5）技术方案（格式自拟）；

（6）业绩：比选申请人自2023年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）户外儿童设施设计供货安装一体化工程业绩，单个业绩合同金额达50万元及以上；

提供下述材料之一即可：①合同文件关键页；②中选通知书。

所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章（格式见C6）。

（7）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

C1 技术响应表格式

技术响应表（不论有无偏离，均须逐项填写偏离情况）

比选申请人名称：

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件要求 | 比选申请文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 | 比选公告 |  |  |  |
| 2 | 第二章 | 比选申请须知 |  |  |  |
| 3 | 第三章 | 合同条款及格式 |  |  |  |
| 4 | 第四章 | 比选申请文件格式 |  |  |  |
| 我公司确认：除了表中所列的条款外，我公司的比选申请函将依从比选文件对于技术的全部要求和规定。 |  |  |  |  |  |

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日  期：  年  月  日

说明：

1.对完全响应的条目在本表“偏离情况”列中选注“完全响应”。对有偏离的条目在本表“偏离情况”列中选注“正偏离”或“负偏离”，并对“正偏离”或“负偏离”加以说明。

2.正偏离是指应答的条件高于比选文件要求，负偏离是指应答的条件低于比选文件要求。

3.在比选人与中选人签订合同期间，中选人未在比选申请文件“响应表”中列出偏离说明，即使其在比选申请文件的其他部分说明与比选文件要求有所不同或回避不答，亦均视为完全符合比选文件中所要求的最佳值并写入合同。若中选人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中选资格。

6.如有任意一项负偏离，比选申请人将不能通过符合性评审。

C2商务响应表格式

商务响应表

项目名称：

| 项目 | 比选文件要求内容所在章节 | 包含内容 | 比选申请人承诺是否响应比选文件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二章 比选申请须知 |  |  |  |  |
| 1 | 比选申请须知前附表 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |
| 2 | 比选申请须知正文 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |
| 第三章 合同条款 |  |  |  |  |
| 1 | 合同协议书 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |
| 2 | 合同条款 | 本章节全部内容 | 完全响应 |  |

注：上述响应要求必须全部为“完全响应”，否则，比选申请人将不能通过符合性评审。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：年月日

C3 项目人员配置

C3-1项目管理机构配备情况表（格式）

项目名称：轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 主要经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 一旦我公司确定为中选人，将实行项目经理负责制，我公司保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人： （填写） (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

日期：年 月 日

C3-2项目经理简历表（格式）

项目名称：轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已完 |  | 项目质量 |

注：

1、上述项目负责人填报内容必须真实，若不真实，采购人有权向法院申诉；

2、需附负责人相关执业或职业资格证书复印件证明材料；

3、如确定为中选人，中选人未经比选人同意不得更换项目负责人，如最终成交供应商擅自更换将按合同违约的有关条款处理，且比选人有权终止合同。

比选申请人： （填写） (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

日期：年 月 日

C3-3项目技术负责人简历表（格式）

项目名称：轨道云著项目室外儿童游乐设施设备供货及安装

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  | 项目质量 |

注：

1、上述项目技术负责人填报内容必须真实，若不真实，采购人有权向法院申诉；

2、需附负责人相关执业或职业资格证书复印件证明材料；

3、如确定为中选人，中选人未经比选人同意不得更换项目负责人，如最终成交供应商擅自更换将按合同违约的有关条款处理，且比选人有权终止合同。

比选申请人： （填写） (盖单位公章)

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

日期：年 月 日

C4生产排产计划（格式自拟）

C5技术方案（格式自拟）

C6业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容（简述） | 合同 金额 | 签订 时间 | 供货、工期或服务时间 | 业主单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 类似项目业绩：比选申请人自2023年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）户外儿童设施设计供货安装一体化工程业绩，单个业绩合同金额达50万元及以上。

- 项目按照时间顺序排列，时间以合同签订时间为准。

3.比选申请人须提供相应的业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件关键页；②中选通知书。所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。

# 第五章评分办法

## 一、评审原则

1.1比选评审小组成员构成：本项目由南宁轨道地产集团有限责任公司5人及以上单数组成评审小组，对比选申请文件按评审标准进行评审。

1.2评审依据：比选评审小组以比选文件、比选申请文件为评审依据。

1.3评审方式：以封闭方式进行。

## 二、评定方法

## 2.1对资格性和符合性检查合格的比选申请文件，进入技术、商务评审采用综合评分法进行评审。满分100分，其中技术得分60分，价格得分40分。

2.2比选评审小组将依照本比选文件相关要求，对照比选申请文件的应答进行比较，并对各比选申请文件的技术、商务内容进行评审打分。

2.3如比选申请文件中有含义不明确，对同类问题表达不一致，或有明显的文字、数字计算错误的，评审小组可要求比选申请人进行必要的澄清、说明或补正，并详细记录，但不得改变比选申请文件的实质内容。评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选评审小组的要求。如比选申请人拒绝接受澄清、说明或补正，该报价做无效报价处理。

2.4总分=技术得分+价格得分。各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。计算比选申请人综合评分，并按照总分（综合得分）由高到低的顺序提出1-3名中选候选人，并编写评审报告。

## 三、评审流程

3.1资格审查

资格审查采用定性评审法，审查比选申请人是否符合法律、法规、规章及比选文件对企业资质、业绩和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。

在本阶段不符合任何一项资格评审标准的比选申请人将被比选人拒绝，不得进入下一阶段的评审。评审标准详见附表一《资格审查表》。

3.2初步评审

（1）比选评审小组将对比选申请文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足比选文件要求并在实质性内容上予以响应。

（2）如果比选申请文件实质性不响应比选文件的要求和条件的，比选评审小组将判定为重大偏差并作否决比选申请处理，并且不允许比选申请人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留，使之成为具有响应性的比选申请文件。

（3）比选评审小组根据比选文件的要求对比选申请人进行符合性评审，未通过符合性评审的比选申请人不得进入下一阶段的评审。评审标准见附表二《符合性评审表》。

3.3详细评审

3.3.1比选评审小组对通过初步评审的比选申请文件的技术文件进行详细评审。

3.3.2比选评审小组按照附表三《技术文件评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人技术部分评审。各评委对比选申请人的各评分项评分累加后得出各评委的总得分。比选申请人技术得分取所有评委总得分的算术平均值（得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

3.3.3价格评审

3.3.3.1比选评审小组对通过初步评审的比选申请文件的报价文件进行详细评审。

3.3.3.2比选申请报价有算术错误的，比选评审小组按以下原则对比选申请报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选申请作否决比选申请处理：

(1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 修正后的最终比选申请报价超过上限控制价的比选申请文件作否决比选申请处理。修正后的分项报价超过分项控制价的比选申请文件作否决比选申请处理。如项目设有综合单价控制价的，修正后的综合单价超过综合单价控制价的比选申请文件作否决比选申请处理；

（4）若修正后的总价与比选申请报价不相等，则评标总价和中选价均以修正后的总价为准，如比选申请人不接受按以上规则确定的评标总价和中选价，则其比选申请将被拒绝。

3.3.3.3出现下列情况的比选申请文件将予以否决：

（1）比选评审小组发现比选申请人的报价明显低于其他比选申请报价，使得其比选申请报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，比选评审小组应当认定该比选申请人以低于成本报价比选申请，否决其比选申请。

（2）比选申请报价清单如有漏项的比选申请文件，将予以否决。

3.3.3.4比选评审小组按照附表四《比选报价评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人的比选申请报价评审，并计算出价格得分（得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

3.4澄清或补正

3.4.1在评审阶段，比选评审小组认为必要时，可书面通知比选申请人要求其澄清或补正比选申请文件中的问题，或者要求其补充某些资料。对此，比选申请人不得拒绝。

3.4.2比选申请人须以书面形式提供澄清或补正文件，经比选评审小组确认方可作为比选申请文件的组成部分。

3.4.3比选申请人能够合理说明或提供有效证明资料的，比选评审小组将予以采信，取消该疑问事项及对应的比选申请报价偏差；不能合理说明或者不能提供有效证明材料的，比选评审小组将不予采信，该疑问事项及对应的比选申请报价偏差将确认成立，但其比选申请总价保持不变。

3.4.4如果比选评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正依然存有疑问，可以对比选申请人进一步质疑。比选申请人应当相应地进一步澄清、说明或补正，直至比选评审小组认为全部质疑得到解答。

3.4.5比选申请人不得借澄清或补正问题的机会，与比选人及比选评审小组私下接触或对原比选申请价和内容提出修改，但在评审中进行的初步修正，则不在此列。比选人不接受比选申请人主动提出的对比选申请文件的澄清或补正。

3.5评审报告

（1）比选评审小组应根据评审情况和结果，向比选人提交评审报告。评审报告由比选评审小组成员起草，按少数服从多数的原则通过。比选评审小组全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

（2）比选评审小组根据综合评分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相同时，则技术得分较高的排名靠前；如技术得分也相同，则价格得分较高的排名靠前；如价格得分也相同，则由比选评审小组采用记名投票方式确定其排名顺序。

3.6否决比选申请条件

比选申请文件有下列情形之一的，比选评审小组应按否决比选申请处理：

（1）不符合附表一《资格审查表》规定的；

（2）不符合附表二《符合性评审表》规定的；

（3）法定代表人未按规定出具授权委托书的(采用委托代理人形式的)；

（4）在比选申请文件中有虚假文件和/或资料的；

（5）比选申请文件中附有比选人不能接受的条件；

（6）比选申请文件实质上不响应比选文件的要求的；

（7）比选申请人以经比选评审小组评审认定为低于成本的报价竞标；

（8）比选申请人扰乱会场秩序，经劝阻仍然无理取闹的；

（9）比选申请人未能按照比选评审小组要求，对其比选申请文件进行澄清、说明和补正的；

（10）比选申请人以他人的名义比选申请、串通比选申请、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式比选申请的。

附表一 资格审查表

资格审查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件标准 | 评审依据 | 评审结果（合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份 证明 材料 | 法定代表人授权书及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书）、法定代表人及被授权人身份证复印件。 | 法定代表人授权书，法定代表人资格证明书和身份证复印件 |  | 提供法定代表人授权书及法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法人及被授权人身份证复印件加盖公章。 |
| 2 | 比选 申请人 资格 | 比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织。 | 营业执照副本或事业单位法人证书等证明文件及复印件 |  | 比选申请人有效的营业执照副本或事业单位法人证书等证明文件及资质证书等证明文件复印件，并加盖公章。 |
| 3 | 业绩 证明 | 比选申请人自2023年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）户外儿童设施设计供货安装一体化工程业绩，单个业绩合同金额达50万元及以上。 | 相应的业绩证明材料 |  | 提供下述材料之一即可：①合同文件关键页；②中选通知书。 所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。 |
| 4 | 人员要求 | 人员要求：项目设计负责人要求负责过1个及以上的儿童游乐设施设备供货及安装项目业绩，提供所负责项目单项业绩单个业绩合同金额达50万元及以上，提供合同或者其他相关证明作为项目负责人的证明材料，提供业绩列表加盖公司公章作为证明 | 相应的业绩证明材料 |  | 提供相应的业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件；，复印件加盖比选申请人公章 |
| 4 | 承诺书 | 比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。 | 承诺书原件 |  | 按规定格式提供承诺书 |

注：

1.以上所有证明资料原件备查。

2.比选申请人如未通过上述资格审查，则作比选申请被否决处理并不得进入下一阶段评审。

附表二 符合性评审表

符合性评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件按要求在规定的位置签字（或盖章）并加盖比选申请人单位公章的 |  |  |
| 2 | 比选申请文件的实质性内容按规定填写、内容齐全的；（按比选文件第四章节规定格式填写的） |  |  |
| 3 | 比选申请人在资格审查文件或技术文件中未透露有关报价的信息 |  |  |
| 4 | 在比选申请文件中无虚假资料的 |  |  |
| 5 | 技术部分响应无负偏离的 |  |  |
| 6 | 商务响应表无负偏离的 |  |  |
| 7 | 无比选文件、法律、法规规定的其他否决比选申请条件 |  |  |

注：1.评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。

附表三《技术文件评分表》

| 序号 | 评审项目和内容 | 标准分 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 （15分） | 12≤m≤15 | 拟投入本项目专业人员总人数不少于 4人（项目负责人1个，专业设计师1个，现场安装负责人1个，项目负责人业绩：近5年负责过儿童游乐设施设备供货及安装项目且单个项目造价100万元以上的同类项目不少于5个；专职安全员1个，要求执有安全生产考核合格证； |  |
| 2 |  | 10<m<12 | 拟投入本项目专业人员总人数不少于 4人（项目负责人1个，专业设计师1个，现场安装负责人1个，项目负责人业绩：近5年负责过儿童游乐设施设备供货及安装项目且单个项目造价80万元以上的同类项目不少于3个；专职安全员1个，要求执有安全生产考核合格证； |  |
| 3 |  | 0<m≤10 | 拟投入本项目专业人员总人数不少于 4人（项目负责人1个，专业设计师1个，现场安装负责人1个，项目负责人业绩：近5年负责过儿童游乐设施设备供货及安装项目且单个项目造价50万元以上的同类项目不少于2个；专职安全员1个，要求执有安全生产考核合格证； |  |
| 4 | 技术方案 （15分） | 12≤m≤15 | 深度契合项目整体风格、主题定位及功能需求，充分考虑户外环境影响，软装元素与周边景观、建筑、设施等融合度极高。充分满足户外使用功能，考虑人体工程学、安全性、维护便捷性，选用的材质符合项目要求，具备耐风雨等特性，提供维护保养方案。 | 包括技术方案和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺等内容 |
|  |  | 10<m<12 | 基本契合项目风格及功能需求，对户外环境因素有一定考虑，提供简单的场地分析及适配性说明，软装元素与周边环境融合度较好。满足户外基本使用功能，考虑了安全性和维护便捷性，提供简单的功能说明及维护建议。 |  |
|  |  | 0<m≤10 | 与项目风格或功能需求契合度较低，未充分考虑户外环境因素，缺乏场地分析及适配性论证，软装元素与周边环境融合度差。难以满足户外基本使用功能，未充分考虑安全性或维护便捷性，无明确的功能说明及维护方案。 |  |
|  | 生产排产计划（15分） | 12≤m≤15 | 生产排产计划与项目整体进度计划高度匹配，时间节点精准，工序安排科学合理，充分考虑生产周期、运输周期及现场安装周期，预留充足的缓冲时间，可操作性极强。 |  |
|  |  | 10<m<12 | 生产排产计划与项目整体进度计划基本匹配，时间节点较为清晰，工序安排合理，考虑了主要生产、运输及安装周期，有一定的缓冲时间，可操作性较好。 |  |
|  |  | 0<m≤10 | 生产排产计划与项目整体进度计划不匹配，时间节点模糊，工序安排混乱，未充分考虑生产、运输及安装周期，无缓冲时间，可操作性差。 |  |
| 5 | 业绩 （15分） | 比选申请人自2023年1月1日至比选申请截止时间前，承接过（完工/在建项目）户外儿童设施设计供货安装一体化工程业绩，单个业绩合同金额达50万元及以上； 提供符合条件的业绩1个得5分，本项满分15分。 提供下述材料之一即可：①合同文件；②中标通知书；③业主证明材料。所提供材料需能证明符合业绩内容，否则视为无效证明文件，提供复印件加盖比选申请人公章，原件备查。 |  |  |
| 技术文件得分 |  | 60 |  |  |

附表四《价格文件评分表》

价格文件评分表

| 序号 | 项目 | 评审基准价 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 | （1）比选申请人总报价大于上控价时比选申请文件作无效处理。 （2）当比选申请人总报价小于或者等于上控价时，资格审查合格的有效报价比选申请人在3家以上（含3家）的，将去掉最高的有效报价后（报价相同的一并去掉），取不含税总报价的算术平均值作为评审基准价。基准价和比选申请价格得分计算结果均保留小数点后两位。 （3）如所有比选申请人的报价相同，则该报价为评审基准价。 | 评审时以经评审的基准价为最高分，采用内插法计算，比选申请人报价每高于基准价1％的扣1分，每低于基准价1％的扣0.5分，扣完即止。 1）当评审价等于基准价时，比选申请人的价格得分为40分； 2）当评审价高于基准价时，每高于基准价的1%，比选申请人的价格得分扣1分，中间数按内插法计算，即：某比选申请人价格分=40-（评审价-基准价）/基准价×100×1； 3）当评审价低于基准价时，每低于基准价的1%，比选申请人的价格得分扣0.5分，中间数按内插法计算，即:某比选申请人价格分=40-（基准价-评审价）/基准价×100×0.5； 本项最低为0分。 | 0≤m≤40 |  |
| 价格文件得分 |  | 40 |  |  |  |

注：比选报价如有修正，需填写附表《比选报价修正表》并由比选人代表签字确认。

附表五综合评审得分表

综合评审得分表

| 序号 | 项目 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术文件得分 | 60 |  |
| 2 | 价格文件得分 | 40 |  |
| 最终得分（合计） |  |  |  |